Suivi de l’exécution des projets d’investissement public dans les secteurs de la Santé, de l’Energie et de l’Hydraulique

Rapport de l’exercice budgétaire 2023

Faible mise en œuvre des budgets :

A quoi ont servi les milliards de FCFA prévus dans les budgets du Ministère de la Santé et de la Population et du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique en 2023 ?

Faible mise en œuvre des budgets :

A quoi ont servi les milliards de FCFA prévus dans les budgets du Ministère de la Santé et de la Population et du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique en 2023 ?

Avril 2025

Dixième étude du réseau de veille citoyenne de

Publiez Ce Que Vous Payez-Congo

2

2

TABLE DES MATIERES

RESUME EXECUTIF 										8

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 								10

CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE							13

1. Champ d’observation									13

2. Organisation de l’enquête								13

3. Méthode de collecte et de traitement des données				15

4. Rédaction et production du rapport de suivi des projets				16

CHAPITRE II. PRESENTATION DES PROJETS SUIVIS						17

1. Présentation spacio- sectorielle des projets						17

1.1. Répartition des projets suivis selon la zone géographique				17

1.2. Répartition sectorielle des projets suivis

CHAPITRE III. SITUATION DES PROJETS SUIVIS						22

- Situation des projets des trois secteurs						22

- Situation des projets du MSP								24

- Situation des projets du MEH 								53

CHAPITRE IV. ANALYSE BUDGETAIRE							65

1. Dépenses d’investissement des trois secteurs en 2023				65

2. Lien entre dépenses prévues et réalisations						65

3. Mystère autour de la loi de règlement							65

CHAPITRE V. DIFFICULTES RENCONTREES							67

- La complexité des intitulés de certains projets					67

- L’inaccessibilité de certains sites							67

- Le déficit de communication entre le niveau central et local			67

- Manque de la volonté de communication de quelques structures,

partenaires techniques et financiers et institutions bancaires 			67

- Le refus de mise à disposition des données sur les décaissements liés au

budget d’investissement 2023 par le Trésor Public					67

CHAPITRE VI. CONSTATS									69

1. Renforcement de la collaboration avec le MSP et facilitation du MEH		69

2. Ouverture et réticence des interlocuteurs						69

CHAPITRE VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS					70

1. Conclusions										70

2. Recommandations									71

3

3

TABLEAUX ET GRAPHIQUES

Tableaux :

Tableau N°1 : Place des deux ministères au cours de ces trois années

Tableau N°2 : Nombre de projets suivis

Tableau N°3 : Proportion des projets suivis selon le département

Tableau N° 4: Répartition sectorielle des projets suivis selon le département

Tableau N° 5 : Effectif des projets du MSP par localité selon le département

Tableau N° 6 : Effectif des projets du MEH par localité selon le département

Tableau N° 7 : Répartition des projets du MEH selon le secteur

Tableau N°8: Effectif des projets de l’Energie par département

Tableau N° 9: Effectif des projets de l’Hydraulique par département

Tableau N° 10: Effectif des projets communs aux deux secteurs par département

Tableau N°11 : Statut global des projets suivis

Tableau N° 12 : Etat d’avancement des projets par localité selon le département

Tableau N° 13 : Etat d’avancement des projets selon la structure bénéficiaire

Tableau N° 14: Etat d’avancement global des projets du MSP

Tableau N° 15: Etat d’avancement des projets du secteur de la santé par localité selon le département

Tableau N° 16: Etat d’avancement des projets du secteur de la santé selon le type de structure bénéficiaire

Tableau N° 17 : Etat d’avancement des projets du secteur de la santé selon l’opérateur ou fournisseur

Tableau N°18: Situation des marchés des projets du secteur de la santé

Tableau N°19: Etat d’avancement des projets suivant la situation des marchés et l’opérateur

Tableau N°20 : Projets du MSP achevés et fonctionnels

Tableau N°21 : Projets achevés et non fonctionnels

Tableau N°22: Projets du MSP en cours d’exécution

Tableau N°23: Projets du MSP dont les travaux sont arrêtés

Tableau N°24 Projets du MSP exécutés hors exercice budgétaire

Tableau N°25 : Projets du MSP non démarrés

Tableau N°26 : Projets du MSP dont l’information n’est pas disponible

Tableau N°27 : Projets du MSP méconnus

Tableau N°28: Projets du MSP ayant fait l’objet de refus de collaboration

Tableau N°29 : Etat d’avancement global des projets du MEH

Tableau N°30 : Etat d’avancement des projets du MEH selon le département

Tableau N°31 : Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou le fournisseur

Tableau N°32 : Situation des marchés du MEH

Tableau N°33 : Situation des marchés du MEH selon l’opérateur ou fournisseur

Tableau N°34: Etat d’avancement des projets du MEH selon le sous-secteur

Tableau N°35 : Etat d’avancement global des projets de l’Energie

Tableau N°36 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par département

Tableau N°37: Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaire

Tableau N°38 : Etat d’avancement global des projets de l’Hydraulique

Tableau N°39 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon le département

Tableau N° 40 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon la structure bénéficiaire

4

4

Tableau N°41 : Etat d’avancement des projets communs aux deux sous-secteurs du ME

Tableau N°42 : Etat d’avancement des projets communs aux deux sous-secteurs du MEH selon le département

Tableau N°43: Projets du MEH achevés et fonctionnels

Tableau N°44 : Projet du MEH achevé et non fonctionnel

Tableau N°45: Projets du MEH non démarrés

Tableau N°46: Projets du MEH dont l’information n’a pas été rendue disponible

Graphiques

Graphique N° 1 : Nombre de projets suivis.

Graphique N°2 : Proportion des projets suivis selon le département

Graphique N°3 : Répartition sectorielle des projets suivis selon le département

Graphique N°4: Effectif des projets du MEH selon le sous-secteur

Graphique N° 5: Effectif des projets de l’Energie par département

Graphique N°6: Effectif des projets de l’Hydraulique par département

Graphique N°7 : Effectif des projets bénéficiant aux deux sous-secteurs par département

Graphique N°8: Statut global des projets suivis

Graphique N°9 : Etat d’avancement global des projets du secteur de la santé

Graphique N°10 : Situation des marchés des projets du secteur de la santé

Graphique N° 11: Etat d’avancement global des projets du MEH

Graphique N°12: Etat d’avancement des projets du MEH selon le département

Graphique N°13: Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur

Graphique N°14 : Situation des marchés du MEH

Graphique N°15 : Etat d’avancement des projets du MEH selon le sous-secteur

Graphique N°16 : Etat d’avancement global des projets de l’Energie

Graphique N°17 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par département

Graphique N°18 Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaire

Graphique N°19 : Etat d’avancement global des projets de l’Hydraulique

Graphique N°20 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon le département

Graphique N° 21: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon le bénéficiaire

Graphique N°22 : Etat d’avancement des projets communs aux deux sous-secteurs du MEH

Graphique N°23 : Etat d’avancement des projets communs aux deux sous-secteurs du MEH selon le département

5

5

SIGLES ET ACRONYMES

AFD : Agence Française de Développement

AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique

ANER : Agence Nationale de l’Energie Rurale

ANHYR : Agence nationale de l’hydraulique rurale

ARMP : Autorité de régulation des marchés publics

ATPC : Assainissement total piloté par la communauté

BaCaSi : Batéké Carbone Si

BAD : Banque africaine de développement

BADEA : Banque arabe de développement des états africains

BDEAC : Banque de développement des états de l’Afrique centrale

BM : Banque mondiale

CFPP : Centre de formation professionnelle et de performance

CHU-B : Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville

CJP : Commission justice et paix

CNRDr : Centre national de la drépanocytose

CNTR : Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques

CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine

CSAP : Complexe scolaire agro-pastoral

CSI : centre de santé intégré

DDSSSa : Direction départementale des soins et services de santé

DEP : Direction des études et planification

DEPTP : Direction des études et Prévisions du Trésor public

DGE : Direction générale de l’Energie

DGGT : Délégation générale des grands travaux

DGH : Direction générale de l’hydraulique

DGH : Direction Générale de l’Hydraulique

DIDH : Direction interdépartementale de l’Hydraulique

DS : District sanitaire

E2C : Energie électrique du Congo

FEC : Facilité élargie de crédits

FM : Fonds mondial

FMI : Fonds Monétaire International

GAVI : Alliance globale pour la vaccination

HALC : Haute Autorité de lutte contre la corruption

HB : Hôpital de base

HG : Hôpital général

LCDE : La congolaise des eaux

LNSP : Laboratoire national de santé publique

MEF : Ministère de l’économie et des finances

MEH : Ministère de l’énergie et de l’hydraulique

MSP : Ministère de la santé et de la population

PCIME : Prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant

PCQVP : Publiez Ce Que Vous Payez

PERCO : Projet électrification rurale au Congo

PESO : Province ecclésiastique du sud-ouest

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

RSI : Règlement sanitaire international

RPDH : Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme

SAEP : Système d’Adduction d’eau potable

UDLSE : Unité départementale de lutte contre le sida et les épidémies

6

6

UNICEF : Fonds d’Urgence International des Nations Unies pour l’Enfance

Remerciements

Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) -Congo tient à remercier sincèrement :

- Les fonctionnaires des secteurs de la Santé, de l’Energie et de l’Hydraulique, le personnel des agences des Nations Unies pour leur coopération avec ses équipes. Ces remerciements sont aussi adressés aux autorités locales et aux responsables des structures visitées pour leur collaboration.

-Toute personne ayant contribué de loin ou de près, dans la réalisation de cette étude, par les conseils, remarques, commentaires, discussions et recommandations.

- Ses partenaires : Misereor, Secours Catholique – Caritas France et CCFD- Terre Solidaire  pour leur appui financier.

Remerciements

Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) -Congo tient à remercier sincèrement :

- Les fonctionnaires des secteurs de la Santé, de l’Energie et de l’Hydraulique, le personnel des agences des Nations Unies pour leur coopération avec ses équipes. Ces remerciements sont aussi adressés aux autorités locales et aux responsables des structures visitées pour leur collaboration.

-Toute personne ayant contribué de loin ou de près, dans la réalisation de cette étude, par les conseils, remarques, commentaires, discussions et recommandations.

- Ses partenaires : Misereor, Secours Catholique – Caritas France et CCFD- Terre Solidaire  pour leur appui financier.

7

7

RESUME EXECUTIF

La coalition congolaise Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP Congo) réalise depuis 2014 un état des lieux des investissements publics dans le secteur de la santé et porte un intérêt particulier aux initiatives visant à améliorer l’exécution du budget de l’Etat. Depuis 2023, la Coalition a étendu son action au secteur de l’Energie et de l’Hydraulique. Les trois secteurs combinés, santé, énergie et hydraulique, sont stratégiques au regard de leur rôle vitale dans la société.

Pour susciter une mise en œuvre efficace et efficiente de la dépense publique et contribuer à améliorer l’accès aux soins et services de santé, à l’eau et l’électricité, Publiez Ce Que Vous Payez Congo a investigué, de Juin à Août 2024, sur l’exécution physique de 179 projets inscrits au budget 2023 dont 146 projets du secteur de la santé et 33 de l’Energie et de l’Hydraulique.

Cette étude s’est déroulée en plusieurs étapes : la recherche documentaire, le renforcement des capacités, la collecte des données, le traitement des données et l’élaboration et la validation du rapport.

Les résultats de cette dixième étude dans les secteurs visés révèlent que la majorité de projets inscrits au budget 2023 n’ont pas été exécutés, faute de financement. De manière générale, sur un total de 179 projets suivis, 9% sont achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 7% en cours de réalisation, 3% exécutés en dehors de leur exercice budgétaire, 68% non démarrés. En revanche, l’information n’a pas été disponible pour 7% de projets. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.

Pour les 146 projets du Ministère de la santé (MSP), le niveau d’exécution constaté est : 10% achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 9% en cours d’exécution, 3% exécutés hors exercice budgétaire, 1% en arrêt et 66% non démarrés. Pour 5% de projets, l’information est indisponible. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.

S’agissant des projets du Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, les résultats des investigations menées sur 33 projets indiquent que 9% sont achevés et fonctionnels ; 3% achevés et non fonctionnels et 73% non démarrés. En outre, l’information n’a pas été disponible pour 15% d’entre eux.

Le présent rapport met en évidence les difficultés dans l’engagement et le décaissement des fonds relatifs aux marchés publics en général et ceux des trois secteurs en particulier.

Pour remédier à cela, PCQVP Congo propose au gouvernement de manière générale de :

- renforcer la circulation des informations sur les projets entre le niveau central et local. En tant que relai de leur tutelle dans les départements, les autorités locales et responsables des structures ne sont pas toujours informés de l’évolution des projets dont ils sont bénéficiaires. Ce fait les exonère de toute responsabilité de contrôle et avantage les opérateurs qui jouissent parfois d’une liberté totale.

- Veiller :

8

8

à une programmation des projets liant priorité et disponibilité des ressources financières ;

- au décaissement effectif des budgets ;

- à la divulgation et l’accessibilité des informations budgétaires.

- Communiquer sur les décaissements opérés au profit des adjudicateurs des projets ;

- D’interpeler les opérateurs ne respectant pas leurs engagements ;

- De rendre disponible et accessible le registre des propriétaires réels des entreprises adjudicatrices.

9

9

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La République du Congo est située en Afrique Centrale avec une superficie de 342.000 Km2 et une population de 6 142 180 habitants . Le pays se trouve dans une zone tropicale marquée par des climats chauds et humides avec un dense réseau hydrographique. En dépit des programmes développés dans le secteur de la santé et de nombreux investissements engagés ces dix dernières années dans la construction de plusieurs ouvrages aussi bien dans les secteurs de l’Energie, de l’Hydraulique que celui de la santé, l’accès aux soins et services de qualité, à l’eau et l’électricité demeure toujours problématique dans le pays.  Pour aider le pays à réaliser les droits sociaux économiques, et contribuer à son développement, PCQVP Congo s’est investi dans le suivi de l’exécution des projets de santé, de l’Energie et de l’Hydraulique inscrits au budget 2023.

La présente étude a été réalisée dans un contexte économique de relance favorisée par la reprise de la hausse des prix du pétrole en 2022, 2023 et 2024. En récession économique depuis 2015, l’économie congolaise a subi d’importants ajustements se traduisant par la forte réduction des budgets. Bien qu’ayant bénéficié du soutien du Fond Monétaire International (FMI) au travers une Facilité Elargie de Crédits (FEC) approuvée en 2019, le Congo n’a pas pu s’extraire de la zone d’incertitude économique. Ce qui a conduit à l’abandon du programme en avril 2021. Un nouveau programme a cependant été approuvé en début d’année 2022. Malgré les annonces du FMI sur la viabilité de la dette au regard de sa restructuration et de la volatilité des prix du brut, la situation socio-économique du pays s’est davantage détériorée en 2023 et 2024. La flambée des prix des denrées alimentaires a évidemment exacerbé la vulnérabilité économique du pays augmentant ainsi la précarité et le niveau de pauvreté dans un pays où l’accès aux services sociaux de base de qualité demeure problématique. Les difficultés concernant l’accès à l’Eau et l’Energie se sont aggravées avec l’instabilité de l’électricité, surtout à Brazzaville. Ainsi, la préoccupation du gouvernement devrait s’orienter vers le renforcement des dépenses sociales en disponibilisant davantage les ressources nécessaires pour la matérialisation des projets inscrits au budget.

Par ailleurs, PCQVP Congo a toujours souhaité une sincère et franche collaboration avec les décideurs publics. Dans cette dynamique, un protocole d’accord matérialisant la volonté de dialogue entre le MSP et PCQVP Congo sur les informations budgétaires, a été signé le 14 janvier 2021. Toutefois, en dépit de cet accord, plusieurs tentatives de rencontres initiées par la coalition sont demeurées infructueuses de 2021 à mai 2024.  Finalement, en juin 2024, les échanges en vue de la préparation de la collecte des données du budget 2023 ont repris et abouti à trois séances de travail ayant permis de :

- Rappeler les engagements des parties prenantes du protocole d’accord ;

- Soumettre le projet de rapport aux ministères concernés pour analyse avant validation des parties ;

- S’accorder sur la tenue d’une séance de validation du rapport de suivi de l’exécution des projets avant chaque publication ;

- Obtenir le maximum d’informations sur les projets relevant de la gestion du MSP.

10

10

Par ailleurs les contacts pris par la DEP santé auprès des autres structures pour faciliter les rencontres des équipes de PCQVP Congo et ses recommandations pour l’implication du Trésor Public dans la vérification des décaissements des fonds destinés à l’exécution des projets ciblés ont été d’un apport significatif dans la réussite de la mission de collecte.

A travers cette étude, PCQVP Congo entend :

-Mener une discussion sur la transparence budgétaire ;

-Attirer l’attention des décideurs sur la situation de non-paiement des marchés conclus pour réaliser les projets des secteurs ciblés par l’étude ;

- Réitérer les pistes de solutions contenues dans les précédentes études en termes de divulgation des informations budgétaires sur le site web des différentes institutions et structures impliquées dans la gestion des finances publiques ;

- Rappeler aux partenaires techniques et financiers internationaux l’engagement du pays en faveur de la transparence et solliciter la communication des informations relatives aux projets dans lesquels ils sont impliqués.

- Contribuer à améliorer la gestion des finances publiques dans le but de fournir aux citoyens des soins de santé de qualité et un meilleur accès à une eau et électricité de qualité également.

- Importance des Ministères de la Santé et de la Population et de l’Energie et de l’Hydraulique dans les budgets de 2022 à 2024

Depuis 2022, le Ministère de la Santé et de la Population occupe la deuxième place dans les dotations ministérielles en termes d’investissement après celui de l’Aménagement du territoire, des infrastructures et de l’entretien routier. Ce positionnement se justifie d’une part, au besoin primordial de mettre à niveau le système sanitaire qui souffre de beaucoup de carences : manque de personnel qualifié, vétusté du plateau technique, insuffisance de capacités d’accueil pour les formations sanitaires, etc. D’autre part, la recrudescence des maladies transmissibles telle que la tuberculose a suscité un programme d’appui du Fonds Mondial au gouvernement.

Quant au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, malgré les énormes difficultés d’accès à l’électricité et à l’eau, son budget est passé de la troisième place en 2022 à la cinquième en 2023. Cette régression aurait pu laisser penser que les énormes dysfonctionnements constatés dans la déserte en eau et en électricité avaient trouvé des solutions. Bien au contraire, ils se sont davantage aggravés au cours de l’année. En 2024, bien qu’il ait été ramené à la troisième place, la situation n’a pas cessé de se détériorer. Il est de notoriété publique que cette situation s’est même empirée, surtout à Brazzaville. A travers le pays, le quotidien des populations s’est sérieusement trouvé bouleversé par de multiples interruptions d’électricité rendant difficile l’accès à l’eau. Face à cette situation, en juin 2024, le sénat exhortait le gouvernement à créer de nouvelles conditions de déserte.

11

11

Tableau N° 1 : Place des deux ministères au cours de ces trois dernières années

| Rang | Secteur | 2022 LF | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er | Aménagement du territoire, des infrastructures et entretien routier | 78 714 000 000 | 118 615 000 000 | 122 297 000 000 |
| 2ème | Santé et Population | 51 089 000 000 | 63 544 000 000 | 60 767 000 000 |
| 3ème | Energie et Hydraulique | 20 650 000 000 |  | 28 700 000 000 |
| 4ème | - | - | - | - |
| 5ème | Energie et Hydraulique |  | 25 043 000 000 |  |

12

12

CHAPITRE I. METHODOLOGIE DE L’ETUDE

- Champ d’observation

  - Zone de couverture

La dixième étude de suivi des investissements a porté sur les secteurs de la Santé, de l’Energie et de l’Hydraulique et a concerné les projets prévus au profit de 12 départements, notamment Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette Ouest, Kouilou, Lékoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe Noire, Pool, Sangha.

  - Nombre de projets suivis

L’étude s’est basée sur un échantillon de179 projets inscrits dans l’annexe à la loi de finances pour l’année 2023 et le budget codifié de la même année. Les projets ciblés sont répartis en 146 du Ministère en charge de la santé et de la population et 33 du MEH.

Graphique N° 01 : Nombre de projets suivis

Graphique N° 01 : Nombre de projets suivis

Tableau N° 02 : Nombre de projets suivis

Tableau N° 02 : Nombre de projets suivis

| Projets suivis |  |
| --- | --- |
| MSP | MEH |
| 146 | 33 |
| 179 |  |

- Organisation de l’enquête

2.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a toujours été une étape difficile. Comme pour les exercices antérieurs, l’obtention des documents de base, notamment l’annexe de la loi de finances portant sur les dépenses d’investissement de 2023, a été laborieuse. En effet, le budget codifié du MSP portant sur l’exercice budgétaire 2023 n’a été obtenu qu’en 2024. S’agissant du MEH, les investigations ont été menées sur la base des prévisions inscrites dans l’annexe mentionnée ci-dessus.

2.2. Analyse des documents budgétaires et identification des projets à suivre

Sur la base du document du budget obtenu, une extraction de 144 projets dont 111 de santé et 33 de l’Energie et l’Hydraulique a été réalisée.

2.3. Mise à niveau des membres des CDJP de la PESO et de PCQVP Congo et déploiement

Dans l’optique de maximiser les résultats de terrain, il était convenu, dans le cadre de descentes de terrain, de s’appuyer directement sur les membres de la PESO. En vue de renforcer les capacités des membres des Commissions Justice et Paix et de PCQVP Congo de Pointe Noire, Dolisie et Nkayi et les maintenir au même niveau de maîtrise de l’exercice de collecte, une mise au point a été organisée en amont des descentes à l’intérieur.

13

13

2.4.  Echanges avec les deux ministères

2.4.1. Echanges avec le MSP (DEP et Cabinet du MSP)

Prélude aux descentes de terrain à Brazzaville, l’équipe de PCQVP Congo a eu des échanges avec la DEP santé le 26 juin 2024. Lors de cette rencontre, la médiatisation du précédent rapport sur la santé a été déplorée par les représentants du MSP qui ont regretté le fait de ne pas avoir mis en lumière les difficultés relevant de l’exécution des projets en termes de programmation et de paiement des prestations réalisées par les opérateurs avant la publication dudit rapport. Ce qui, selon eux, aurait dissuadé les médias d’assimiler la très faible mise en œuvre du budget total de160 000 000 FCFA pour les années 2020, 2021 et 2022 à un détournement. Ainsi, la mise en place d’une équipe de validation du rapport pour les exercices futurs a été suggérée et admise. Ensuite, les observateurs de PCQVP Congo ont présenté leurs civilités au Directeur de Cabinet du MSP qui n’a pas hésité de faire part de son mécontentement par rapport à l’évocation de détournement des fonds rapporté l’étude sur la riposte à la Covid-19 de mai 2023 et le 8e rapport de suivi des investissements publics couvrant la période 2020, 2021 et 2022 publié en avril 2024. Il a donc été conseillé aux observateurs de PCQVP Congo de s’assurer de l’effectivité des décaissements des budgets alloués pour la réalisation des projets en se rapprochant du Trésor public et de la commission économie et finances des deux chambres du Parlement.

2.4.2. Echanges avec la DEP du MEH

Ils ont eu lieu, le 24 juin 2024, lors de la première prise de contact et ont porté sur l’objet de la mission annoncé par courrier au MEH. Au cours de cette rencontre, une présentation des documents a été faite aux représentants de la DEP qui devaient se rapprocher du Ministre pour la suite à donner à la requête de PCQVP Congo.

2.5. Des séances de travail avec les deux ministères

2.5.1. Séances de travail avec le MSP

Une première séance de travail a eu lieu le 26 juin 2024 avec le DEP et l’équipe de travail de 04 personnes mise en place pour l’occasion. Il a fallu expliquer le besoin en termes d’informations recherchées. En se basant sur la liste des projets du MSP, un tableau dans lequel l’équipe de la DEP devrait intégrer  les informations a été conçu.

La 2ème séance a eu lieu le vendredi 28 juin 2024, le tableau complété par la DEP a été présenté et commenté. Des préoccupations et des contributions ont été proposées pour son amélioration.

La troisième séance a eu lieu le mardi 2 juillet 2024. Le tableau de renseignement de l’exécution des projets du MSP a été amélioré et validé séance tenante par les parties prenantes (DEP-PCQVP Congo).

Dans le cadre de la validation du rapport produit, une première réunion d’examen du draft du dixième rapport de suivi de l’exécution du budget, exercice 2023 a eu lieu le 21 novembre 2024 au siège du MSP. Lors de cette rencontre associant les représentants de PCQVP Congo, de l’Inspection générale de la santé, de la Direction des études et planification, de la Direction générale de l’administration et des ressources humaines et de la Direction générale de la population, les difficultés et dysfonctionnements soulevés par l’étude de PCQVP Congo ont été évoqués et les besoins sur les données financières recherchées, exprimés.

14

14

Du côté du MSP, les experts ont présenté l’ambiguïté de la loi de règlement quant aux réalisations concrètes ou effectives imputées au ministère. La question de la responsabilité du MSP vis-à-vis des projets échappant à sa gestion a été soulevée. On citera par exemple des projets mis en œuvre directement par les partenaires techniques et financiers, ceux gérés par la délégation générale des grands travaux et ceux bien que bénéficiant à d’autres départements ministériels sont comptabilisés dans le budget du MSP.

En définitive, les échanges ont principalement été centrés sur la documentation des paiements effectués par le trésor public au profit des opérateurs ou fournisseurs des marchés de 2023.

Aux termes des échanges, quelques résolutions ont été prises :

Afin d’aider la coalition établir le lien entre le budget base ordonnancement et les réalisations de terrain, il a été convenu que les services habilités du ministère de la santé élaborent une documentation sur la répartition des projets selon la prévision budgétaire, les montants engagés, les montants décaissés (si paiement il y a eu) et la structure responsable de la gestion financière de ce projet. De même, le MSP s’est engagé à fournir à PCQVP Congo une documentation présentant les projets ciblés en fonction de leur prévision budgétaire, le montant d’engagement, le taux d’exécution et le montant payé à l’opérateur ou fournisseur. A ce propos, le MSP a résolu d’adresser une requête au Ministère de l’économie et des finances (MEF) sur la mise à disposition des données concernant les éventuels paiements opérés par le Trésor Public au profit des opérateurs du budget d’investissement de 2023. Enfin, une fois les documents finalisés, une session de travail devrait être organisée pour échanger sur les informations complémentaires. Ces dernières devraient être intégrées au draft devant faire l’objet de validation.

Une dernière séance concernant la validation du rapport a eu lieu le 14 février 2025. Confirmant la collaboration de la DEP santé, le retour de celle -ci sur le draft de rapport soumis au MSP a conduit à une harmonisation des données. En revanche, l’absence d’information sur les paiements effectués au profit des opérateurs demeure un point de blocage pour l’analyse financière et ne permet pas de faire le lien entre les dépenses et les réalisations.

2.5.2. Séances de travail avec le MEH

Après plusieurs tentatives de relance sans suite, la DEP du MEH a finalement consenti, le 05 juillet 2024, de se retrouver avec PCQVP Congo dans le cadre d’une séance de travail, après que l’équipe, en fin de mission, ait menacé de rapporter son silence comme un refus de collaboration. Au cours de cette rencontre, des informations sur les 33 projets relevant de la gestion du MEH ont été collectées.

A l’issue de ces séances de travail au MSP, MEH et des échanges avec le CHU B, l’échantillon des projets a été revus à la hausse, passant de 111 projets de santé à 146 et 33 de l’énergie et l’hydraulique.

3. Méthode de collecte et de traitement des données

3.1. Collecte des données

15

15

Elle s’est déroulée en trois phases. La première concernant uniquement Pointe Noire a eu lieu du 13 au 19 juin 2024. La seconde s’est déroulée du 23 juin au 05 juillet 2024. Elle a couvert Brazzaville, le Niari, la Lékoumou, la Bouenza et les Plateaux. Les échanges avec le MSP ont permis une mise à jour du niveau d’exécution de certains projets. En l’absence d’information sur certains projets gérés directement par d’autres structures, instituions bancaires et partenaires techniques et financiers, des investigations ont été directement menées auprès de quelques institutions (Délégation Générale des Grands Travaux (DGGT), Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), Direction des Etudes et des Prévisions du Trésor Public (DEPTP) ); des partenaires techniques et financiers comme la Banque Mondiale (BM), le Fonds d’Urgence International des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds mondial, l’Alliance globale pour la Vaccination (GAVI) et l’Agence Française de Développement (AFD). Des institutions bancaires, notamment la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), la Banque Africaine de développement (BAD) impliquées dans le financement des projets ciblés ont également été approchées, lors de cette troisième  et ultime étape de descentes de terrain réalisée du 29 juillet au 2 août 2024.

3.2. Analyse, exploitation et traitement des données

Il se traduit par l’analyse des données contenues dans les formulaires d’observation. Après la vérification de la cohérence des données collectées et la correction des erreurs, un choix a été porté sur un échantillonnage de 179 projets concernant tous les départements du Congo. Le niveau d’exécution de ces projets se traduit en six catégories. En dehors de cette catégorisation, d’autres aspects liés aux projets ont aussi été pris en compte.  De plus, des dysfonctionnements et des préoccupations à l’origine du faible taux d’exécution des projets ont été relevées.

4. Rédaction et production du rapport de suivi des projets

La rédaction du rapport démarré à la suite de l’exploitation des données s’est appuyée sur le niveau d’exécution des projets visités et les préoccupations soulevées lors des échanges entre les observateurs et leurs interlocuteurs des deux secteurs. D’autres problèmes, en lien avec les projets ont également été consignés dans l’étude.

16

16

CHAPITRE II. PRESENTATION DES PROJETS SUIVIS

L’étude a porté sur un échantillon de 179 projets répartis en 146 de la santé et 33 de l’Energie et de l’Hydraulique. Le budget prévisionnel relatif aux projets suivis s’élève à environ 52 073 147 729 F CFA pour le ministère en charge de la santé, et 22 541 300 000 F CFA pour celui de l’énergie et l’hydraulique. L’exécution de ces projets devait bénéficier à trente-cinq (35) localités des douze (12) départements du pays.

1. Présentation spacio-sectorielle des projets

1.1. Répartition des projets suivis par zone géographique selon le secteur

Les projets suivis se répartissent en 82% du MSP et 12% du MEH, répertoriés dans tous les départements. En termes de répartition, Brazzaville compte une proportion de 56%, les Plateaux 7%, le Pool, Pointe Noire et la Cuvette 6% chacun ; une proportion de 5% dans la Bouenza, le Niari, la Sangha, la Lékoumou et la Likouala3%. La Cuvette ouest et le Kouilou en enregistrent 1%.

Les projets de la Cuvette ouest, Kouilou, Plateaux et Sangha relèvent tous de la santé. En revanche, le Pool et la Lékoumou ont des effectifs plus élévés dans le secteur de l’énergie et l’hydraulique. Les autres départements par contre sont concernés par les deux secteurs,  avec prédominance sur la santé.

Tableau N° 03 : Répartition des projets suivis par secteur selon le département sectoriel des projets suivis selon le département

Tableau N° 03 : Répartition des projets suivis par secteur selon le département sectoriel des projets suivis selon le département

| Département | Secteur |  | Total projets suivis | Graphique N° 02 : Répartition des projets suivis par secteur selon le département Graphique N° 02 : Répartition des projets suivis par secteur selon le département % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MEH | MSP |  |  |
| Bouenza | 1 | 7 | 8 | 4% |
| Brazzaville | 12 | 89 | 101 | 56% |
| Cuvette | 1 | 9 | 10 | 6% |
| Cuvette ouest |  | 2 | 2 | 100% |
| Kouilou |  | 1 | 1 | 100% |
| Lékoumou | 5 | 1 | 6 | 3% |
| Likouala | 1 | 4 | 5 | 3% |
| Niari | 1 | 5 | 6 | 3% |
| Plateaux |  | 13 | 13 | 7% |
| Pointe Noire | 4 | 7 | 11 | 6% |
| Pool | 8 | 2 | 10 | 6% |
| Sangha |  | 6 | 6 | 3% |
| Total général | 33 | 146 | 179 | 100% |

1.2. Présentation des projets du MSP

- Répartition géographique des projets du MSP

Ils sont au nombre de 146 prévus dans douze (12) départements.

17

17

Sur l’ensemble des projets du MSP, 61%, relèvent de Brazzaville ; 9% des Plateaux ; 6% de la Cuvette, 5% de la Bouenza, 4% respectivement pour la Sangha, Pointe-Noire et la Likouala ; le Niari 3%. La Cuvette ouest, le Kouilou, la Lékoumou et le Pool affichent chacun une plus faible proportion (1%).

Les projets de la santé concernent 30 localités dont 4 de la Bouenza, 3 de la Cuvette, 2 de la Cuvette ouest, 12 des Plateaux et 2 de la Sangha. Pour les autres départements, seuls les chefs-lieux en ont été bénéficiaires.

Tableau N° 04 : Effectif des projets du MSP par localité selon le département

Tableau N° 04 : Effectif des projets du MSP par localité selon le département

| N° | Département/ Localité | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Cuvette ouest | Kouilou | Lékoumou | Likouala | Niari | Plateaux | Pointe Noire | Pool | Sangha | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Djambala |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Brazzaville |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
|  | Dolisie |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | Ekantsiana 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Emboli |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Ewo |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Impfondo |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Kinkala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Kinsaka | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Loango |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Loudima | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Mabirou |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Madingou | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Mbandza |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Mossaka |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Mossendé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Mouyondzi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Ndongo |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Ngo |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  | Nkoli |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Okoh-Bolo |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Omboye (Kellé) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Otsendé |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Otsini |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Ouesso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Owando |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Oyo |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Pikounda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Pointe Noire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |
|  | Sibiti |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total général |  | 7 | 89 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 6 | 146 |
| % |  | 5% | 61% | 6% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 9% | 4% | 1% | 4% | 100% |

18

18

1.3. Présentation des projets du MEH

Les projets du MEH sont au nombre de 33 prévus dans 8 départements avec 10 localités bénéficiaires.

1.3.1. Répartition géographique des projets du MEH

Selon leur inscription au budget, Brazzaville détient 37% de projets, le Pool 24%, Pointe Noire et la Lékoumou respectivement 12 et 15%. Par contre, la Bouenza, le Niari, la Likouala et la Cuvette comptent une faible proportion 3%. S’agissant de la répartition par localité, en dehors de Brazzaville et Pointe Noire dont les proportions sont mentionnées ci-dessus, une proportion similaire de 12% étaient prévus à Kinkala, Maloukou et Komono. Les cinq localités restantes sont bénéficiaires chacun de 3%.

Tableau N° 05 : Effectif des projets du MEH par localité selon le département

Tableau N° 05 : Effectif des projets du MEH par localité selon le département

| N° | Département/ Localité | Bouenza | Brazzaville | Cuvette | Lékoumou | Likouala | Niari | Pointe Noire | Pool | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boundji |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Brazzaville |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Impfondo |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Kinkala |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Komono |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |
|  | Loudima | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Maloukou |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | Pointe Noire |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | Sibiti |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Yaya |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Total général |  | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 33 |
| % |  | 3% | 36% | 3% | 15% | 3% | 3% | 12% | 24% | 100% |

1.3.2. Présentation des projets du MEH selon ses deux secteurs

Les projets du MEH se répartissent en 49% de l’Energie, 42% de l’Hydraulique et 09% bénéficiant aux deux secteurs.

Tableau N° 06 : Effectif des projets du MEH selon ses deux secteurs

Tableau N° 06 : Effectif des projets du MEH selon ses deux secteurs

Graphique N° 03 : Proportion des projets du MEH selon ses deux secteurs

Graphique N° 03 : Proportion des projets du MEH selon ses deux secteurs

| Secteurs du MEH | Effectif |
| --- | --- |
| Energie | 16 |
| Energie et Hydraulique | 3 |
| Hydraulique | 14 |
| Total général | 33 |

19

19

- Présentation des projets de l’Energie

Ils sont au nombre de seize (16), répartis dans sept (07) localités avec une forte concentration (44%) à Brazzaville.

- Répartition des projets du secteur de l’Energie par localité selon le département

Sept (07) départements sont bénéficiaires des projets de l’Energie. Sur un effectif de 16 projets, 44% sont de Brazzaville, 19% du Pool, 13% de Pointe Noire et une proportion de 6% enregistrée aussi bien pour le Niari, la Likouala, la Lékoumou et la Cuvette.

Tableau N°6 : Effectif des projets de l’Energie par localité selon le département

Tableau N°6 : Effectif des projets de l’Energie par localité selon le département

Graphique N° 04 : Proportion des projets de l’Energie par localité selon le département

Graphique N° 04 : Proportion des projets de l’Energie par localité selon le département

- Présentation des projets de l’Hydraulique

Ils représentent un effectif de 14 projets ciblés dans cinq départements à savoir Brazzaville, Pointe Noire, Lékoumou, Bouenza et Pool.

- Répartition des projets de l’Hydraulique selon le département

Les effectifs les plus élevés des projets de l’Hydraulique sont au Pool, suivis de la Lékoumou puis Brazzaville. La Bouenza et Pointe Noire en comptent un faible nombre.

Tableau N° 7 : Effectif des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

Tableau N° 7 : Effectif des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

| Département/ Localité | Brazzaville | Kinkala | Komono | Loudima | Maloukou | Pointe Noire | Total projets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouenza |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Brazzaville | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| Lékoumou |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| Pointe Noire |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Pool |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 |
| Total général | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 |

20

20

Graphique N° 5 : Proportion des projets de l’hydraulique par localité selon le département

Graphique N° 5 : Proportion des projets de l’hydraulique par localité selon le département

- Répartition des projets du MEH bénéficiant à ses deux secteurs

Ils sont au nombre de trois (03). Deux projets (02) concernent Brazzaville, et un (01), Pointe Noire.

Tableau N° 8 : Effectif des projets bénéficiant aux deux secteurs par département

Tableau N° 8 : Effectif des projets bénéficiant aux deux secteurs par département

Graphique N° 6 : Proportion des projets bénéficiant aux deux secteurs par département

Graphique N° 6 : Proportion des projets bénéficiant aux deux secteurs par département

| Département | Effectif |
| --- | --- |
| Brazzaville | 2 |
| Pointe Noire | 1 |
| Total général | 3 |

21

21

CHAPITRE III. SITUATION DES PROJETS SUIVIS

La présente étude dresse un état des lieux de l’ensemble des 179 projets suivis, de celui des 146 du MSP et des 33 du MEH. Celui-ci se saisit à travers un niveau d’exécution global, par secteur, par type de structures bénéficiaires et par opérateurs. D’autres aspects en lien avec le statut des projets ont également été considérés.

1. Situation des projets des deux ministères

1. 1. Etat d’avancement des projets des deux ministères

Les investigations menées révèlent que sur 179 projets concernés par l’étude, 9% sont achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 7% en cours de réalisation, 3% exécutés en dehors de leur exercice budgétaire, 68% non démarrés.  En revanche, l’information n’a pas été rendue disponible pour 7% de projets. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.

Tableau N° 9 : Statut global des projets suivis

Tableau N° 9 : Statut global des projets suivis

| Etat d’avancement | Effectif |
| --- | --- |
| Projet achevé et fonctionnel | Graphique N° 7 : Statut global des projets suivis Graphique N° 7 : Statut global des projets suivis 17 |
| Projet achevé et non fonctionnel | 7 |
| Projet en arrêt | 1 |
| Projet en cours | 13 |
| Projet exécuté hors exercice budgétaire | 5 |
| Projet dont l’information est indisponible | 12 |
| Projet méconnu | 2 |
| Projet non démarré | 121 |
| Projet pour lequel des réserves ont été émises | 1 |
| Total projets suivis | 179 |

1.2. Etat d’avancement des projets des deux ministères selon le département

22

22

Le tableau ci-dessous montre que Brazzaville a sensiblement les effectifs les plus élevés dans toutes les catégories. Le Niari enregistre une moitié de ses projets achevés et fonctionnels, le Pool et la Sangha en affichent un effectif plus faible. S’agissant des projets achevés et non fonctionnels, Brazzaville et les Plateaux détiennent le même effectif. La Bouenza, la Cuvette ouest et le Kouilou comptent tous leurs projets non démarrés tandis que huit (08) départements en enregistrent les effectifs les plus élevés.

Tableau N°10 : Etat d’avancement des projets suivis par secteur selon le département

Tableau N°10 : Etat d’avancement des projets suivis par secteur selon le département

| Département | MEH |  |  |  |  | MSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information est indisponible | Projet non démarré | Total MEH | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | projet en arrêt | Projet en cours | Projet exécuté hors exercice budgétaire | Projet dont l'information est indisponible | Projet méconnu | Projet non démarré | Projet pour lequel des réserves ont été émises | Total MSP |  |
| Bouenza |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Brazzaville | 3 |  | 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 54 | 1 | 89 | 101 |
| Cuvette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 |
| Cuvette ouest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |
| Kouilou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Lékoumou |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6 |
| Likouala |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 5 |
| Niari |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 6 |
| Plateaux |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  | 13 | 13 |
| Pointe Noire |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 7 | 11 |
| Pool |  |  | 2 | 6 | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 10 |
| Sangha |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 6 | 6 |
| Cuvette |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Total projets suivis | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 97 | 1 | 146 | 179 |

1.3. Etat d’avancement des projets des deux ministères selon la structure bénéficiaire

En se référant au tableau suivant, aucun projet de l’Agence nationale de l’énergie rurale (ANER) et l’Energie électrique du Congo (E2C) n’a été exécuté. La situation est la même pour un important effectif de ceux de la Direction générale de l’hydraulique (DGH) et de l’Agence nationale de l’hydraulique rurale (ANHYR). Cette même tendance est observée dans le secteur de la santé où plusieurs projets concernant les centres de santé intégrés (CSI), les directions départementales des soins et services de santé (DDSSS), les structures d’appui au diagnostic et au traitement telles le LNSP et le CNTS n’ont pas connu de démarrage. Quelques structures non localisées enregistrées ici comme entité du MSP se trouvent également dans cette situation. Par contre, les DS ont la majorité de leurs projets achevés. Le CHU-B, quant à lui, compte une grande proportion de ses projets en cours d’exécution.

23

23

Tableau N° 11 : Etat d’avancement des projets par secteur selon la structure bénéficiaire

Tableau N° 11 : Etat d’avancement des projets par secteur selon la structure bénéficiaire

| Structure bénéficiaire | MEH |  |  |  | Total MEH | MSP |  |  |  |  |  |  |  |  | Total MSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information est indisponible | Projet non démarré |  | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | projet en arrêt | Projet en cours | Projet exécuté hors exercice budgétaire | Projet dont l'information est indisponible | Projet méconnu | Projet non démarré | Projet pour lequel des réserves ont été émises |  | Total projets suivis |
| ANER |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ANHYR |  |  | 1 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| CNTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 3 |
| DGE |  |  | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| DGGT |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| DGH | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| DIDH |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| E2C |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| LNSP |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| LNSP et CNTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| MEH | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| MSP |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  | 6 |  | 52 | 1 | 66 | 66 |
| DDSSSa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 |  | 14 | 14 |
| HG |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  | 13 | 13 |
| CSI |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 7 | 7 |
| HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 7 | 7 |
| DS |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4 |
| DIDTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| CHU-B |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 |  |  | 6 |  | 26 | 26 |
| CNRDr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Total général | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 97 | 1 | 146 | 179 |

2. Situation des projets du MSP

2.1. Etat d’avancement des projets du MSP

2.1.1. Etat d’avancement global des projets du MSP

S’agissant de la classification des projets du MSP par niveau d’exécution, on observe une proportion de10% achevés et fonctionnels, 4% achevés et non fonctionnels, 9% en cours d’exécution, 3% exécutés hors exercice budgétaire, 1% en arrêt et 66% non démarrés. Par ailleurs, l’information n’a pas été rendue disponible pour 5% de projets. Les projets méconnus et ceux pour lesquels des réserves ont été émises représentent, pour chaque catégorie, 1%.

24

24

Tableau N° 12 : Etat d’avancement des projets du MSP

Tableau N° 12 : Etat d’avancement des projets du MSP

| Etat d'avance ment | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet en arrêt | Projet en cours | Projet exécuté hors exercice budgétaire | Projet dont l'information est indisponible | Projet méconnu | Projet non démarré | Projet pour lequel des réserves ont été émises | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectif | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 97 | 1 | 146 |

Graphique N°8 : Etat d’avancement des projets du MSP

Graphique N°8 : Etat d’avancement des projets du MSP

2.1.2. Etat d’avancement des projets de la santé par localité selon le département

En dehors de Dolisie, la proportion de projets non exécutés est plus élevée pour le reste de départements. D’ailleurs, vingt et une (21) localités, n’ont aucun projet de santé exécuté.

Tableau N°13 : Etat d’avancement des projets du MSP par localité selon le département

Tableau N°13 : Etat d’avancement des projets du MSP par localité selon le département

25

25

| Département/ Localité | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet en arrêt | Projet en cours | Projet exécuté hors exercice budgétaire | Projet dont l'information est indisponible | Projet méconnu | Projet non démarré | Projet pour lequel des réserves ont été émises | Total général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOUENZA |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 7 |
| Kinsaka |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Loudima |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Madingou |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| Mouyondzi |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| BRAZZAVILLE | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 54 | 1 | 89 |
| CUVETTE |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |
| Mossaka |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Owando |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Oyo |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |
| CUVETTE OUEST |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Omboye |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ewo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| KOUILOU |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Loango |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| LEKOUMOU |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Sibiti |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| LIKOUALA |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Impfondo |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| NIARI | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| Dolisie | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| PLATEAUX |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  | 13 |
| Djambala |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Emboli |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Ekantsiana 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Mabirou |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Mbandza |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Mossendé |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Ndongo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ngo |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Nkoli |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Okoh-Bolo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Otsendé |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Otsini |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| POINTE NOIRE |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 7 |
| POOL | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| KInkala | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| SANGHA | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 6 |
| Ouesso | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 5 |
| Pikounda |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Total général | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 97 | 1 | 146 |

2.1.3. Etat d’avancement des projets du MSP selon le type de structure bénéficiaire

26

26

Dans le secteur de la santé, onze (11) types de structures bénéficiaires ont été ciblés. Parmi eux, les Directions départementales des soins et services de santé (DDSSSa), hôpitaux généraux (HG), hôpitaux de base (HB) et centre de santé intégré (CSI) détiennent plus de projets non démarrés. Le CHU.B, par ailleurs, avec tous ses projets identifiés (26), enregistre un effectif élevé de projets achevés et fonctionnels (05), en cours de réalisation (09) et exécutés en dehors de l’exercice budgétaire concerné par l’étude (04). Il sied de noter que les structures d’appui au diagnostic et au traitement comme le Centre national de référence de la drépanocytose (CNRDr), la Direction interdépartementale de transfusion sanguine (DIDTS) n’ont aucun projet démarré. Sur un effectif de cinquante-deux (52) projets dont la plupart attribués au ministère de la santé par manque d’information sur les bénéficiaires directs, 78,84% sont non démarrés.

Tableau N° 14 : Etat d’avancement des projets du MSP selon le type de structure bénéficiaire

Tableau N° 14 : Etat d’avancement des projets du MSP selon le type de structure bénéficiaire

| Structure bénéficiaire | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet en arrêt | Projet en cours | Projet exécuté hors exercice budgétaire | Projet dont l'information non disponible | Projet méconnu | Projet non démarré | Projet pour lequel les réserves ont été émises | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHU-B | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 |  |  | 6 |  | 26 |
| CNRDr |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| CNTS |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |
| CSI |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 8 |
| DDSSSa | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 | 1 | 22 |  | 29 |
| DIDTS |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| DS | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |
| HB |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 7 |
| HG | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 13 |
| LNSP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| LNSP et CNTS |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| MSP | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  | 41 | 1 | 52 |
| Total projets suivis | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 97 | 1 | 146 |

2.1.4. Etat d’avancement des projets du MSP selon l’opérateur ou fournisseur

Comme l’indique le tableau suivant, les adjudicataires de 105 projets ont été identifiés. La méconnaissance des opérateurs de 41 projets s’explique par la non inscription et la non passation des marchés. Ajoutons à cela l’interdiction des activités en régie. Sur les 71 opérateurs mentionnés, douze (12), notamment AUXY Services, CHANG CHU, GOOD BUSINESS, ISD, JUSTE CONFORT, M2R COMPAGNY, ELIND, MBTP, COLAMBAN'S Services, Prestations Multiservices, L4M et ENCO ont complètement exécuté leur marché. Toutefois, L’audit réalisé par ENCO était, lors du passage des observateurs, en attente de publication. S’agissant des projets dont les travaux sont non démarrés, la raison de non décaissement des fonds a été évoquée pour la plupart.

Tableau N°15 : Etat d’avancement des projets du MSP selon l’opérateur ou fournisseur

Tableau N°15 : Etat d’avancement des projets du MSP selon l’opérateur ou fournisseur

27

27

| N° | Entreprise ou fournisseur | Projet achevé et fonctionnel |  | Projet achevé et non fonctionnel |  | Projet en arrêt |  | Projet en cours |  | Projet exécuté hors exercice budgétaire |  | Projet dont l'information est indisponible |  | Projet non démarré |  | Total projets ciblés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maison AUBENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2. | ARMEL CELESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. | AUXY SERVICES | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4. | C.J.K SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 5. | CELEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 6. | CELIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 7. | CETP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 8. | CHADRAC & TRESOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 9. | CHANG CHU |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10. | COLAMBAN'S Services |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 11. | CONFORT INTERNATIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 12. | E.B.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 13. | EMS HEALTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 14. | FB Congo Express |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 15. | GEOLOGISTICS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 16. | GESPAK ECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| 17. | GIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 18. | Global Business Congo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 19. | GOOD BUSINESS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20. | H2MP SARL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 21. | HOBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 22. | HORIZON INTELLIGENCE INTERNATIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 23. | ISD | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 24. | J.L.M SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 25. | JUSTE CONFORT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 26. | KG FABIOLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 27. | KOUMOU CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 28. | L4M |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29. | LKB SERVICES et CONSEIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 30. | LOGISTIC 4 MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 31. | M2R COMPAGNY | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 32. | N2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 33. | NDZOSSI SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 34. | NG.A.G Sarlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 35. | ORION-CONGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 36. | PAMI PARTNERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 37. | PHARMA FOR ALL LIMITED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 38. | PIERRE ANNE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 39. | Prestations Multiservices |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 40. | SOPRINCO |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 28 28 2 |  |
| 41. | AMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 42. | AMT |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 43. | ASPERBRAS |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 44. | AUXY SERVICES | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 45. | AVCI ARCHITECTES |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 46. | BEBATP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 47. | CAP-CONSULTANT |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 48. | CELEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 49. | Central BTP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 50. | DAVINA SERVICES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 51. | E.B. Services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 52. | EDMB |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 53. | ELIND | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 54. | EMS CONGO |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 55. | ENCO |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| 56. | Expertise France EHESP/APHP |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 57. | Géo CONSULT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 58. | GOLDSTONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 59 | GROUPE EMERAUDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 60. | GUEYE G Sarlu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 61. | Info télécom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 62. | JUSTE CONFORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 63. | LEY GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 64. | LMV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 65. | MBTP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 66. | NCY COMPANY SARL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 67. | NET-IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 68. | PAMI PARTNERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 69. | PLC SA |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 70. | Prestations Multiservices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 71. | RAZEL |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Total projets ciblés |  | 13 | 5 |  | 1 |  | 13 |  | 5 |  | 2 |  | 66 |  | 105 |  |

2.1.5. Situation des marchés du MSP

L’étude montre qu’une grande proportion des projets non démarrés découlent des marchés dont le niveau n’est pas défini et ceux dont les ressources ne sont ni engagées et/ou ni décaissées. Ainsi, le niveau du processus de passation de marchés est inconnu pour 45% des marchés du MSP. La proportion des marchés en cours d’approbation est similaire à celle des marchés exécutés. Par contre, 26% des marchés sont jugés non exécutés.

Tableau N°16 : Situation des marchés des projets du MSP

Tableau N°16 : Situation des marchés des projets du MSP

29

29

| Situation | Effectif |
| --- | --- |
| Activités en régie | 5 |
| Marché non exécuté | 38 |
| Marché en cours d'approbation | Graphique N°9 : Situation des marchés des projets du MSP Graphique N°9 : Situation des marchés des projets du MSP 14 |
| Marché en cours de passation | 1 |
| Marché en cours d'engagement | 1 |
| Marché en cours d'exécution | 1 |
| Marché en cours d'immatriculation à l'ARMP | 3 |
| Marché exécuté | 15 |
| Marché non passé | 2 |
| Situation inconnue | 66 |
| Total général | 146 |

2.1.6. Etat d’avancement des projets suivant le processus de passation des marchés et l’opérateur

En s’appuyant sur le tableau ci-dessous, la procédure de passation des marchés de 66 projets n’a pas été définie. Ces projets dont 24 sociétés sont bénéficiaires se trouvent à différents niveaux d’exécution : 7 projets achevés ; 1 en arrêt ; 11 en cours de réalisation ; 2 exécuté hors exercice budgétaire et 38 non exécutés. L’information n’a pas été disponible pour 4 projets ; 2 sont méconnus et 1 a fait l’objet de réserve de la part de l’interlocuteur. Parmi les projets achevés, Groupe L4M, MBTP, CHANG CHU, ENCO en détiennent chacun 1 ; et ISD 3. Les projets en cours de réalisation concernent EMS Congo (4 projets), Entreprise AMT Société ASPERBRAS (2 projets chacun), Razel-Bec, Groupe L4M et Société AVCI Architecte (1 chacun). En revanche, les données sur les opérateurs des 31 autres projets n’ont pas été disponibles.

Les marchés engagés, exécutés réceptionnés ou non concernent 10 sociétés avec 15 projets dont 12 achevés. Il s’agit de 2 projets de la Société AUXY SERVICES, 1 de Ets Prestations Multiservices, Société COLAMBAN'S Services, Société ELIND, Société GOOD BUSINESS, Société JUSTE CONFORT, Société M2R COMPAGNY et 4 de la Société ISD. Deux projets ont été exécutés hors exercice budgétaire par AMT et PLC SA ; et 1 est en cours de réalisation par la société COLAMBAN'S Services.

Enfin les projets relatifs aux marchés non passés (2), non engagés (38), en cours de passation (1), d’approbation (14) d’engagement (1), d’immatriculation (3) sont soit non démarrés, soit non renseignés, faute d’information supplémentaire.

Tableau N° 17 : Etat d’avancement des projets suivant la situation des marchés

Tableau N° 17 : Etat d’avancement des projets suivant la situation des marchés

30

30

| Situation des marché/Opérateur | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet en arrêt | Projet en cours | Projet exécuté hors exercice budgétaire | Projet dont l’information est indisponible | Projet méconnu | Projet non démarré | Projet pour lequel des réserves ont été émises refus de collaboration | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités en régie |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 5 |
| Opérateur non identifié |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 5 |
| Marché en cours de passation |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Opérateur non identifié |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Marché en cours d'engagement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société COLAMBAN'S Services |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Marché en cours d'exécution |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Société SOPRINCO |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Marché en cours d'immatriculation à l'ARMP |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Ets LMV |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société Global Business Congo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société LKB SERVICES et CONSEIL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Marché non passé |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| EDMB |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Opérateur non identifié |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Situation non définie | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 38 | 1 | 66 |
| Expertise France EHESP/APHP |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Groupe L4M | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société GESPAK ECO |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société BEBATP |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| CAP-Consultant |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| EMS Congo |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| Entreprise AMT |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Ets DAVINA SERVICE |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Géo Consult |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Info Telecom |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| ISD | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| MBTP |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Opérateur non identifié |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 31 |
| Razel-Bec |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Société ENCO |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
| Société GESPAK ECO |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société ASPERBRAS |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Société C.J.K SERVICES |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société CELIO |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société chinoise CHANG CHU. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société J.L.M SERVICES |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société L4M. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 31 31 1 |
| Société PIERRE ANNE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société PIERRE ANNE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Société AVCI Architecte |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Marché en cours d'approbation |  |  |  |  |  | 2 |  | 12 |  | 14 |
| Société Central BTP |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société Groupe Maison AUBENE |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Société HOBIE |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Architecture-Imagerie-Construction (AIC) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Opérateur non identifié |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société ARMEL CELESTE |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société CELEC |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Société GROUPE CONFORT INTERNATIONAL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société KG FABIOLA |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société NET-IP |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société ORION-CONGO |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Marché exécuté | 10 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 15 |
| Entreprise AMT |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Entreprise PLC SA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Ets Prestations Multiservices |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société AUXY SERVICES | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Société COLAMBAN'S Services |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |
| Société ELIND | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société GOOD BUSINESS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société ISD | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Société JUSTE CONFORT | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Société M2R COMPAGNY | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Marché non exécuté |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 |
| E.B. Services |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Société CELIO |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société CETP |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société H2MP SARL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 32 32 1 |
| Société JUSTE CONFORT |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ets AMAL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ets CHADRAC & TRESOR |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Ets G. IDO |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ets N2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Ets Prestations Multiservices |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| l'Ets FB Congo Express |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Société EMS HEALTH |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société GEOLOGISTICS |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société GESPAK ECO |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Société GOLDSTONE |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société GROUPE EMERAUDE |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société GUEYE G Sarlu |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Société HORIZON INTELLIGENCE INTERNATIONALE |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Société HORIZON INTELLIGENCE INTERNATIONALE |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société KOUMOU CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société LEY GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société LOGISTIC 4 MEDICAL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société NCY COMPANY SARL |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société NDZOSSI SERVICES |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société NG. A.G Sarlu |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société PAMI PARTNERS |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Société PHARMA FOR ALL LIMITED |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société PIERRE ANNE CONSTRUCTION |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Société SOPRINCO |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Total général | 14 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 97 | 1 | 146 |

2.2. Statut des projets du MSP

2.2.1. Catégorisation des projets du MSP

- Projets achevés et fonctionnels

33

33

On en compte quatorze (14) correspondant à 10% des projets du secteur. Dans cette catégorie, le CHU-B occupe la première place avec quatre (04) projets d’équipement et un (01) de construction. Les HG et les DS y figurent avec trois (03) projets chacun. Les projets d’équipement du CHU B jugés achevés et fonctionnels découlent de la « Réhabilitation et équipement du CHU B ». On citera par exemple, pour les projets de l’équipement, la réparation du matériel médical ; l’acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 tesla et d’un scanner 80 barets par l’entreprise ISD, de l’acquisition, installation et mise en service de 02 autoclaves fournis par le Groupe L4M.

Le projet « Acquisition des équipements médicaux de l'imagerie médicale à l’HB de Talangaï, Ouesso et Impfondo” a été exécuté, non au profit de ces hôpitaux, mais l’équipement de radiologie acquis a été réorienté à l'HG de Dolisie en raison de l'inadéquation avec le plateau technique de ces HB.

On observe également dans cette catégorie l’acquisition des équipements des DS dans la Sangha, Pool et Brazzaville, du matériel médico technique, des équipements de secours d’urgence et mobiles dont les bénéficiaires n’ont pas été désignés.

Concernant le projet de construction, la poursuite des travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU B s’est concrétisée par la construction du canal d’évacuation des eaux traitées. Initialement prévu pour être dirigées vers le fleuve, il a été observé qu’en raison de l’occupation de l'espace du projet par des dignitaires influents, les eaux ont finalement été orientées vers Madoukou Tsekele. L’ouvrage construit par ELIND est réceptionné et en service depuis 2023.

34

34

Tableau N° 18: Projets achevés et fonctionnels

| N° | intitulé du projet ou de l'activité projet prévue | Prévisions | Situation du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acquisition des équipements médicaux des laboratoires | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Niari | Dolisie |
|  | Acquisition des équipements médicaux de l'imagerie médicale | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Niari | Dolisie |
|  | Acquisition des équipements médicaux du service de stérilisation | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Niari | Dolisie |
|  | Acquisition des équipements pour les districts santaires de la Sangha | 200 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Sangha | Ouesso |
|  | Poursuite des travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU-B: remise en état de fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées du CHU B | 98 000 000 170 000 000 | Marché réalisé | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Équipement du CHU B: Réparation du matériel médical | - |  | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation |  |  | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Équipement du CHU B: réparation du matériel médical du CHU |  |  | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 tesla et d’un scanner 80 barets au CHU B |  |  | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Acquisition des équipements des districts sanitaires Pool | 75 000 000 | marché engagé et livré | Pool | Kinkala |
|  | Acquisition des équipements des districts sanitaires de Brazzaville |  | marché engagé et livré | Brazzaville | Brazzaville |
|  | acquisition du matériel médico-technique (Lot 2) | 245 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Acquisition des équipements de secours d'urgence | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Acquisition des équipements mobiles | 200 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | Brazzaville | Brazzaville |

- Projets achevés et non fonctionnels

Ils représentent un effectif de six (06) soit 04% de projets du MSP. On enregistre dans cette catégorie, la construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville, l’étude pour la « Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques du CHU-B, » ; les travaux de réhabilitation du CSI Otsini d’Ollombo, de construction du CSI d’Emboli et de Mbandza.

La construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville attribué à la société chinoise CHANG CHU pour un montant de 550 000 000 F CFA et finalisée depuis 2023, est en attente de l’électrification et de l’équipement de l’infrastructure confiée respectivement à la société ENCO et EMS-Congo qui a déjà disponibilisé une partie de l'équipement stocké en attendant le paiement de son marché.

S’agissant de la réhabilitation et mise à niveau des installations électriques du CHU. B, l'audit énergétique et les études techniques y relatives réalisés par ENCO sont en attente de publication avant le démarrage du projet.

La réhabilitation du CSI d’Otsini a été exécutée par Prestations Multiservices pour un montant de 109 680 035 F CFA ; de même que la construction du CSI d’Emboli et de Mbandza par COLAMBAN’S Services pour un montant respectif de 109 848 729 FCFA et 109 988 968 F CFA.

CSI d’Otsini réhabilité en 2023, mais non fonctionnel. Photo du 29 juin 2024. Crédit photo CJP.

CSI d’Otsini réhabilité en 2023, mais non fonctionnel. Photo du 29 juin 2024. Crédit photo CJP.

35

35

CSI d’Emboli achevé et non fonctionnel. Photo du 29 juin 2024. Crédit photo CJP.

CSI d’Emboli achevé et non fonctionnel. Photo du 29 juin 2024. Crédit photo CJP.

36

36

Tableau N° 19 : Projets achevés et non fonctionnels

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Travaux de réhabilitation du CSI d'Otsini à Ollombo | 110 000 0 00 | Ets Prestations Multiservices 109 680 035 | Plateaux | Otsini |
| 2 | Travaux de construction du CSI d'Emboli | 110 000 000 | Sté Colamban’s Services 109 848 729 | Plateaux | Emboli |
| 3 | Travaux de construction du CSI de Mbandza | 100 000 000 | Sté Colamban’s Services 109 988 968 | Plateaux | Mbandza |
| 4 | Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Emprunt BM) Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Don BM) | 2 000 000 000 300 000 000 1500 000 000 | Sté MBTP 3 209 103 001 | Brazzaville | Brazzaville |
| 5 | Construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville | 550 000 000 | Sté CHANG CHU | Brazzaville | Brazzaville |
| 6 | Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques : Réalisation de l'audit énergétique et des études techniques relatives à la remise à niveau des installations électriques du CHU B | - | ENCO | Brazzaville | Brazzaville |

- Projets en cours de réalisation

Ils sont au nombre de 13, représentant 9% des projets. Intègre cette catégorie une bonne partie des projets du CHU-B (9) relevant de la « Réhabilitation et équipement du CHU B ». Le projet emblématique de « Poursuite des travaux des hôpitaux généraux dont les travaux de finalisation sont observés à Ouesso et Sibiti et la construction du CSI de Mossendé y figurent également.

Les projets du CHU-B sont à différents niveaux de mise en œuvre. Tel est le cas de l’acquisition, installation et mise en service des équipements du CHU-B.

Concernant l’acquisition, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical, le matériel fourni à 70% par AMT est entreposé dans les locaux du CHU-B.

Pour ce qui est de l’Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier, le matériel acquis est entreposé chez EMS Congo, car les travaux sont en cours dans le bâtiment des laboratoires par Razel. L’installation du matériel d’hémodialyse dépendait de l’opérateur (Razel) qui attend la fourniture des plans d’un bâtiment Covid-19 par le MSP.

L’Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU-B quant à elles ont été confiée à EMS-Congo. Toutefois, le matériel acquis est stocké dans le dépôt du MSP en attente de la réhabilitation des locaux en cours par la société ENCO (remplacée par MC).

L’acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation attribué à la société L4M attend la réhabilitation des locaux par ENCO pour installer le matériel acquis et stocké au CHU-B et les 02 autoclaves stockés dans l’entrepôt de L4M.

Enfin, on notera la construction du CSI de Mossendé dont le marché attribué à la Société COLAMBAN'S Services pour un montant de 99 177 704 FCFA est en cours d’exécution.

CSI de Mossendé en cours de réalisation. Photo du 27 juin 2024. Crédit photo CJP.

CSI de Mossendé en cours de réalisation. Photo du 27 juin 2024. Crédit photo CJP.

37

37

38

38

Tableau N° 20 : Projets en cours d’exécution

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Travaux de finalisation de l’hôpital général de Ouesso | 1 950 000 000 | Asperbras | Sangha | Ouesso |
| 02 | Travaux de finalisation de l’hôpital général de Sibiti |  |  | Lékoumou | Sibiti |
| 03 | Travaux de construction du CSI de Mossendé | 100 000 000 | Colamban’s Services 99 177 704 | Plateaux | Mossendé |
| 04 | Construction d’un hangar pour abriter une unité de production d’oxygène médical | 189 353 789 (achevé, réceptionné et fonctionnel) | AMT | Brazzaville | Brazzaville |
| 05 | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B : Réalisation des études architecturales et techniques de l'accueil, des services des admissions et facturation du CHU B | Financement BDEAC (12 000 000 000) | AVCI Architectes | Brazzaville | Brazzaville |
| 06 | Fourniture, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical |  | AMT | Brazzaville | Brazzaville |
| 07 | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier |  | EMS Congo | Brazzaville | Brazzaville |
| 08 | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service d'autres équipement d'imagerie médicale au CHU B |  | EMS Congo | Brazzaville | Brazzaville |
| 09 | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier (matériel du laboratoire et d’hémodialyse) |  | EMS Congo | Brazzaville | Brazzaville |
| 10 | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU B |  | EMS Congo | Brazzaville | Brazzaville |
| 11 | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation au CHU B |  | L4M | Brazzaville | Brazzaville |
| 12 | Maintenance des équipements pour la mise à niveau des hôpitaux généraux et d'autres structures désignées pour la prise en charge du Covid-19 | 275 000 000 | Sté SOPRINCO 502 000 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 13 | Projet de rénovation des infrastructures d'eau et assainissement du CHU-B | 2 300 000 000 (avec amélioration de la gouvernance hospitalière) | RAZEL | Brazzaville | Brazzaville |

- Projets en arrêt

Il représente la proportion la plus faible (1%). Un seul projet se trouve dans cette situation. Le « Projet de renforcement du CHU-B (Emprunt BDEAC), réalisé à 25% par CAP-Consultant se résume aux études relatives à la réhabilitation, restructuration et l'extension du CHU-B.

Tableau N°21 : Projets dont les travaux sont arrêtés

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projet de renforcement du CHU-B (Emprunt BDEAC) : Études pour la réhabilitation, la restructuration et l'extension du CHU B | 98 000 000 | CAP-Consultant | Brazzaville | Brazzaville |

- Projets exécutés hors exercice budgétaire

Il s’agit des projets inscrits dans le budget 2023, mais dont les activités ont été réalisées soit avant, soit après l’exercice budgétaire concerné par l’étude.

Ils correspondent à 3% des projets du secteur de santé. Parmi eux, les projets relatifs au traitement de la radioactivité du CHU-B occupent la première place avec un effectif de trois (3). Il convient d’ajouter à cette liste, ″ l’Erection des fosses septiques à l’HB de Bacongo ″ et l’″ Amélioration de la gouvernance hospitalière (DON AFD/C2D) ″.

Les projets de traitement de la radioactivité du CHU B comprenaient l’entreposage au port autonome de PN de la source au cobalt-60 dénutrie du CHU-B, la manutention, enlèvement et transport de celle-ci de Brazzaville à Pointe Noire et la maintenance des équipements radioactifs. Depuis longtemps, il a existé une source radioactive cobaltothérapie hors usage au CHU-B. Étant une vielle pratique abandonnée et de peur du danger qu'elle représentait, elle devrait être rapatriée à l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Avant son rapatriement, la source radioactive a fait l’objet de maintenance (surveillance et protection). En 2022, le gouvernement a fait rapatrier les deux sources radioactives du CHU B et de Pointe Noire avec le financement de la BDEAC. L’entreposage a été assuré par l’entreprise AMT, la manutention et l’enlèvement par PLC SA. Depuis 2022, la menace radioactive a été évitée et le Congo peut maintenant se procurer d'autres appareils de radiothérapie moderne plus performants. Ainsi, en 2023, il n'y avait plus de sources cobalto-60 dénutrie, le rapatriement ayant eu lieu en 2022.

Par ailleurs, en lien avec le projet « Erection des fosses septiques à l’HB de Bacongo », des fosses septiques et puisards ont été érigés, en mai 2024, dans l’enceinte de l’HB de Bacongo par les établissements EDMB, dans le cadre du projet Kobikissa. Les travaux sont achevés, mais les ouvrages projet ne sont pas encore fonctionnels.

Pour ce qui est de l'amélioration de la gouvernance hospitalière, un projet d'établissement du CHU B a été produit par Expertise France EHESP/APHP avant 2023 et un autre est en élaboration pour la période 2024-2027.

39

39

Tableau N° 22 : Projets exécutés hors exercice budgétaire

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA) : Entreposage au port autonome de PN de la source au cobalt-60 dénutrie du CHU B | 100 000 000 | Sté AMT | Brazzaville | Brazzaville |
| 02 | Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA) : Manutention, enlèvement et transport de PN à BZ de la source coblt-60 dénutrie du CHU B | 206 000 000 | Sté PLC SA | Brazzaville | Brazzaville |
| 03 | Maintenance des équipements du projet de traitement de la radioactivité du CHU-B | 65 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 04 | Érection des fosses septiques et puisards dans l'enceinte de l'HB de Bacongo | 50 000 000 | Sté EDMB | Brazzaville | Brazzaville |
| 05 | Amélioration de la gouvernance hospitalière (DON AFD/C2D) | 2 300 000 000 | Expertise France EHESP/APHP | Brazzaville | Brazzaville |

- Projets non démarrés

Au total 97 projets, ils représentent 68% de projets du MSP. Se trouvent dans ce registre les projets comme ” Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies (UDLSE) de Pointe-Noire et Owando, " l’Équipement de la maison du sang”, “Réhabilitation de la direction générale du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) confiée à la société NET-IP, “Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base de Mossaka“, “ Travaux de réhabilitation de l'hôpital général mère et enfant Blanche Gomes“, “ Réhabilitation de l’auditorium du Centre National de Référence de la Drépanocytose confiée à la société GIDO“. Ceux concernant la construction de quelques CSI “ et bien d’autres sont également dans cette situation.

40

40

Du côté du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), en 2023, aucun engagement budgétaire direct profitant au LNSP n’a été effectué au profit des différents appuis prévus. Par conséquent, l’appui relatif à la construction de laboratoires de médicaments, Eaux Aliments et Génomique (LMEAG) dit projet Quantum évalué à 40 000 000 euros n’a jusque-là abouti qu’à des études de faisabilité et architecturales préfinancées en totalité par un consortium d’entreprises espagnoles avant 2023. Quant à l’équipement, il n’y a eu aucune réalisation de la part du gouvernement. Cependant, s’agissant de ″l’Appui au renforcement des capacités de diagnostic et de contrôle du LNSP″ (Emprunt Banque Mondiale), ″la réhabilitation et l’équipement du bâtiment principal du LNSP″ ont directement été gérés par les unités de gestion des projets REDISSE IV, le PRUC et Kobikissa, financés par la Banque Mondiale. L’intervention de la BM s’étend également à la construction du laboratoire de Pointe Noire. Démarré avec le financement Redisse IV par MBTP pour un montant de 3 209 103 001 F CFA avec le contrôle technique assuré par AGETIP pour environ 600 millions de FCFA, ce projet sera poursuivi par le projet Kobikissa après la fermeture de REDISSE IV intervenue en juillet 2024.

Auditorium du centre national de référence de la drépanocytose de Brazzaville. Photo du 29 juin2024. Crédit photo CJP

Auditorium du centre national de référence de la drépanocytose de Brazzaville. Photo du 29 juin2024. Crédit photo CJP

Il est à noter que l’emblématique projet de construction des centres hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire dont les travaux sont en arrêt depuis une dizaine d’années n’a pas non plus été relancé. De surcroit, avec la construction, sur fonds propres d’une unité de dialyse au CHU-B et du centre de dialyse en chantier par la Fondation Congo Assistance au profit du CNRDr, il y a lieu de s’interroger aujourd’hui sur l’avenir de ce projet.

Chantier de construction du centre hémodialyse de Brazzaville en arrêt depuis 2014. Photo du 25 juin 2024. Crédit photo CJP

Chantier de construction du centre hémodialyse de Brazzaville en arrêt depuis 2014. Photo du 25 juin 2024. Crédit photo CJP

41

41

Chantier de construction du centre de dialyse dans l’enceinte du CNRDr, Brazzaville. Don de la Fondation Congo Assistance. Photo du 25 juin 2024. Crédit photo CJP

Chantier de construction du centre de dialyse dans l’enceinte du CNRDr, Brazzaville. Don de la Fondation Congo Assistance. Photo du 25 juin 2024. Crédit photo CJP

Logement des enseignants de Nkoli transformé en Poste de santé. Photo du 20 juin 2024. Crédit photo CJP

Logement des enseignants de Nkoli transformé en Poste de santé. Photo du 20 juin 2024. Crédit photo CJP

Bâtiment actuel du CSI d’Ekantsiana 2 construit en 2006 grâce aux efforts de la population. Photo de juin 2024. Crédit photo CJP

Bâtiment actuel du CSI d’Ekantsiana 2 construit en 2006 grâce aux efforts de la population. Photo de juin 2024. Crédit photo CJP

42

42

Chantier de construction du bloc de maternité du CSI de NGO. Présenté comme effort personnel du député sortant

Chantier de construction du bloc de maternité du CSI de NGO. Présenté comme effort personnel du député sortant

A l’inverse, certains projets bien que financés, n’ont malheureusement pas été exécutés. La ”Réhabilitation des bâtiments et des installations électriques du CHU-B” du grand projet ”Réhabilitation et équipement du CHU.B. ” financée par la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) en est la parfaite illustration. En effet, le contrat avec l’Unité de santé internationale du Canada prévoyait la réhabilitation et l’équipement des bâtiments et la formation du personnel du CHU B. A cet effet, un emprunt de 12 milliards avait été sollicité par le gouvernement congolais auprès de la BDEAC. Cependant le décaissement de ce financement n’a démarré qu’en 2022, après la rupture du contrat avec les canadiens puisqu’il fallait préparer le processus des marchés. Ainsi, 6 milliards devraient servir à la réhabilitation des bâtiments qui se trouvaient dans une situation de dégradation avancée et l’autre moitié à l’équipement. S’agissant de la Réhabilitation des bâtiments et des installations électriques, les deux marchés ont été attribués à ENCO pour un montant de 6 milliards. En 2023, la réhabilitation des bâtiments présentait un taux d’exécution de 5%, car seules les études (ou le projet de prestation intellectuelles) ont été réalisées par Géo Consult. Quant à la mise à niveau des installations électriques du CHU-B financée à plus de 50% (350 000 000F CFA sur les 700 000 000 FCFA du coût global de l’action), les travaux n’ont pas encore connu de démarrage. L'audit énergétique et des études techniques y relatives réalisés par ENCO n’étant pas encore publié au moment du passage des observateurs de la coalition.

Maison du don de sang de Pointe Noire. Don de la Fondation Congo Assistance. Photo du 13 juin 2024. Crédit photo CJP

Maison du don de sang de Pointe Noire. Don de la Fondation Congo Assistance. Photo du 13 juin 2024. Crédit photo CJP

43

43

Direction générale du Centre Interdépartementale de transfusion sanguine de Pointe Noire-Kouilou. Photo du 13 juin 2024. Crédit photo CJP

Direction générale du Centre Interdépartementale de transfusion sanguine de Pointe Noire-Kouilou. Photo du 13 juin 2024. Crédit photo CJP

Il sied également de signaler que certains projets d’équipement dépendant des infrastructures en construction, n’ont pas connu de démarrage. On citera par exemple l’équipement de la Maison de sang du CNTS à Brazzaville (chantier en arrêt) et celui des UDLSE (inexistantes).

Chantier de construction de la Maison du don de sang du CNTS de Brazzaville. Photo du 2 juillet 2024. Crédit photo CJP

Chantier de construction de la Maison du don de sang du CNTS de Brazzaville. Photo du 2 juillet 2024. Crédit photo CJP

44

44

45

45

Tableau N° 23 : Projets non démarrés

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) Montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool | 170 000 000 | Sté E.B Services 169 128 000 | Kouilou | Loango |
| 02 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool |  |  | Pool | Kinkala |
| 03 | Travaux de réhabilitation du CSI de Kinsaka | 50 000 000 | - | Bouenza | Kinsaka |
| 04 | Travaux de réhabilitation du CSI de Madingou Gare | 50 000 000 | Ets LMV 98 162 687 | Bouenza | Madingou |
| 05 | Travaux de réhabilitation de la maternité du CSI de Madingou | 100 000 000 | Société GOLDSTONE 99 005 058 | Bouenza | Madingou |
| 06 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Bouenza | 170 000 000 | Sté CELEC 166 562 254 | Bouenza | Madingou |
| 07 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Lékoumou |  |  | Lékoumou | Sibiti |
| 08 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Niari |  |  | Niari | Dolisie |
| 09 | Équipement de l'hôpital de base de Mouyondzi | 150 000 000 | Sté CETP 149 000 000 | Bouenza | Mouyondzi |
| 10 | Construction du CSI d'Aubeville | 110 000 000 |  | Bouenza | Loudima |
| 11 | Construction du CSI d'Ekantsiana 2 | 100 000 000 | Sté Armel CELESTE 109 362 402 | Plateaux | Ekantsiana 2 |
| 12 | Construction du CSI de Ndongo | 120 000 000 | Sté SOPRINCO 119 987 239 | Plateaux | Ndongo |
| 13 | Construction du CSI à Otsendé | 110 000 000 | Ets Prestations Multiservices 109 338 276 | Plateaux | Otsendé |
| 14 | Travaux de construction du CSI Nkoli | 110 000 000 | Sté GUEYE G SARLU 107 257 322 | Plateaux | Nkoli |
| 15 | Travaux de construction du CSI de Okoh-Bolo | 110 000 000 | Sté GUEYE G SARLU 109 003 091 | Plateaux | Okoh-Bolo |
| 16 | Construction des sièges des districts sanitaires au niveau des départements : Réhabilitation du siège du district sanitaire de Ngo (Lot 1) | 50 000 000 | Sté Global Business 99 510 216 | Plateaux | Ngo |
| 17 | Construction d'un bloc maternité au CSI de Ngo (Lot 1) | 100 000 000 | Sté Géologistic 98 815 412 | Plateaux | Ngo |
| 18 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Cuvette | 170 000 000 | Ets FB Congo Express 166 111 000 | Cuvette | Owando |
| 19 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques des Plateaux |  |  | Plateaux | Djambala |
| 20 | Acquisition des équipements au profil de l'hôpital général d'Owando | 50 000 000 | Ets N2 49 495 532 | Cuvette | Owando |
| 21 | Construction de forage d'eau de 30 m3 à l'HG d'Oyo | 50 000 000 | - | Cuvette | Oyo |
| 22 | Achèvement des travaux de l'hôpital spécialisé d'Oyo | 250 000 000 | - | Cuvette | Oyo |
| 23 | Réhabilitation des réseaux de climatisation (bloc opératoire, administration, urgence, médico-chirurgicale, consultation externe, pavillon d'hospitalisation, | 70 000 000 | - | Cuvette | Oyo |
| 24 | Équipement de la morgue hospitalière en 20 cellules mortuaires | 60 000 000 | - | Cuvette | Oyo |
| 25 | Acquisition des consommables d'hémodialyse pour 3500 séances | 70 000 000 | - | Cuvette | Oyo |
| 26 | Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base de Mossaka | 700 000 000 | - | Cuvette | Mossaka |
| 27 | Acquisition du matériel et équipements médico-techniques de la Likouala | 170 000 000 | Sté Horizon Intelligence Internationale 168 300 000 | Likouala | Impfondo |
| 28 | Acquisition du matériel et équipements médico-techniques de la Sangha |  |  | Sangha | Ouesso |
| 29 | Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base d'Impfondo | 225 000 000 | Sté Central BTP 199 772 971 | Likouala | Impfondo |
| 30 | Acquisition d'un pôle de clinique mobile à Impfondo | 248 000 000 | Sté Logistic 4 Médical 247 966 700 | Likouala | Impfondo |
| 31 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Cuvette-Ouest | 170 000 000 | Sté Horizon Intelligence Internationale 169 000 000 | Cuvette ouest | Ewo |
| 32 | Construction du CSI d'Omboye | 100 000 000 | Sté Hobié 98 378 402 | Cuvette ouest | Omboye |
| 33 | Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies de Pointe-Noire | 50 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 34 | Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies d’Owando |  | - | Cuvette | Owando |
| 35 | Équipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies |  | - | Likouala | Impfondo |
| 36 | Construction et équipement du Centre d'hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire | 1 000 000 000 (BZ et PN) | - | Brazzaville | 46 46 Brazzaville |
| 37 | Réhabilitation de la Direction Interdépartementale et du Poste de Transfusion sanguine de Pointe-Noire | 65 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 38 | Travaux de construction et équipement de l'hôpital Général A. Sicé | 65 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 39 | Travaux de construction de l'hôpital Général A. Sicé (Emprunt Israël) | 700 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 40 | Elaboration des documents du programme national de prise en charge de la césarienne (plan stratégique, manuel de procédure, plan de communication, plan de suivi et évaluation, plan d'action) | 50 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 41 | Appui au Système de Gestion des Urgences | 30 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 42 | Elaboration du Plan de formation du personnel de santé | 20 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 43 | Appui à la formation continue du personnel de santé | 45 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 44 | Appui au LNSP (Projet Quantum) et au CNTS | 365 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 45 | Projet EBOTELI : Acquisition des kits d'accouchement | 100 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 46 | Appui au renforcement des capacités du Pays selon le Règlement Sanitaire International (RSI) : acquisition des équipements spécifiques d'urgence | 50 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 47 | Acquisition des équipements spécifiques et didactiques de la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant (PCIME) | 100 000 000 | Groupe Confort international 99 998 400 | Brazzaville | Brazzaville |
| 48 | Acquisition du logiciel de suivi du RRS | 15 000 000 | Sté Gespak Eco 14 981 400 | Brazzaville | Brazzaville |
| 49 | Acquisition des équipements d'intervention d'urgence | 100 000 000 | Sté Celio 29 725 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 50 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 1) | 4 465 000 000 | Sté Pierre Anne Construction 606 275 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 51 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 2) |  | Sté Pierre Anne Construction 493 322 500 | 47 47 Brazzaville | Brazzaville |
| 52 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 3) |  | Sté C.J.K. Services 535 390 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 53 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 4) |  | Sté Pierre Anne Construction 562 500 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 54 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 5) |  | Sté Pierre Anne Construction 562 500 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 55 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 1) |  | Sté J.L.M. Services 498 350 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 56 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 2) |  | Ets Davina Services 497 254 750 | Brazzaville | Brazzaville |
| 57 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 3) |  | Ets Davina Services 690 178 350 | Brazzaville | Brazzaville |
| 58 | Mise en œuvre du Plan National de la vaccination contre le Covid-19 (Emprunt BM) | 2 000 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 59 | Système de Gestion électronique des données (SGED) du MSP : Acquisition des matériels informatiques pour la gestion des données du ministère | 75 000 000 | Sté Gespak Eco 75 000 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 60 | Acquisition du logiciel de suivi du Renforcement du Système de Santé (RSS) | 15 000 000 | Sté Gespak Eco 14 981 400 | Brazzaville | 48 48 Brazzaville |
| 61 | Acquisition des matériels pour l'informatisation du système de santé | 65 000 000 | Sté Gespak Eco 64 955 070 | Brazzaville | Brazzaville |
| 62 | Travaux de réhabilitation du CSI de SEMBE (Lot 1) | 99 876 196 | Ets Chadrac &Trésor 99 876 196 | Sangha | Ouesso |
| 63 | Travaux de réhabilitation du CSI de PIKOUNDA (Lot 2) | 99 271 533 | Ets Chadrac &Trésor 99 271 533 | Sangha | Pikounda |
| 64 | Renforcement du Système de Santé Kobikissa (Emprunt BM) | 6 201 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 65 | Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Emprunt BM) | 1 000 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 66 | Projet Althéa (Emprunt) | 1 000 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 67 | Appui au SNIS (Don GAVI) | 500 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 68 | Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Don FM) | 1 000 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 69 | Travaux de Réhabilitation du siège du MSP | 220 000 000 | ETS Amal 219 000 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 70 | Travaux de réhabilitation de la direction générale du CNTS | 65 000 000 | Sté NET-IP 100 000 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 71 | Équipement de la maison du sang |  |  | Brazzaville | Brazzaville |
| 72 | Travaux de réhabilitation de l'hôpital général mère et enfant Blanche Gomes : | 1 225 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 73 | Réhabilitation de l'auditorium du Centre national de la drépanocytose (CNRD) | 75 000 000 | Ets GIDO 74 346 808 | Brazzaville | Brazzaville |
| 74 | Appui au projet de renforcement du CHU-B avec l'unité de la santé international du Canada (Don Chine) | 1 000 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 75 | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B : Réalisation des études techniques de contrôle et suivi des travaux de réfection des toitures des bâtiments | - | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 76 | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CH B : Contrôle de l’exécution des travaux du projet CHU-BDEAC |  | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 77 | Équipement du CHU B : Acquisition et installation d'un système d'information hospitalière d'équipement informatique et de réseaux locaux au CHU B |  | - | 49 49 Brazzaville | Brazzaville |
| 78 | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B |  | CAP-Consultant | Brazzaville | Brazzaville |
| 79 | Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux |  | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 80 | Acquisition des équipements d'intervention d'urgence | 100 000 000 | Sté Celio 29 725 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 81 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques | 170 000 000 | Sté NG.G Sarlu 239 056 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 82 | Mise en œuvre du plan national de la vaccination contre le covid-19 | 2 000 000 000 | Non inscrit au plan des passations des marchés | Brazzaville | Brazzaville |
| 83 | Acquisition du matériel médico-technique (Lot 1) | 245 000 000 | Sté Koumou Construction 94 763 425 | Brazzaville | Brazzaville |
| 84 | Acquisition des équipements spécifiques d'urgence | 50 000 000 | Sté Ley Global 49 515 900 | Brazzaville | Brazzaville |
| 85 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques | 170 000 000 (avec Pointe Noire) | Sté Orion-Congo 169 085 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 86 | Acquisition des équipements pour la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 | 200 000 000 | Groupe Émeraude 148 500 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 87 | Acquisition des équipements de secours d'urgence | 85 000 000 | Sté Juste Confort 64 980 000 | Brazzaville | Brazzaville |
| 88 | Acquisition des équipements du siège du MSP | 100 000 000 | Sté NCY Company Sarl 99 525 245 | Brazzaville | Brazzaville |
| 89 | Acquisition des équipements des FOSA du secteur primaire | 330 000 000 | Sté Fabiola 329 934 800 |  |  |
| 90 | Réhabilitation de l'hôpital de base de Ouenzé CNSS Texaco | 27 000 000 | - |  |  |
| 91 | Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Talangaï (Lot 1) | 400 000 000 | Sté PAMI Partners: 199 850 000 |  |  |
| 92 | Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base d’Impfondo (Lot 2) |  | Sté PAMI Partners: 149 900 000 | Likouala | Impfondo |
| 93 | Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Ouesso (Lot 3) |  | Sté PAMI Partners: 149 900 000 | Sangha | Ouesso |
| 94 | Réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de l'HG de Loandjili | 140 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 95 | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines | 987 000 000 | Sté EMS-Health: 211 183 875 | Brazzaville | Brazzaville 50 50 |
| 96 | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines |  | Sté Pharma For All Limited: 191 867 423 |  |  |
| 97 | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé (Don GAVI) | 3 000 000 000 | Non inscrit au plan de passation de marchés du MSP |  |  |

2.2.2 Autres aspects liés aux projets de santé

Pour l’ensemble de 146 projets de santé, 93% ont été renseignés contre 7% non renseignés. Les raisons en lien avec cette situation sont multiples. On retiendra, entre autres, l’indisponibilité de l’information auprès de certaines personnes rencontrées, la méconnaissance des actions prévues, l’exigence d’une autorisation de la hiérarchie, les réserves émises par certains interlocuteurs.

- Projets dont l’information est indisponible

Ils sont au nombre de sept (7), soit 5% de projets suivis. Parmi eux, on compte quatre (4) non-inscrits au processus d’attribution de marché du MSP. Deux (2), à savoir Travaux de réhabilitation du CSI de Mabirou (Plateaux) attribué à la Société Groupe Maison AUBAINE pour un montant de 99 376 945 FCFA et Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques (Brazzaville) confié à la société ORION-CONGO pour un montant de 169 085 000 FCFA sont en cours d'approbation au MEF. Enfin, aucune information concernant le « Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant » n’a été relevée puisqu’il s’agit d’une activité en régie, plus autorisée depuis 2023.

51

51

Tableau N° 24 : Projets dont l’information est indisponible

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Travaux de réhabilitation du CSI de Mabirou | 110 000 000 | Groupe Maison Aubaine 99 376 945 (marché approuvé et immatriculé, non démarré) | Plateaux | Mabirou |
| 02 | Réhabilitation des districts sanitaires (Don GAVI) | 2 000 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 03 | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques | 170 000 000 (avec Brazzaville) | Sté Orion-Congo 169 085 000 (en cours d’approbation) | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 04 | Acquisition des réactifs sanguins et des consommables biomédicaux | 170 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 05 | Acquisition et maintenance des équipements (Gouvernement) | 100 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 06 | Appui à la surveillance épidémiologique Appui à la surveillance épidémiologique (don GAVI) | 50 000 000 402 000 000 | Non inscrit au plan de passation des marchés du MSP | Brazzaville | Brazzaville |
| 07 | Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant | 65 000 000 | Activité en régie, plus autorisés | Brazzaville | Brazzaville |

- Projets méconnus

Avec une proportion de 1%, les projets méconnus ont été répertoriés à Dolisie et Brazzaville. Il s’agit des projets « Acquisition des équipements pour les Districts sanitaires du Niari et « Appui à la mise à niveau du Plateau technique du CNTS (Don OMS), pour lequel l’OMS ne reconnait pas avoir mis à disposition le financement.

Tableau N°25 : Projets méconnus

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisition des équipements pour les Districts sanitaires | 75 000 000 | - | Niari | Dolisie |
| 2 | Appui à la mise à niveau du Plateau technique du CNTS (Don OMS) | 725 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |

- Projet pour lequel des réserves ont été émises

Des réserves ont été émises par la coordination du projet REDISSE IV concernant le projet “Appui au Projet REDISSE IV sur emprunt de la BM, au motif qu’il ne s’agissait pas des fonds publics. Malgré l’intervention du responsable santé de la BM qui demandait à la coordination du REDISSE IV de mettre à la disposition des observateurs de PCQVP Congo le rapport d'activités menées dans le cadre au REDISSE IV en 2023, le refus de la coordination du projet REDISSE IV de se prononcer sur ce projet a été catégorique. Cette situation suscite des interrogations quand on sait que les prêts des partenaires au développement insérés dans le budget font partie des fonds publics du fait qu’ils font l’objet d’un remboursement par le gouvernement. Ainsi, relevant du MSP, la coordination du projet ne devrait-elle pas être redevable vis-à-vis de ce département ministériel ?

Tableau N° 26 : Projet pour lequel des réserves ont été émises

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appui au Projet REDISSE IV Appui au Projet REDISSE IV (emprunt BM) | 75 000 000 1 000 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |

- Situation des projets du MEH

  - Etat d’avancement des projets de l’Energie et de l’Hydraulique

3.1.1. Etat d’avancement global des projets du MEH

Il se traduit par une proportion de 9% de projets achevés et fonctionnels, 3% achevés et non fonctionnels et 73% non démarrés. En outre, pour 15% de projets, l’information n’a pas été rendue disponible.

52

52

Graphique N° 10 : Etat d’avancement des projets du MEH

Graphique N° 10 : Etat d’avancement des projets du MEH

Tableau N° 27 : Etat d’avancement des projets du MEH

Tableau N° 27 : Etat d’avancement des projets du MEH

| Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information est indisponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 5 | 24 | 33 |

3.1.2. Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département

Les proportions les plus importantes concernent les projets non démarrés. Sur les huit (08) départements concernés par les projets du MEH, seules Brazzaville et Pointe Noire détiennent des projets achevés. Tous les projets des localités de la Bouenza, Lékoumou Niari sont non démarrés. Par contre, pour la plupart des localités, l’information n’est pas disponible.

Tableau N° 28 : Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département

Tableau N° 28 : Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département

53

53

| Département/ Localité | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'Information est indisponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouenza |  |  |  | 1 | 1 |
| Loudima |  |  |  | 1 | 1 |
| Brazzaville | 3 |  | 1 | 8 | 12 |
| Brazzaville | 3 |  | 1 | 8 | 12 |
| Cuvette |  |  | 1 |  | 1 |
| Boundji |  |  | 1 |  | 1 |
| Lékoumou |  |  |  | 5 | 5 |
| Komono |  |  |  | 4 | 4 |
| Sibiti |  |  |  | 1 | 1 |
| Likouala |  |  | 1 |  | 1 |
| Impfondo |  |  | 1 |  | 1 |
| Niari |  |  |  | 1 | 1 |
| Yaya |  |  |  | 1 | 1 |
| Pointe Noire |  | 1 |  | 3 | 4 |
| Pointe Noire |  | 1 |  | 3 | 4 |
| Pool |  |  | 2 | 6 | 8 |
| Kinkala |  |  | 2 | 2 | 4 |
| Maloukou |  |  |  | 4 | 4 |
| Total général | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 |

Graphique N° 11 : Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département

Graphique N° 11 : Etat d’avancement des projets du MEH par localité selon le département

3.1.3. Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur

Dans le secteur de l’Energie et l’Hydraulique, quatre (4) sociétés ont obtenu des marchés de travaux ou de fourniture d’équipement de six projets, tandis que pour les 27 autres projets, les opérateurs ne sont pas connus. Toutefois, aucun projet confié aux Sociétés Pierre Anne services, Davina Services et Olombassi n’ont été exécutés ; alors que tous ceux de M4 Business sont achevés et fonctionnels.

S’agissant des projets dont les opérateurs sont inconnus, 74% n’ont pas démarré, 19% n’ont pas été renseignés et 4% représentent aussi bien les projets achevés et fonctionnels qu’achevés non fonctionnels.

Tableau N° 29 : Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseuré

Tableau N° 29 : Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseuré

| Opérateur ou fournisseur | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information est indisponible disponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inconnu | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 |
| M4 Business | 2 |  |  |  | 2 |
| Pierre Anne Services |  |  |  | 2 | 2 |
| Olombassi |  |  |  | 1 | 1 |
| Davina Services |  |  |  | 1 | 1 |
| Total général | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 |

54

54

Graphique N°12: Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur

Graphique N°12: Etat d’avancement des projets du MEH selon l’opérateur ou fournisseur

3.1.4. Situation des marchés du MEH

La procédure de passation des marchés concernant les projets du MEH se saisit à travers quatre étapes. La proportion des projets dont la situation de marché n’est pas déterminée est de 58% et les marchés non exécutés de 18%. On observe une proportion similaire de 12% de projets dont les marchés sont en cours de passation et exécutés.

Tableau N°30 : Situation des marchés du MEH

Tableau N°30 : Situation des marchés du MEH

Graphique N° 13 : Situation des marchés du MEH

Graphique N° 13 : Situation des marchés du MEH

| Situation des marchés du MEH | Effectif |
| --- | --- |
| Marché non exécuté | 6 |
| Marché en cours de passation | 4 |
| Marché exécuté | 4 |
| Situation non définie | 19 |
| Total général | 33 |

3.1.5. Etat d’avancement des projets du MEH suivant le processus de passation des marchés

Le niveau de la procédure de passation des marchés de plusieurs projets (19) n’est pas connu, surtout ceux pour lesquels les opérateurs n’ont pas été identifiés. Par ailleurs, les marchés attribués à Davina Services, Olombassi, Pierre Anne Services et Pierre Anne Construction attendent encore leur exécution. En revanche, les marchés relatifs à la « Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du MEH » et l’« Aménagement des aires de stationnement du MEH »  confiés à M4 Business, ont été engagés et exécutés. Ce dernier, cependant attend toujours à être payé.

55

55

| Tableau N°31 : Situation des marchés du MEH selon l’opérateur ou fournisseur Tableau N°31 : Situation des marchés du MEH selon l’opérateur ou fournisseur Situation des marchés | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information n'est pas disponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marché non exécuté |  |  |  |  |  |
| Davina Services |  |  |  | 1 | 1 |
| Opérateur non identifié |  |  |  | 2 | 2 |
| Olombassi |  |  |  | 1 | 1 |
| Pierre Anne Construction |  |  |  | 1 | 1 |
| Pierre Anne Services |  |  |  | 1 | 1 |
| Marché en cours de passation |  |  |  |  |  |
| Opérateur non identifié |  |  |  | 4 | 4 |
| Marché exécuté |  |  |  |  |  |
| M4 Business | 2 |  |  |  | 2 |
| Opérateur non identifié | 1 | 1 |  |  | 2 |
| Situation non définie |  |  |  |  |  |
| Opérateur non identifié |  |  | 4 | 14 | 18 |
| Pierre Anne Construction |  |  | 1 |  | 1 |
| Total général | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 |

3.1.6. Etat d’avancement des projets du MEH par secteur

67% des projets communs aux deux secteurs et 14% de l’Hydraulique sont exécutés. En revanche, 75% de l’Energie, 33% des deux secteurs et 79% de l’Hydraulique n’ont pas démarré. L’information n’est pas disponible pour 25% de l’Energie et 7% de l’Hydraulique.

Tableau N° 32 : Etat d’avancement des projets du MEH par secteur

Tableau N° 32 : Etat d’avancement des projets du MEH par secteur

| Secteur du MEH | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information est indisponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie |  |  | 4 | 12 | 16 |
| Energie et Hydraulique | 2 |  |  | 1 | 3 |
| Hydraulique | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| Total projets suivis | 3 | 1 | 5 | 24 | 33 |

56

56

Graphique N°14 : Etat d’avancement des projets du MEH  par secteur

Graphique N°14 : Etat d’avancement des projets du MEH  par secteur

- Etat d’avancement des projets de l’Energie

Aucun projet de l’Energie n’a été exécuté ; 75% n’ont jamais démarré et l’information n’a pas été disponible pour 25% d’entre eux.

Tableau N°33 : Etat d’avancement des projets de l’Energie

Tableau N°33 : Etat d’avancement des projets de l’Energie

Graphique N°15 : Etat d’avancement des projets de l’Energie

Graphique N°15 : Etat d’avancement des projets de l’Energie

| Etat d'avancement | Effectif |
| --- | --- |
| Projet dont l'information est indisponible | 4 |
| Projet non démarré | 12 |
| Total général | 16 |

- Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département

Trois départements dont Pointe Noire, Niari et Lékoumou n’ont aucun projet exécuté. Tous ceux de la Likouala et Cuvette sont non renseignés. Par ailleurs le Pool et Brazzaville ont plus de projets non démarrés.

Tableau N°34 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département

Tableau N°34 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département

57

57

Graphique N° 16 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département

Graphique N° 16 : Etat d’avancement des projets de l’Energie par localité selon le département

- Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le type de structure bénéficiaire

Tous les projets au profit de l’Agence Nationale de l’Energie Rurale (ANER) et de E2C n’ont pas démarré. La Direction Générale de l’Electricité (DGE) enregistre une moitié (50%) de ses projets non démarrés ; mais l’information n’a pas été disponible pour l’autre moitié.

Graphique N° 17 : Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaire

Graphique N° 17 : Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaire

Tableau N°35 : Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaireé

Tableau N°35 : Etat d’avancement des projets de l’Energie selon le bénéficiaireé

| Structure bénéficiaire | Projet dont l'information est indisponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- |
| ANER |  | 2 | 2 |
| DGE | 4 | 4 | 8 |
| E2C |  | 6 | 6 |
| Total général | 4 | 12 | 16 |

- Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique

Il se saisit à travers trois catégories. Sur l’ensemble des 14 projets de l’Hydraulique, 14% sont jugés achevés, contre 79% non démarrés. Pour 7% de projets, l’information n’a pas été disponible.

58

58

Tableau N° 36 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique

Tableau N° 36 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique

Graphique N° 18: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique

Graphique N° 18: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique

| Etat d'avancement | Effectif |
| --- | --- |
| Projet achevé et fonctionnel | 1 |
| Projet achevé et non fonctionnel | 1 |
| Projet dont l'information est indisponible | 1 |
| Projet non démarré | 11 |
| Total général | 14 |

- Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

Tous les projets de la Bouenza et Lékoumou  sont non démarrés. En revanche, le Pool et Brazzaville comptent respectivement 80% et 67%. S’agissant de projets achevés et fonctionnels, 33% sont identifiés à Brazzaville. L’unique projet prévu à Pointe Noire est achevé et non fonctionnel. Par ailleurs, 20% de projets du Pool n’ont pas été renseignés.

Tableau N°37 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

Tableau N°37 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

Graphique N° 19 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

Graphique N° 19 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique par localité selon le département

59

59

- Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon la structure bénéficiaire

Pour ce qui des projets de l’Hydraulique, l’Agence Nationale de l’Hydraulique Rurale (ANHYR) en compte une proportion importante non exécutée, suivie de la Direction Générale de l’Hydraulique (DGH).

Tableau N° 38 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon la structure bénéficiaire

Tableau N° 38 : Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon la structure bénéficiaire

| Structure bénéficiaire | Projet achevé et fonctionnel | Projet achevé et non fonctionnel | Projet dont l'information est indisponible | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANHYR |  |  | 1 | 9 | 10 |
| DGH | 1 |  |  | 2 | 3 |
| DIDH |  | 1 |  |  | 1 |
| Total projets suivis | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |

Graphique N°20: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon le bénéficiaire

Graphique N°20: Etat d’avancement des projets de l’Hydraulique selon le bénéficiaire

- Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH

Sur les trois (03) projets communs à l’Energie et l’hydraulique, 67% sont achevés et fonctionnels et 33% non démarrés.

Tableau N°39 : Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH

Tableau N°39 : Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH

Graphique N°21 : Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH

Graphique N°21 : Etat d’avancement des projets communs aux deux secteurs du MEH

| Etat d'avancement | Effectif |
| --- | --- |
| Projet achevé et fonctionnel | 2 |
| Projet non démarré | 1 |
| Total général | 3 |

60

60

L’état d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département et la localité montre que les projets au profit du siège du MEH sont achevés et fonctionnels, à Brazzaville. Par contre, il n’y a eu aucune réalisation à la Direction interdépartementale de l’Hydraulique (DIDH) Pointe Noire-Kouilou.

Graphique N° 22 : Etat d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département

Graphique N° 22 : Etat d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département

Tableau N° 40 : Etat d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département

Tableau N° 40 : Etat d’avancement des projets communs aux secteurs du MEH selon le département

| Département | Projet achevé et fonctionnel | Projet non démarré | Total projets suivis |
| --- | --- | --- | --- |
| Brazzaville | 2 |  | 2 |
| Pointe Noire |  | 1 | 1 |
| Total général | 2 | 1 | 3 |

3.2. Statut des projets de du MEH

3.2.1. Catégorisation des projets du MEH

- Projets achevés et fonctionnels

Le MEH compte une proportion de 9% des projets achevés et fonctionnels. Dans ce registre les projets « Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du Ministère a été réalisée avec la réfection complète du carrelage, des ouvertures, de la plomberie, des installations électriques, du rafraîchissement des murs et de la climatisation du niveau 5, par l'opérateur M4 Business. De même l’“Aménagement des aires de stationnement au MEH“ a été exécuté sur financement de M4 Business qui, jusqu’en juin 2024, attendait encore d'être payé. Enfin, le Projet d’extension en zones périphériques et de renforcement du service public d’eau potable à Brazzaville (PEPS) serait complètement exécuté.

Tableau N°41: Projets achevés et fonctionnels

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision Budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du Ministère (MEH) | 300 000 000 | M4 Business | Brazzaville | Brazzaville |
| 2 | Aménagement des aires de stationnement au MEH | 98 000 000 | M4 Business | Brazzaville | Brazzaville |
| 3 | Projet d’appui à LCDE (PEPS) emprunt AFD Projet d’appui à LCDE (PEPS) contrepartie congolaise | 2 680 000 000 130 000 000 | AFD | Brazzaville | Brazzaville |

61

61

- Projets achevés et non fonctionnels

Les projets achevés et non fonctionnels du MEH représentent 03% des projets du secteur. Dans cette catégorie, l’unique projet, notamment “ Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA) “ s’est concrétisé par la pose du réseau tertiaire et secondaire et la réalisation des branchements pour l’alimentation en eau de 150 ménages. Cependant, il reste à réaliser le branchement pour la mise en exploitation du seul forage réussi de Vindoulou.

Tableau N° 42 : Projet achevé et non fonctionnel

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA) | 98 000 000 500 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |

- Projets non démarrés

Ils correspondent à 73% des projets du MEH. Les raisons évoquées pour cette situation sont diverses : insuffisance de budget prévu pour “ Elaboration de la cartographie des sources hydrauliques en République du Congo“ ; lenteur de la mobilisation de la contrepartie congolaise pour “Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF“, et “Électrification rurale“; défaut de financement pour la construction des lignes électriques au CSAP de Sibiti par Olombassi  et Kinkala-Kibouendé par Davina Services ; attente du matériel par l’opérateur Pierre Anne Construction pour la construction des lignes de Yaya et non mise en mouvement des lignes budgétaires de plusieurs projets.

62

62

Tableau N° 43 : Projets non démarrés

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) et montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Elaboration de la cartographie des sources hydrauliques en république du Congo | 30 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 02 | Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF | 400 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 03 | Construction des lignes électriques pour l’électrification de la ville de Yaya | 500 000 000 | Sté Pierre Anne Services | Niari | Yaya |
| 04 | Travaux de construction d’une ligne électrique et d’un poste Mt/BT au CSAP de Sibiti | 325 000 000 | Sté Olombassi | Lékoumou | Sibiti |
| 05 | Construction de la ligne Kinkala-Kibouendé | 325 000 000 | Sté Davina Services | Pool | Kinkala |
| 06 | Construction de la ligne 30KV Kinkala-Boko et électrification des villages environnants | 325 000 000 | - | Pool | Kinkala |
| 07 | Électrification rurale (PERCO) Électrification rurale (PERCO) emprunt BAD Électrification rurale (contrepartie congolaise) Électrification rurale (Projet Indien) emprunt Inde | 260 000 000 3 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 08 | Réhabilitation du CFPP de l’E2C (Don C2D/AFD) | 350 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 09 | Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (emprunt C2D/AFD) Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A.(Don AFD) | 1 883 000 000 1 520 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 10 | Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD) | 1 100 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 11 | Plan d’urgence de l’E2C (don C2D/AFD) | 300 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 12 | Energie renouvelable (Don PNUD) | 659 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
| 13 | Travaux de pose de transformateurs et de poteaux | 225 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 14 | Acquisition des équipements et matériels électriques | 100 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |
| 15 | Acquisition du matériel d’adduction d’eau potable (Tuyaux PVC 45) | 41 000 000 | - | Lékoumou | Komono |
| 16 | Acquisition du matériel d’adduction d’eau | 40 000 000 | - | Lékoumou | Komono |
| 17 | Acquisition du matériel pour le système d’adduction d’eau potable (SAEP) | 40 000 000 | - | Lékoumou | Komono |
| 18 | Achèvement des travaux des forages d’eau dans deux départements (Komono centre et Allembé centre) | 325 000 000 | - | Lékoumou | Komono |
| 19 | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (emprunt BADEA | 50 000 000 1 000 000 000 | - | Bouenza | 63 63 Loudima |
| 20 | Adduction d’eau potable de la zone industrielle de Maloukou | 200 000 000 | - | Pool | Maloukou |
| 21 | Travaux d’arpentage du site de captage d’eau de Maloukou | 250 000 000 | - | Pool | Maloukou |
| 22 | Acquisition du matériel hydraulique de Maloukou | 300 000 000 | - | Pool | Maloukou |
| 23 | Acquisition des équipements d’alimentation en eau potable et accessoires de Maloukou | 329 000 000 | - | Pool | Maloukou |
| 24 | Contrôle technique et suivi des travaux de construction des infrastructures d’énergie et d’hydraulique | 380 000 000 | - | Pointe Noire | Pointe Noire |

3.3. Autres aspects liés aux projets de l’Energie du MEH

- Projets dont l’information est indisponible

Ils représentent 15% des projets du MEH et concernent plus le secteur de l’Energie. Il s’agit de la construction des lignes électriques et raccordement des usines au réseau à Kinkala et Boundji ; de la construction du parc et des lignes de connexion électrique à Impfondo, de la ligne THT de Mpila et de l’achèvement des travaux du Système d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) de Kinkala.

Tableau N° 44 : Projets dont l’information est indisponible

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet prévue | Prévision budgétaire | Opérateur (Fournisseur) montant du marché | Département | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Construction des lignes et raccordement des usines au réseau (Kinkala) | 1 300 000 | - | Pool | Kinkala |
|  | Construction des lignes et raccordement et ingénierie conseil (Boundji) | 650 000 000 | - | Cuvette ouest | Boundji |
|  | Construction du parc et des lignes de connexion | 500 000 000 | - | Likouala | Impfondo |
|  | Construction de la ligne THT de Mpila | 500 000 000 | - | Brazzaville | Brazzaville |
|  | Achèvement des travaux du SAEP de Kinkala | 150 000 000 | - | Pool | Kinkala |

64

64

CHAPITRE IV. ANALYSE DES DONNEES BUDGETAIRES

Le présent chapitre porte sur l’analyse budgétaire relative aux dépenses d’investissement des secteurs de la santé, de l’énergie et de l’hydraulique en 2023.

- Dépenses d’investissement des deux ministères en 2023

En se basant sur la loi de finances, les dépenses prévisionnelles de l’Etat se sont élevées à 1 891 000 000 000 FCFA avec des dépenses d’investissement de 476 000 000 000 F CFA. L’enveloppe prévisionnelle des dépenses d’investissement du MSP et du MEH était respectivement de 63 544 000 000 F CFA et 25 043 000 000 F CFA. En l’absence des données sur la loi de règlement, il est difficile de savoir si le budget de la santé respecte la déclaration d’Abuja de 2001 qui consacre 15% du budget national au secteur de la santé.

- Lien entre les dépenses et les réalisations

Malgré les démarches menées pour obtenir les informations sur les engagements et les décaissements de 2023, les structures sollicitées n’ont pas donné suite à la requête de la coalition. Face au silence de la direction générale du trésor Public, un recours vers le ministère de l’économie et des finances s’est avéré indispensable, mais demeuré sans suite. Mettant en œuvre ses engagements dans le cadre du protocole d’accord avec PCQVP Congo, le MSP a, de son côté, porté la même demande auprès du ministère de l’économie et des finances, sans résultat probant.

Au regard de cette situation, et en se fondant sur le très faible taux d’exécution des projets suivis, il y a lieu de s’interroger sur les montants engagés par secteur, les projets concernés par ceux-ci, le niveau réel des décaissements effectués au profit des opérateurs en charge desdits projets.

Dans ce contexte, il est légitime de se questionner :

- Pourquoi l’information sur le budget réellement alloué aux MSP et MEH ne sont pas divulgués ?

- Comment comprendre, voire admettre que personne au niveau du MSP, MEH, MEF ou Trésor Public ne soit capable de communiquer sur le montant effectivement décaissé au profit de chaque ministère ?

- Pourquoi le gouvernement s’obstine à prévoir autant de projets si la situation financière ne permet pas de les exécuter ?

- Le mystère autour de la loi de règlement

65

65

Si la loi de règlement est perçue comme un outil définissant le montant des dépenses et des recettes réelles de l'État pour l’année, on note constamment un manque de cohérence entre le taux d’exécution des dépenses affiché dans les lois de règlement et les réalisations sur le terrain. En effet, en se basant sur les résultats antérieurs des investigations menées par Publiez Ce Que Vous Payez Congo, les taux d’exécution des dépenses du MSP et du MEH mentionnés dans les lois de règlement ne reflètent pas les réalisations observées. En guise d’explication, les sources dignes de foi du MSP mettent en avant, entre autres, l’insertion dans leur budget, des dépenses de santé réalisées par d’autres ministères. Dans ces conditions, même des dépenses non éligibles peuvent intégrer leur budget. Cette explication est aussi valable pour le MEH. Considérée comme conséquence de la mise en œuvre de la

gestion axée sur les moyens, ce contraste entre les annonces des lois de règlement et les dépenses réelles des ministères devrait prendre fin avec le passage à la gestion axée sur les résultats dont la mise en œuvre était fixée pour 2024.

A ce jour, la loi portant règlement définitif des dépenses du budget 2023 votée avec amendements en 2024 n’est toujours pas disponible. Il ne serait pas surprenant, qu’en dépit du faible taux d’exécution physique des projets suivis, qu’une fois publiée, cette loi mentionne, encore une fois, de forts taux d’exécution des dépenses pour les deux ministères.

Toutefois, en l’absence de données sur le montant définitif des dépenses engagées dans les deux ministères en 2023, le tableau suivant nous renseigne sur les dépenses prévisionnelles selon l’état d’avancement des projets. En lien avec les résultats de l’étude qui affichent 23% de projets démarrés dans le secteur de la santé, la part du budget des projets démarrés s’élève à 14 098 000 000 F CFA, soit 27% des dépenses prévisionnelles des projets suivis (52 073 147 729 F CFA). Les dépenses des projets non démarrés quant à elle représentent 73% (37 975 147 729 F CFA) du total des dépenses des projets suivis.

Du côté du MEH, la tendance est la même avec 3 806 000 000F CFA (17%) de projets démarrés contre 18 735 300 000 F CFA (83%) de projets non démarrés sur un total de dépenses prévues de 22 541 300 000 F CFA.

Tableau n°46 : Dépenses prévisionnelles d’investissement des projets suivis dans les deux ministères

Tableau n°46 : Dépenses prévisionnelles d’investissement des projets suivis dans les deux ministères

| Rubriques | Budget 2023 | MSP | % MSP | MEH | % MEH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total dépenses d’investissement | 476 000 000 000 | 63 544 000 000 | 13,34% | 25 043 000 000 | 5,26% |
| Dépenses prévisionnelles des projets suivis |  | 52 073 147 729 |  | 22 541 300 000 |  |
| Dépenses prévisionnelles des projets démarrés |  | 14 098 000 000 | 27% | 3 806 000 000 | 17% |
| Dépenses prévisionnelles des projets non exécutés | - | 37 975 147 729 | 73% | 18 735 300 000 | 83% |

66

66

CHAPITRE V. DIFFICULTES RENCONTREES

- La complexité des intitulés de certains projets

En effet, certains intitulés englobent plusieurs activités. C’est le cas des appuis qui intègrent à la fois des projets de réhabilitation, d’équipement et même installation de matériel. On citera par-exemple les projets ″Appui au LNSP et CNTS″ et ″ Projet de renforcement du CHU-B″ qui en ne définissant pas la nature des activités à mener, rendent difficile les investigations.

- L’inaccessibilité de certains sites

Certains projets n’ont pas pu être visités parce que se trouvant dans des endroits à accès difficile en raison du mauvais état de la route ou d’autres contraintes purement physiques. C’est le cas des projets situés à Mabirou (une partie du trajet à effectuer à pied, puis en pirogue) ; Allembé centre (grand détour et traversée en bac sur une longue distance) et Maloukou Tréchot (une bonne partie de la route en très mauvais état).

- Le déficit de communication entre le niveau central et local

La faible communication avec les autorités administratives déconcentrées, notamment les Directeurs Départementaux régulièrement dénoncée par PCQVP Congo est source de l’inefficacité de la dépense publique. Il ampute l’autorité locale du droit à l’information, nécessaire pour exercer le suivi desdits projets et garantir leur exécution. De plus, l’opérateur choisi à Brazzaville ne se considère pas redevable au niveau local.

- Le Manque de volonté de certaines structures, partenaires techniques et financiers et institutions bancaires de communiquer sur les appuis les concernant

Les tentatives de rencontres initiées auprès de la majorité d’interlocuteurs pour communiquer ont été vaines, les observateurs de PCQVP Congo n’ayant pas été reçus à certains endroits (PNUD et le Fonds mondial). Là où le contact a été établi, des raisons non convaincantes ont été avancées pour se soustraire à cet exercice. C’est le cas au REDISSE IV, Banque Mondiale, BDEAC, ARMP et AFD.

S’agissant de la Banque Mondiale, malgré l’ouverture affichée, l’orientation vers la coordination du projet REDISSE IV s’est heurtée à un second refus de la part de la hiérarchie du projet.

Au niveau de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, la hiérarchie, du fait de sa position d’intérimaire, a affirmé ne pas posséder suffisamment de pouvoir pour se prononcer sur le dossier des marchés publics relatifs aux projets de 2023.

- Le refus de mise à disposition des données sur les décaissements liés au budget d’investissement 2023 par le Trésor Public

67

67

Il s’agit ici de la réponse apportée par la Direction des Etudes et Prévisions (DEP) du trésor aux préoccupations de PCQVP Congo. Afin d’éviter les reproches faits à la campagne en réaction à la publication du précédent rapport qui ne mettait pas l’accent sur les sommes décaissées ; et, dans le souci de faire le lien entre les projets retenus et les dépenses réellement effectuées en 2023, un document portant sur les opérateurs des projets des deux secteurs en cause a été soumis à la DEP du Trésor public. Bien que complété par cette dernière, ce document n’a pas été mis à la disposition de PCQVP Congo, faute d’autorisation du deuxième Fondé de pouvoir qui a orienté la coalition vers le ministère de l’économie et des finances (MEF). Mais, la sollicitation faite par la Campagne auprès du MEF en Octobre 2024 est demeurée sans suite. Pour permettre à la coalition d’obtenir des informations sur les paiements effectués au profit des opérateurs, le MSP a réitéré la même requête au MEF, en janvier 2025, sans suite à ce jour.

CHAPITRE VI. CONSTATS

- Renforcement de la collaboration avec le MSP et facilitation du MEH

Il s’est traduit par la disponibilité des personnes ressources mises à disposition pour rechercher les informations relatives aux projets ciblés. Des deux côtés, les séances de travail initiées et les orientations des interlocuteurs ont conduit PCQVP Congo à réorienter les investigations vers les institutions financières et les partenaires techniques et financiers impliqués dans les projets de l’Etat.

- Ouverture et réticence des interlocuteurs

Au cours des investigations, la collaboration a été facile auprès des structures sanitaires et de l’Energie et l’Hydraulique de Pointe Noire. A Brazzaville, bien qu’on ait noté une certaine ouverture de la Délégation Générale des Grands Travaux, des deux DEP, du CHU B et CNRDr, les autres interlocuteurs, notamment, Blanche Gomes, ARMP, AFD, PNUD, FM, la BM, BDEAC et la BAD ont été réticents, et ont trouvé des   prétextes pour ne pas répondre aux sollicitudes de PCQVP Congo.  La Direction des Etudes et des prévisions (DEP) du Trésor public, n’a pas pu mettre à la disposition de PCQVP Congo, les documents sur les décaissements opérés au profit des attributaires des marchés de 2023, à défaut de la validation du deuxième Fondé de pouvoir du Trésor public.

68

68

CHAPITRE VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. Conclusions

La présente étude, comme toutes les précédentes d’ailleurs, confirme le fait d’un très faible niveau d’exécution physique des projets lié à plusieurs situations.

1.1. Faible décaissement des fonds dédiés aux secteurs de la Santé, de l’Energie et l’Hydraulique

La raison évidente évoquée pour justifier la non-exécution de 120 projets est le manque de ressources financières.  Aussi, s’interroge-t-on sur la nécessité d’inscrire tous ces projets, lorsqu’on sait que la situation économique du pays ne permet pas de les réaliser.

1.2. Lenteur dans la mise à disposition des avances de démarrage sollicitées par les attributaires de certains marchés

Résultant certainement des contrats, le paiement des avances de démarrage rencontre des défis, car l’absence de ressources financières au niveau de l’Etat est à l’origine du non-démarrage de plusieurs projets. Dans certains cas, comme la « Réhabilitation de la direction générale du CNTS », la structure bénéficiaire (CNTS)a dû interpeler le ministère des finances pour obliger l’opérateur à exécuter son marché.

1.3. Difficulté de la mise à disposition de la contrepartie financière de l’Etat

Dans les projets financés conjointement avec le Gouvernement, il a été observé une léthargie dans la mobilisation de la contrepartie financière de l’Etat. Cela retarde sérieusement la mise en œuvre. La situation du projet « Électrification rurale (PERCO) conjointement cofinancé avec la BADEA (emprunt 3 000 000 000 FCFA) et le Congo (1 000 000 000 FCFA) en est la parfaite illustration, car arrêté depuis le 31 décembre 2023, sur décision de la BADEA, en raison de la lenteur de la mobilisation de la contrepartie congolaise. Depuis 2013, année du lancement du projet, la contrepartie congolaise n'a été approvisionnée qu'une seule fois.

1.4 Non-exécution de projets financés à une certaine hauteur

Budgétisés à 6 000 000 000 F CFA, les projets « Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU-B » et « Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux » du CHU B n’ont pas été exécutés, ni même démarrés jusqu’au passage des observateurs en juin 2024. Confié à ENCO, pour la moitié du budget, le   premier, évalué à un taux d’exécution de 5%, n'a pas connu de réalisation physique. On note seulement la réalisation des travaux d'installation du chantier.

Le second projet concernant le remplacement des installations électriques défectueuses, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux » du CHU-B a également été confié à ENCO. Financé à 50% du coût global (700 000 000 F CFA), ce projet n’était qu’à l'étape des études de faisabilité au passage des observateurs.

1.5. Prévision des actions pour des structures non existantes

69

69

Les prévisions budgétaires ne se fondent pas sur les réalités. En effet, on a prévu l’équipement des sièges des UDLSE à Pointe-Noire, Owando et Impfondo, alors que ces sièges n’existent pas encore. Il faudrait d’abord acquérir des terrains avant d’envisager la construction de ceux-ci. De plus, il a également été prévu d’équiper la Maison de sang de la Direction générale du CNTS (Brazzaville) dont le chantier débuté en 2023 est actuellement en arrêt. Ces exemples pourraient se multiplier. C’est le cas des centres de dialyse de Brazzaville et Pointe Noire en arrêt depuis plus de dix ans et celui de de l’HG de Loandjili inexistant à ce jour, mais pour lesquels des équipements sont constamment prévus.

2. Recommandations

Dans sa dixième étude de suivi des investissements publics, la coalition PCQVP Congo réitère ses demandes et propositions consignées dans ses précédents rapports. Elle se réjouit des signaux forts lancés par le MSP en termes de facilitation et respect de ses engagements consignés dans le protocole d’accord de janvier 2021. En revanche, Elle déplore les obstacles rencontrés dans les démarches entreprises auprès de l’ARMP, de la DGTP, des partenaires techniques et financiers intervenant dans les secteurs de la santé, de l’Energie et l’Hydraulique et des institutions bancaires. Ainsi, elle demande :

Au gouvernement de façon générale de :

- veiller à ce que les informations relatives aux finances publiques (Budget codifié, situation de crédit ou décaissement) soient accessibles et disponibles sur les sites web du ministère des finances et de tous les autres ministères ;

- Mettre en œuvre les dispositions de la loi N° 10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques en :

- Assurant la publication de l’information et des documents budgétaires sur le site web des institutions compétentes (Art 63) ;

- Appuyant les initiatives des médias et de la société civile sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques (Art 67).

- Mettre en œuvre les dispositions de la loi n°44-2024 du 2 décembre 2024 portant création du registre d’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales en République du Congo.

Au Ministère de Santé et de la Population, celui de l’Energie et l’Hydraulique de :

- Divulguer sur leur site web le taux d’exécution des budgets et les réalisations y afférentes ;

- Renforcer la communication sur l’information budgétaire avec les directions départementales ou interdépartementales ;

- Mettre en place, de manière formelle, une équipe collaborant avec la société civile en matière de partage des informations budgétaires.

Au ministère de l’Economie et des Finances de :

- S’assurer de la disponibilité des ressources et de la facilitation des procédures de décaissement des fonds ;

- Réguler la programmation des décaissements par le trésorier payeur général, en fonction des ressources disponibles en vue de l’efficacité de la dépense publique dans les deux secteurs ciblés ;

- Cartographier tous les opérateurs n’ayant pas exécuté leur marché après perception des fonds,

Aux institutions bancaires, partenaires techniques et financiers en programme avec le Congo de :

- Ne pas cautionner l’opacité, mais de communiquer sur les projets qu’ils financent afin de permettre aux citoyens de s’approprier des informations leur permettant de demander des comptes aux décideurs.

Aux Commissions économies et finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat de :

- Suivre la situation des crédits disponibilisés pour l’exécution des projets inscrits au budget et de s’assurer de leur réalisation ;

- Susciter l’intérêt du gouvernement pour des projets réellement financés, mais non exécutés.

Aux parlementaires de :

- Voter des budgets en tenant compte des ressources et des besoins prioritaires à couvrir ;

- S’assurer de l’existence des structures pour lesquels l’équipement est envisagé

- Suivre l’exécution des projets prévus dans leur localité respective ;

- Identifier les projets à problèmes et à l’abandon en vue de susciter leur finalisation et mise en service ;

- Collaborer avec les observateurs de PCQVP Congo pour améliorer l’efficacité des dépenses des secteurs ciblés ;

- Créer une commission permanente chargée de suivre les investissements publics, cartographier les projets à l’abandon et susciter leur achèvement.

A l’Autorité de Régulation des Marchés Publics de :

- Publier les informations sur le processus de passation des marchés publics sur leur site web pour en faciliter l’accès ;

A la Direction Générale du Trésor Public de :

- Mettre à la disposition du public des données sur les paiements effectués au profit des attributaires des marchés ;

- Publier le taux de décaissement des budgets des ministères.

A la Commission Nationale de Transparence et de Responsabilité dans la gestion des finances publiques de :

- Veiller à l’application des dispositions du code de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques sur la divulgation des informations budgétaires

- Vérifier la mise en œuvre du code de transparence, notamment sur l’accès à l’information de la société civile et des journalistes.

- Exiger la divulgation et l’accessibilité des informations sur les propriétaires réels des entreprises en charge des marchés publics sur différents portails web

A la Haute Autorité de lutte contre la corruption (HALC) de :

- Interpeler les opérateurs des projets dont les financements ont été décaissés mais qui ne sont pas réalisés ;

- Saisir la justice et communiquer sur les cas avérés de détournement pour que l’opinion soit éclairée sur ces situations.

Aux Responsables de formations sanitaires de :

- Coopérer avec les observateurs déployés par PCQVP Congo lors de la collecte des données.

Aux Membres des groupes locaux de suivi des investissements publics de :

- Saisir des descentes parlementaires des élus comme opportunité pour échanger sur l’état de lieux des projets et remonter les besoins à intégrer dans le budget.

Aux médias de :

- Disséminer les résultats des études de PCQVP Congo et d’interpeller les décideurs sur les dysfonctionnements déplorés.

72

72

Annexes :

- Copie du budget codifié du MSP, exercice 2023

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ETAT DES ACTIVITES PROJET

ETAT DES ACTIVITES PROJET

Edité le, 06 juillet 2023 à 16 :16 :51

Edité le, 06 juillet 2023 à 16 :16 :51

REPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail - Progrès

REPUBLIQUE DU CONGO

Unité – Travail - Progrès

Exercice : 2023			 Page 1/19

Exercice : 2023			 Page 1/19

MINISTERE : 70 SANTE ET POPULATION

73

73

| CODE SECTION | CODE PROJET | CODE TRANCHE | CODE ACTIVITE | NATURE | LIBELLE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 810 810 810 | 34_230704 34_230704 34_230704 | 84171103 84171103 | 8417110301 | 221 | CABINET CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU PLATEAU CENTRE VILLE DE BRAZZAVILLE CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU PLATEAU CENTRE VILLE DE BRAZZAVILLE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL DU PLATEAU CENTRE VILLE DE BRAZZAVILLE | 550 000 000 |
| 810 | 34_230704 | 84171103 |  |  | TOTAL TRANCHE | 550 000 000 |
| 810 | 34_230704 |  |  |  | TOTAL PROJET | 550 000 000 |
| 810 810 810 | 70_2101127 70_2101127 70_2101127 | 72810101 72810101 | 7281010101 | 225 | EQUI PEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOUYONDZI EQUI PEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOUYONDZI EQUI PEMENT DE L’HÔPITAL DE BSE DE MOUYONDZI | 150 000 000 |
| 810 | 70_2101027 | 72810101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 150 000 000 |
| 810 | 70_2101027 |  |  |  | TOTAL PROJET | 150 000 000 |
| 810 | 70_210119 70_210119 70_210119 | 1111430202 1111430202 | 111143020201 | 221 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL D’IMPFONDO REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL D’IMPFONDO REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL D’IMPFONDO | 225 000 000 |
| 810 | 70_210119 | 1111430202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 225 000 000 |
| 810 | 70_210119 |  |  |  | TOTAL PROJET | 225 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210120 70_210120 70_210120 | 1111410202 1111410202 | 111141020201 | 221 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOSSAKA REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOSSAKA REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL DE BASE DE MOSSAKA | 700 000 000 |
| 810 | 70_210120 | 1111410202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 700 000 000 |
| 810 | 70_210120 |  |  |  | TOTAL PROJET | 700 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210121 70_210121 70_210121 70_210121 | 1111370202 1111370202 1111370202 | 111137020202 111137020202 111137020202 | 2251 2251 | MISE EN PLACE DE QUATRE (04) PÔLES DE CLINIQUE MOBILE A IMPFONDO, A OWANDO, A BRAZZAVILLE ET A DOLISIE MISE EN PLACE DE QUATRE (04) PÔLES DE CLINIQUE MOBILE A IMPFONDO, A OWANDO, A BRAZZAVILLE ET A DOLISIE ACQUISITION DU PÔLE DE CLINIQUE MOBILE A IMPFONDO ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DE LABORATOIRE | 248 000 000 150 000 000 |
| 810 | 70_210121 | 1111370202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 398 000 000 |
| 810 | 70_210121 |  |  |  | TOTAL PROJET | 398 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210122 70_210122 70_210122 70_210122 | 1111360202 1111360202 1111360202 | 111136020202 111136020201 | 2029 2251 | MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 (EMPRUNT BM) MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19 | 2 000 000 000 325 000 000 |
| 810 | 70_210122 | 1111360202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 2 325 000 000 |
| 810 | 70_210122 |  |  |  | TOTAL PROJET | 2 325 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210124 70_210124 70_210124 | 1112150202 1112150202 | 111215020201 | 225 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES SIEGES DES UNITES DEPARTEMENTALES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES EPIDEMIES (UDLSE) DANS LES DEPARTEMENTS DE LA LIKOUALA, DE LA CUVETTE, DE POINTE NOIRE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES SIEGES DES UNITES DEPARTEMENTALES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES EPIDEMIES (UDLSE) DANS LES DEPARTEMENTS DE LA LIKOUALA, DE LA CUVETTE, DE POINTE NOIRE EQUIPEMENT DES SIEGES DES UNITES DEPARTEMENTALES DE LUTTE CONTRE LE SIDA ET LES EPIDEMIES (UDLSE) DANS LES DEPARTEMENTS DE POINTE-NOIRE ET OWANDO | 50 000 000 |
| 810 | 70_210124 | 1112150202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 50 000 000 |
| 810 | 70_210124 |  |  |  | TOTAL PROJET | 50 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210125 70_210125 70_210125 70_210125 | 1112140202 1112140202 1112140202 | 111214020201 111214020202 | 221 2251 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO REHABILITATION DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO ACQUISITIONS DES EQUIPEMENT AU PROFIT DE L’HÔPITAL GENERAL D’OWANDO | 50 000 000 50 000 000 |
| 810 | 70_210125 | 1112140202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 100 000 000 |
| 810 | 70_210125 |  |  |  | TOTAL PROJET | 100 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210127 70_210127 70_210127 | 1111320202 1111320202 | 111132020201 | 221 | CONSTRUCTION DU CSI D’OMBOYE DE LA CUVETTE OUEST CONSTRUCTION DU CSI D’OMBOYE DE LA CUVETTE OUEST CONSTRUCTION DU CSI D’OMBOYE DE LA CUVETTE OUEST | 100 000 000 |
| 810 | 70_210127 | 1111320202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 100 000 000 |
| 810 | 70_210127 |  |  |  | TOTAL PROJET | 100 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210128 70_210128 70_210128 | 1111310202 1111310202 | 111215020201 |  | CONSTRUCTION DU CSI DE MOSSENDE DANS LES PLATEAUX CONSTRUCTION DU CSI DE MOSSENDE DANS LES PLATEAUX CONSTRUCTION DU CSI DE MOSSENDE DANS LES PLATEAUX | 100 000 000 |
| 810 | 70_210128 | 1111310202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 100 000 000 |
| 810 | 70_210128 |  |  |  | TOTAL PROJET | 100 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210130 70_210130 70_210130 | 1112290202 1112290202 | 111229020201 | 221 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ET DU POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE DE POINTE-NOIRE REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ET DU POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE DE POINTE-NOIRE REHABILITATION DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE ET DU POSTE DE TRANSFUSION SANGUINE DE POINTE-NOIRE | 65 000 000 |
| 810 | 70_210130 | 1112290202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 65 000 000 |
| 810 | 70_210130 |  |  |  | TOTAL PROJET | 74 74 65 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210132 70_210132 70_210132 70_210132 | 1111380202 1111380202 1111380202 | 111138020201 111138020201 | 221 221 | CONSTRUCTION DES SIEGES DES DISTRICTS SANITAIRES AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS CONSTRUCTION DES SIEGES DES DISTRICTS SANITAIRES AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS CONSTRUCTION DES SIEGES DES DISTRICTS SANITAIRES AU NIVEAU DES DEPARTEMENTS DES PLATEAUX-NGO TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE MADINGOU GARE DANS LA BOUENZA | 50 000 000 50 000 000 |
| 810 | 70_210132 | 1111380202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 100 000 000 |
| 810 | 70_210132 |  |  |  | TOTAL PROJET | 100 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210135 70_210135 70_210135 | 72840101 72840101 | 7284010101 | 221 | CONSTRUCTION DES CS D’OLLOMBO (BENE, NDONGO ET EMBOLI) CONSTRUCTION DES CS D’OLLOMBO (BENE, NDONGO ET EMBOLI) CONSTRUCTION DU CSI DE NDONGO | 120 000 000 |
| 810 | 70_210135 | 72840101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 120 000 000 |
| 810 | 70_210135 |  |  |  | TOTAL PROJET | 120 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210136 70_210136 70_210136 | 72850101 72850101 | 7285010101 | 221 | CONSTRUCTION DU CSI D’AUBEVILLE CONSTRUCTION DU CSI D’AUBEVILLE CONSTRUCTION DU CSI D’AUBEVILLE | 110 000 000 |
| 810 | 70_210136 | 72850101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 110 000 000 |
| 810 | 70_210136 |  |  |  | TOTAL PROJET | 110 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210137 70_210137 70_210137 | 72860101 72860101 | 7285010101 | 221 | CONSTRUCTION DU CSI D’OTSENDE CONSTRUCTION DU CSI D’OTSENDE CONSTRUCTION DU CSI D’OTSENDE | 110 000 000 |
| 810 | 70_210137 | 72860101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 110 000 000 |
| 810 | 70_210137 |  |  |  | TOTAL PROJET | 110 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210150 70_210150 70_210150 | 72830101 72830101 | 7283010101 | 221 | REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE DE OUENZE-TEXACO REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE DE OUENZE-TEXACO REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE DE OUENZE-TEXACO | 27 000 000 |
| 810 | 70_210150 | 72830101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 27 000 000 |
| 810 | 70_210150 |  |  |  | TOTAL PROJET | 27 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210201 70_210201 70_210201 | 1111420202 1111420202 | 111142020201 | 2251 | SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE, DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE, DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES ET DIDACTIQUES DE LA PRISE EN CHARGE INTEGREE DE LA MALADIE DE L’ENFANT (PCIME) | 100 000 000 |
| 810 | 70_210201 | 1111420202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 100 000 000 |
| 810 | 70_210201 |  |  |  | TOTAL PROJET | 100 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210210 70_210210 70_210210 | 72820101 72820101 | 7282010101 | 2029 | PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DE LA CESARIENNE, DE LA GROSSESSE EXTRA UTERINE, DES SOINS D’URGENCE DU NOUVEAU-NE ISSU D’UNE CESARIENNE ET DES AUTRES PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DE LA CESARIENNE, DE LA GROSSESSE EXTRA UTERINE, DES SOINS D’URGENCE DU NOUVEAU-NE ISSU D’UNE CESARIENNE ET DES AUTRES ELABORATION DES DOCUMENTS DU PROGRAMME NATIONAL DE PRISE EN CHARGE DE LA CESARIENNE (PLAN STRATEGIQUE, MANUEL DE PROCEDURE, PLAN DE COMMUNICATION, PLAN DE SUIVI ET EVALUATION, PLAN D’ACTION) | 50 000 000 |
| 810 | 70_210201 | 1111420202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 50 000 000 |
| 810 | 70_210201 |  |  |  | TOTAL PROJET | 50 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210226 70_210226 70_210226 | 1112080202 1112080202 | 111208020201 | 221 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES ANTENNES DU LABORATOIRE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE A POINTE-NOIRE, OUESSO ET IMPFONDO CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES ANTENNES DU LABORATOIRE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE A POINTE-NOIRE, OUESSO ET IMPFONDO CONSTRUCTION DE L’ANTENNE DU LABORATOIRE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE A IMPFONDO | 75 75 130 000 000 |
| 810 | 70_210226 | 1112080202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 130 000 000 |
| 810 | 70_210226 |  |  |  | TOTAL PROJET | 130 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210227 70_210227 70_210227 | 1112090202 1112090202 | 111209020201 | 2251 | ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’IMAGERIE DES HOPITAUX DE BASE DE TALANGAÏ, IMPFONDO ET OUESSO ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’IMAGERIE DES HOPITAUX DE BASE DE TALANGAÏ, IMPFONDO ET OUESSO ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’IMAGERIE DES HOPITAUX DE BASE DE TALANGAÏ, IMPFONDO ET OUESSO | 400 000 000 |
| 810 | 70_210227 | 1112090202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 400 000 000 |
| 810 | 70_210227 |  |  |  | TOTAL PROJET | 400 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210230 70_210230 70_210230 70_210230 | 1112110202 1112110202 1112110202 | 111211020201 111211020202 | 221 225 | REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION TRAVAUX DE REHABILITATION DU SIEGE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION | 220 000 000 100 000 000 |
| 810 | 70_210230 | 1112110202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 320 000 000 |
| 810 | 70_210230 |  |  |  | TOTAL PROJET | 320 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210231 70_210231 70_210231 70_210231 | 1122240202 1122240202 1122240202 | 112224020201 112224020202 | 2029 2251 | PROJET ALTHEA PROJET ALTHEA PROJET ALTHEA (EMPRUNT) ACQUISITION ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS (GOUVERNEMENT) | 1 000 000 000 100 000 000 |
| 810 | 70_210231 | 1122240202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 100 000 000 |
| 810 | 70_210231 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 100 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210233 70_210233 70_210233 70_210233 | 1122260202 1122260202 1122260202 | 112226020202 112226020201 | 2029 2251 | PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU DE BRAZZAVILLE (DON AIEA) PROJET DE TRAITEMENT DE LA RADIOACTIVITE DU CHU DE BRAZZAVILLE (MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS) | 100 000 000 65 000 000 |
| 810 | 70_210233 | 1122260202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 165 000 000 |
| 810 | 70_210233 |  |  |  | TOTAL PROJET | 165 000 000 |
| 810 810 810 810 810 | 70_210234 70_210234 70_210234 70_210234 70_210234 | 1122270202 1122270202 1122270202 1122270202 | 112227020202 112227020203 112227020201 | 2029 221 2251 | RENFORCEMENT DU SYSTEME KOBIKISSA RENFORCEMENT DU SYSTEME KOBIKISSA RENFORCEMENT DU SYSTEME KOBIKISSA (EMPRUNT BM) ERECTION DES FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS DANS L’ENCEINTE DE L’HOPITAL DE BASE DE BACONGO ACQUISITION DU LOGICIEL DE SUIVI DU RRS | 6 201 000 000 50 000 000 15 000 000 |
| 810 | 70_210234 | 1122270202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 6 266 000 000 |
| 810 | 70_210234 |  |  |  | TOTAL PROJET | 6 266 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210235 70_210235 70_210235 | 1122280202 1122280202 | 112228020201 | 221 | APPUI AU SYSTEME DE SANTE ESSENTIELS DANS LES DEPARTEMENTS FRAGILES ET/OU EN CONFLITS (CUVETTE-OUEST, LIKOUALA, LEKOUMOU ET POOL) APPUI AU SYSTEME DE SANTE ESSENTIELS DANS LES DEPARTEMENTS FRAGILES ET/OU EN CONFLITS (CUVETTE-OUEST, LIKOUALA, LEKOUMOU ET POOL) TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’HOPITAL DE BASE D’IMPFONDO | 200 000 000 |
| 810 | 70_210235 | 1122280202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 200 000 000 |
| 810 | 70_210235 |  |  |  | TOTAL PROJET | 200 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210236 70_210236 70_210236 70_210236 | 1122290202 1122290202 1122290202 | 112229020202 112229020201 | 2029 2029 | PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE (EMPRUNT BDEAC) POURSUITE DES TRAVAUX DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DU CHU-B DE BRAZZAVILLE | 76 76 1 500 000 000 98 000 000 |
| 810 | 70_210236 | 1122290202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 598 000 000 |
| 810 | 70_210236 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 598 000 000 |
| 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 | 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 70_210237 | 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 1122310202 | 1122310201 1122310202 1122310203 1122310204 1122310205 1122310206 1122310207 1122310208 1122310209 11223102010 11223102011 11223102012 | 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 2251 | MISE A NIVEAU DU PLATEAU TECHNIQUE NATIONAL MISE A NIVEAU DU PLATEAU TECHNIQUE NATIONAL ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES FOSA DU SECTEUR PRIMAIRE ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUE ACQUISITION DU MATERIEL MEDICO-TECHNIQUE ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO-TECHNIQUE DE LA LIKOUALA ET DE LA SANGHA ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR LE DISTRICT SANITAIRE DE LA SANGHA ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES D’URGENCES ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE LA CUVETTE ET DES PLATEAUX ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DU KOUILOU ET POOL ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE LA BOUENZA, LEKOUMOU ET NIARI ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE BRAZZAVILLE ET POINTE NOIRE ACQUISITION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS MEDICO TECHNIQUE DE LA CUVETTE-OUEST ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE SECOURS D’URGENCE | 330 000 000 240 000 000 245 000 000 170 000 000 200 000 000 55 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 170 000 000 150 000 000 |
| 810 | 70_210237 | 1122270202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 2 240 000 000 |
| 810 | 70_210237 |  |  |  | TOTAL PROJET | 2 240 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210240 70_210240 70_210240 70_210240 | 1122320202 1122320202 1122320202 | 112232020201 112232020202 | 2251 2251 | PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE (EMPRUNT BDEAC) POURSUITE DES TRAVAUX DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DU CHU-B DE BRAZZAVILLE | 100 000 000 170 000 000 |
| 810 | 70_210240 | 1122320202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 270 000 000 |
| 810 | 70_210240 |  |  |  | TOTAL PROJET | 270 000 000 |
| 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 | 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 70_210241 | 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 1122330202 | 112233020201 112233020202 112233020206 112233020207 112233020209 1122330202010 1122330202011 1122330202012 1122330202013 1122330202014 1122330202015 1122330202016 1122330202017 1122330202018 1122330202019 1122330202020 | 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 | REVITALISATION DES DISTRICTS SANITAIRES/AUGMENTATION DES CAPACITES D’ACCUEIL DES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU PRIMAIRE REVITALISATION DES DISTRICTS SANITAIRES/AUGMENTATION DES CAPACITES D’ACCUEIL DES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU PRIMAIRE REHABILITATION ET EQUIPEMENT DU CHU (EMPRUNT BDEAC) REHABILITATION DE DISTRICTS SANITAIRES (DON GAVI) CONSTRUCTION D’UN BLOC DE MATERNITE DU CSI DE NGO TRAVAUX DE RENOVATION ELECTRIQUE DE L’HOPITAL DE BASE D’IMPFONDO REHABILITATION DE L’AUDITORIUM DU CENTRE NATIONAL DE LA DREPANOCYTOSE (CNRD) TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI D’ENKANTSIANA (GAMBOMA II) TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI D’OTSINI A OLLOMBO REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION DES EAUX USEES DE L’HOPITAL GENERAL DE LOANDJILI AUTRES TRAVAUX DE REVITALISATION TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE MABIROU DANS LES PLATEAUX TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSI DE KINSAKA DANS LA BOUENZA TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI D’EMBOLI DANS LES PLATEAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE NKOLI DANS LES PLATEAUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CSI DE MADINGOU DANS LA BOUENZA TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE OKOH-BOLO DANS LES PLATEAUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CSI DE MBANDZA DANS LES PLATEAUX | 5 206 000 000 2 000 000 000 100 000 000 170 000 000 75 000 000 100 000 000 77 77 110 000 000 140 000 000 200 000 000 100 000 000 50 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000 110 000 000 |
| 810 | 70_210241 | 1122330202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 8 791 000 000 |
| 810 | 70_210241 |  |  |  | TOTAL PROJET | 8 791 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210243 70_210243 70_210243 | 1122550202 1122350202 | 112235020201 | 2251 | MISE A NIVEAU DES HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES STRUCTURES DESIGNEES POUR LA PRISE EN CHARGE DU COVID-19 MISE A NIVEAU DES HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES STRUCTURES DESIGNEES POUR LA PRISE EN CHARGE DU COVID-19 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS POUR LA MISE A NIVEAU DES HOPITAUX GENERAUX ET AUTRES STRUCTURES DESIGNEES POUR A PRISE EN CHARGE DU COVID-19 | 276 000 000 |
| 810 | 70_210243 | 1122350202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 270 000 000 |
| 810 | 70_210243 |  |  |  | TOTAL PROJET | 270 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210246 70_210246 70_210246 70_210246 | 1122380202 1122380202 1122380202 | 112238020201 112238020202 | 221 221 | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION/EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION/EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, D’EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, D’EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL A. SICE (EMPRUNT ISRAEL) | 65 000 000 700 000 000 |
| 810 | 70_210246 | 1122380202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 765 000 000 |
| 810 | 70_210246 |  |  |  | TOTAL PROJET | 765 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210248 70_210248 70_210248 | 1122400202 1122400202 | 112240020201 | 221 | POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DES 12 HOPITAUX GENERAUX POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DES 12 HOPITAUX GENERAUX TRAVAUX DE FINALISATION DES HOPITAUX GENERAUX DE OUESSO DANS LA SANGHA ET DE MADINGOU DANS LA BOUENZA | 65 000 000 |
| 810 | 70_210246 | 1122400202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 950 000 000 |
| 810 | 70_210246 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 950 000 000 |
| 810 810 810 810 810 810 | 70_210249 70_210249 70_210249 70_210249 70_210249 70_210249 | 1122410202 1122410202 1122410202 1122410202 1122410202 | 112241020203 112241020204 112241020202 112241020205 | 2029 2029 2251 2251 | MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 (EMPRUNT BM) APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 (DON FONDS MONDIAL) MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE RIPOSTE AU COVID-19 (ACQUISITION DES EQUIPEMENTS) ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE SECOURS D’URGENCE | 1 000 000 000 1 649 000 000 200 000 000 85 000 000 |
| 810 | 70_210241 | 1122410202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 2 934 000 000 |
| 810 | 70_210241 |  |  |  | TOTAL PROJET | 78 78 2 934 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_210250 70_210250 70_210250 70_210250 | 1122420202 1122420202 1122420202 | 112242020204 112242020203 | 2029 2251 | SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION ET D’INFORMATION SANITAIRE SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION ET D’INFORMATION SANITAIRE APPUI SU SNIS (DON GAVI) ACQUISITION DES MATERIELS POUR L’INFORMATION DU SYSTEME DE SANTE | 500 000 000 65 000 000 |
| 810 | 70_210250 | 1122420202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 565 000 000 |
| 810 | 70_210250 |  |  |  | TOTAL PROJET | 565 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210251 70_210251 70_210251 | 1122430202 1122430202 | 112243020201 | 2029 | PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU AVEC L’UNITE DE LA SANTE INTERNATIONALE DU CANADA PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU AVEC L’UNITE DE LA SANTE INTERNATIONALE DU CANADA APPUI AU PROJET DE RENFORCEMENT DU CHU AVEC L’UNITE DE LA SANTE INTERNATIONALE DU CANADA (DON CHINE) | 1 000 000 000 |
| 810 | 70_210251 | 1122430202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 000 000 000 |
| 810 | 70_210251 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 000 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210252 70_210252 70_210252 | 1122440202 1122440202 | 112244020201 | 221 | ACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL MERE ET ENFANT « BLANCHE GOMEZ » ET INGENIEUR CONSEIL ACHEVEMENT ET EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL MERE ET ENFANT « BLANCHE GOMEZ » ET INGENIEUR CONSEIL TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’HOPITAL GENERAL MERE ET ENFANT BLANCHE GOMEZ | 1 225 000 000 |
| 810 | 70_210251 | 1122440202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 225 000 000 |
| 810 | 70_210251 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 225 000 000 |
| 810 810 810 810 810 810 810 | 70_210253 70_210253 70_210253 70_210253 70_210253 70_210253 70_210253 | 1122450202 1122450202 1122450202 1122450202 1122450202 1122450202 | 112245020205 112245020201 112245020202 112245020203 112245020204 | 221 2232 2251 2251 2251 | CONSTRUCTION DE L’HOPITAL GENERAL SPECIALISE D’OYO CONSTRUCTION DE L’HOPITAL GENERAL SPECIALISE D’OYO ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE L’HOPITAL GENERAL SPECIALISE D’OYO CONSTRUCTION DE FORAGE D’EAU DE 30M3 : H REHABILITATION DES RESEAUX DE CLIMATISATION (BLOC OPERATOIRE ADMINISTRATION, URGENCE MEDICHIRURGICALES CONSULTATIONS EXTERNES, PAVILLON D’HOSPITALISATION ACQUISITION DE CONSOMMATION D’HEMODIALYSE POUR 3500 SEANCES EQUIPEMENT DE LA MORGUE HOSPITALIERE EN 20 CELLULES MORTUAIRE | 250 000 000 50 000 000 70 000 000 70 000 000 60 000 000 |
| 810 | 70_210253 | 1122500202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 500 000 000 |
| 810 | 70_210253 |  |  |  | TOTAL PROJET | 500 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210259 70_210259 70_210259 | 72950101 72950101 | 7295010101 | 2029 | SYSTEME DE GESTION DES DONNEES (SGED) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SYSTEME DE GESTION DES DONNEES (SGED) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SYSTEME DE GESTION DES DONNEES (SGED) DU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION | 75 000 000 |
| 810 | 70_210259 | 72950101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 75 000 000 |
| 810 | 70_210259 |  |  |  | TOTAL PROJET | 75 000 000 |
| 810 810 810 810 810 810 | 70_210260 70_210260 70_210260 70_210260 70_210260 70_210260 | 72930101 72930101 72930101 72930101 72930101 | 7293010101 7293010102 7293010103 7293010104 | 2251 2251 2251 2251 | EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL DE DOLISIE EQUIPEMENT DE L’HOPITAL GENERAL DE DOLISIE ACQUISITION DES EQUIPEMENTS POUR LES DISTRICTS SANITAIRES ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DES LABORATOIRES ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DE L’IMAGERIE MEDICALE ACQUISITION DES EQUIPEMENTS MEDICAUX DU SERVICE DE STERILISATION | 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 |
| 810 | 70_210260 | 72930101 |  |  | TOTAL TRANCHE | 79 79 75 000 000 |
| 810 | 70_210260 |  |  |  | TOTAL PROJET | 75 000 000 |
| 810 810 810 | 70_210331 70_210331 70_210331 | 1112280202 1112280202 | 111228020201 | 221 | REHABILITATION DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS ET EQUIPEMENT DE LA MAISON DU DON DE SANG REHABILITATION DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS ET EQUIPEMENT DE LA MAISON DU DON DE SANG TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIRECTION GENERALE DU CNTS ET EQUIPEMENT DE LA MAISON DU DON DE SANG | 65 000 000 |
| 810 | 70_210331 | 1112280202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 65 000 000 |
| 810 | 70_210331 |  |  |  | TOTAL PROJET | 65 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_320203 70_320203 70_320203 70_320203 | 1113830202 1113830202 1113830202 | 111383020201 111383020202 | 2029 2251 | RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES RENFORCEMENT DU SYSTEME DE GESTION DES URGENCES SANITAIRES APPUI AU SYSTEME DE GESTION DES URGENCES ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’INTERVENTION D’URGENCE | 30 000 000 100 000 000 |
| 810 | 70_320203 | 1113830202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 130 000 000 |
| 810 | 70_320203 |  |  |  | TOTAL PROJET | 130 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_330301 70_330301 70_330301 70_330301 | 1113820202 1113820202 1113820202 | 111382020201 111382020202 | 2029 2251 | FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE SANTE FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE SANTE ELABORATION DU PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE APPUI A LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE SANTE | 20 000 000 45 000 000 |
| 810 | 70_330301 | 1113820202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 65 000 000 |
| 810 | 70_330301 |  |  |  | TOTAL PROJET | 65 000 000 |
| 810 810 810 810 810 | 70_340103 70_340103 70_340103 70_340103 70_340103 | 1113810202 1113810202 1113810202 1113810202 | 111381020201 111381020202 111381020203 | 2029 2029 2029 | APPUI AU LNSP ET AU CNTS (PROJET QUANTUM) APPUI AU LNSP ET AU CNTS (PROJET QUANTUM) APPUI AU LNSP ET AU CNTS (PROJET QUANTUM) APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC DU LNSP (EMPRUNT BM) APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC DU LNSP (DON BM) | 365 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 |
| 810 | 70_340103 | 1113810202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 3 865 000 000 |
| 810 | 70_340103 |  |  |  | TOTAL PROJET | 3 865 000 000 |
| 810 810 810 810 | 70_350207 70_350207 70_350207 70_350207 | 1113780202 1113780202 1113780202 | 111378020202 111378020201 | 2029 6113 | LUTTE CONTRE LES MALADIES (CONTREPARTIE FONDS MONDIAL) LUTTE CONTRE LES MALADIES (CONTREPARTIE FONDS MONDIAL) PROJET EBOTELI ACQUISITION DES INTRANTS POUR LA PRISE EN CHARGE DU PALUDISME, VIH/SIDA ET TUBERCULOSE DANS LE CADRE DE LA CONTREPARTIE DE L’ETAT A LA SUBVENTION DU FONDS MONDIAL | 100 000 000 4 465 000 000 |
| 810 | 70_350207 | 1113780202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 4 565 000 000 |
| 810 | 70_350207 |  |  |  | TOTAL PROJET | 4 565 000 000 |
| 810 810 810 810 810 810 | 70_360202 70_360202 70_360202 70_360202 70_360202 70_360202 | 1113790202 1113790202 1113790202 1113790202 1113790202 | 111379020202 111379020203 111379020204 111379020201 | 2029 2029 2029 2251 | APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PAYS SELON LE RSI APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PAYS SELON LE RSI APPUI A LA MISE A NIVEAU DU PLATEAU TECHNIQUE DU CNTS (DON OMS) APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC ET DE CONTROLE DU LNSP (EMPRUNT BM) APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PAYS SELON LE RSI ACQUISITION DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES D’URGENCE | 725 000 000 300 000 000 50 000 000 80 80 50 000 000 |
| 810 | 70_360202 | 1113790202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 125 000 000 |
| 810 | 70_360202 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 125 000 000 |
| 810 810 810 | 70_410203 70_410203 70_410203 | 1113770202 1113770202 | 111377020201 | 221 | CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX CENTRES D’HEMODIALYSE A BRAZZAVILLE ET A POINTE NOIRE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX CENTRES D’HEMODIALYSE A BRAZZAVILLE ET A POINTE NOIRE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE DEUX CENTRES D’HEMODIALYSE A BRAZZAVILLE ET A POINTE NOIRE | 1 000 000 000 |
| 810 | 70_410203 | 1113770202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 000 000 000 |
| 810 | 70_410203 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 000 000 000 |
| 810 |  |  |  |  | TOTAL SECTION | 47 265 000 000 |

| CODE SECTION | CODE PROJET | CODE TRANCHE | CODE ACTIVITE | NATURE | LIBELLE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 817 817 817 817 | 70_110412 70_110412 70_110412 | 1113750202 1113750202 | 111375020201 | 2029 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BRAZZAVILLE PROJET DE RENOVATION DES INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIERE PROJET DE RENOVATION DES INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIERE PROJET DE RENOVATION DES INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU CHU DE BRAZZAVILLE ET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE HOSPITALIERE (DON AFD/C2D) | 2 300 000 000 |
| 817 | 70_110412 | 1113770202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 2 300 000 000 |
| 817 | 70_110412 |  |  |  | TOTAL PROJET | 2 300 000 000 |
| 817 |  |  |  |  | TOTAL SECTION | 2 300 000 000 |

81

81

| CODE SECTION | CODE PROJET | CODE TRANCHE | CODE ACTIVITE | NATURE | LIBELLE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 824 824 824 824 | 70_110312 70_110312 70_110312 | 1113660202 1113660202 | 111366020201 | 2029 | DIRECTION GENERALE DE LA POPULATION SANTE DE LA FEMME ET DE L’ADOLESCENTE SANTE DE LA FEMME ET DE L’ADOLESCENTE APPUI A LA SANTE DE LA FEMME ET DE L’ADOLESCENTE | 50 000 000 |
| 824 | 70_110312 | 1113660202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 50 000 000 |
| 824 | 70_110312 |  |  |  | TOTAL PROJET | 50 000 000 |
| 824 824 824 824 | 70_130112 70_130112 70_130112 70_130112 | 1113730202 1113730202 1113730202 | 111373020201 111373020202 | 2029 2029 | PLANIFICATION FAMILIALE PLANIFICATION FAMILIALE PLANIFICATION FAMILIALE PLANIFICATION FAMILIALE (DON FNUAP) | 50 000 000 75 000 000 |
| 824 | 70_130112 | 1113730202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 125 000 000 |
| 824 | 70_130112 |  |  |  | TOTAL PROJET | 125 000 000 |
| 824 824 824 824 | 70_130114 70_130114 70_130114 70_130114 | 1113670202 1113670202 11136730202 | 111367020201 111367020202 | 2029 2029 | COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE APPUI A LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE, LA REPONSE NATIONALE SUR LES FISTULES OBSTETRICALES ET LES PROGRAMMES CONJOINTS APPUI A LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES SUR LA SANTE, LA REPONSE NATIONALE SUR LES FISTULES OBSTETRICALES ET LES PROGRAMMES CONJOINTS (DON FNUAP) | 50 000 000 75 000 000 |
| 824 | 70_130114 | 1113670202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 125 000 000 |
| 824 | 70_130114 |  |  |  | TOTAL PROJET | 125 000 000 |
| 824 824 824 824 | 70_220204 70_220204 70_220204 70_220204 | 1113700202 1113700202 1113700202 | 111370020201 111370020202 | 2029 2029 | PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT) PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT) PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT) PROJET AVEC PHILIPPS MEDICAL SYSTEME (MERE E ENFANT) DON PHILIPPS | 65 000 000 4 363 000 000 |
| 824 | 70_220204 | 1113700202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 4 428 000 000 |
| 824 | 70_220204 |  |  |  | TOTAL PROJET | 4 428 000 000 |
| 824 |  |  |  |  | TOTAL SECTION | 4 428 000 000 |

Ministère : 70 Santé et population										Exercice : 2023			Page 1/19

82

82

| CODE SECTION | CODE PROJET | CODE TRANCHE | CODE ACTIVITE | NATURE | LIBELLE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 839 839 839 839 839 | 70_130105 70_130105 70_130105 70_130105 | 1113650202 1113650202 1113650202 | 111365020201 111365020202 | 2029 2029 | DIRECTION GENERALE DES SOINS DE SANTE NUTRITION NUTRITION NUTRITION NUTRITION (DON PAM) | 130 000 000 269 000 000 |
| 839 | 70_130105 | 1113650202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 399 000 000 |
| 839 | 70_130105 |  |  |  | TOTAL PROJET | 399 000 000 |
| 839 839 839 839 839 | 70_131123 70_131123 70_131123 70_131123 70_131123 | 1113640202 1113640202 1113640202 1113640202 | 111364020201 111364020202 111364020203 | 2029 2029 2029 | PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE (DON UNICEF) APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE APPUI A LA SANTE MENTALE | 480 000 000 20 000 000 30 000 000 |
| 839 | 70_131123 | 1113640202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 530 000 000 |
| 839 | 70_131123 |  |  |  | TOTAL PROJET | 530 000 000 |
| 839 839 839 839 839 839 839 | 70_350108 70_350108 70_350108 70_350108 70_350108 70_350108 70_350108 | 1113590202 1113590202 1113590202 1113590202 1113590202 1113590202 | 111359020201 111359020202 111359020203 111359020204 111359020205 | 2029 2029 2029 2029 2029 | PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE PROMOTION DE L’APPROCHE DE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE (DON UNICEF) APPUI A LA PROMOTION DE LA SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE APPUI A LA SANTE MENTALE | 75 000 000 50 000 000 1 000 000 000 402 000 000 200 000 000 |
| 839 | 70_350108 | 1113590202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 1 727 000 000 |
| 839 | 70_350108 |  |  |  | TOTAL PROJET | 1 727 000 000 |
| 839 |  |  |  |  | TOTAL SECTION | 2 656 000 000 |

| CODE SECTION | CODE PROJET | CODE TRANCHE | CODE ACTIVITE | NATURE | LIBELLE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 849 849 849 849 849 | 70_110419 70_110419 70_110419 70_110419 | 1113560202 1113560202 1113560202 | 111356020201 111356020202 | 2029 2029 | CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET PRODUITS DE SANTE DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE DISPONIBILITE MEDICAMENTS, VACCINS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE (DON GAVI) | 987 000 000 3 000 000 000 |
| 849 | 70_130105 | 1113560202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 3 987 000 000 |
| 849 | 70_130105 |  |  |  | TOTAL PROJET | 3 987 000 000 |
| 849 |  |  |  |  | TOTAL SECTION | 3 987 000 000 |

| CODE SECTION | CODE PROJET | CODE TRANCHE | CODE ACTIVITE | NATURE | LIBELLE | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 849 849 849 849 | 70_330310 70_330310 70_330310 | 1113530202 1113530202 | 111353020201 | 2029 | DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION ET DES RESSOURCES REDEPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES REDEPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES REDEPLOIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES | 200 000 000 |
| 849 | 70_130105 | 1113560202 |  |  | TOTAL TRANCHE | 200 000 000 |
| 849 | 70_130105 |  |  |  | TOTAL PROJET | 200 000 000 |
| 849 |  |  |  |  | TOTAL SECTION | 200 000 000 |
|  | TOTAL MINISTERE |  | 70 |  |  | 61 136 000 000 |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 61 136 000 000 |

83

83

- Base de données du budget du MEH « Situation des crédits, comptabilité des engagements », exercice 2023

| Exercice : 2023 Edité le : 21/05/2024 | SITUATION DES CREDITS COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS Du 01/01/2023 au 01/01/2023 GESTIONNAIRE : Collectif Budgétaire 2023 | République du Congo Ministère des finances et du budget |
| --- | --- | --- |

SECTION :  41 ENERGIE ET DE HYDRAULIQUE

PROGRAMME : 069 PLANIFICATION ET PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT

DIRECTION : 301 CABINET

TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL

SERVICE : CABINET

LOCALISATION : BRAZZAVILLE

FONCTION : 0132 SERVICES GENERAUX DE LA PLANIFICATION

ACTIVITE PROJET :07 99 04 21 REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE SIEGE DU MEH

84

84

| NATURE ECO |  |  |  | LIBELLE |  | BAI. | CREDITS VOTES |  |  |  |  |  | NOUV. SIUTATION |  | T. CRD |  | RES | CREDITS AUT. | TAUX |  | QUOTATION TRIM | CREDITS ENGAGES | DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIT |  | S/RUB |  |  |  |  | AE |  | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Report | En cours |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 231103 |  | REHABILITATION DE BATIMENTS AMINISTRATIFS PRINCIPAUX A USAGE DE BUREAU |  | 1990 | 300 000 000 |  | 0 | 300 000 000 |  | 300 000 000 | 300 000 000 |  | 1 |  | 0% | 300 000 0000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 07990421 REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LE SIEGE DU MEH : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  | 300 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0132 SERVICES GENERAUX DE LA PLANIFICATION ET STAT : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  | 300 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| FONCTION :0133 AUTRES SERVICES GENERAUX ACTIVITE PROJET : 07990121 ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DES SOURCES HYDRAULIQUES EN REPUBLIQUE DU CONGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 219900 |  | AUTRES IMMOBILISATIONS ONCORPORELLES N.C.A |  | 1990 | 30 000 000 |  | 0 | 30 000 000 |  | 30 000 000 | 30 000 000 |  | 1 |  | 0% | 30 000 000 | 0 % |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 07990121 ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE DES SOURCES HYDRAULIQUES EN REPUBLIQUE DU CONGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 000 | 30 000 000 |  |  |  |  | 30 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET :07990321 AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT AU MEH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235600 |  | VOIRIES, OUVRAGES PIETONNIERS ET PARCS DE STATIONNEMENT |  | 1990 | 98 000 000 |  | 0 | 98 000 000 |  | 98 000 000 | 98 000 000 |  | 1 |  | 0% | 98 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 07990321 AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT AU MEH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 000 000 | 98 000 000 |  |  |  |  | 98 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0133 AUTRES SERVICES GENERAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 000 000 | 128 000 000 |  |  |  |  | 128 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET :07990521 ASSAINISSEMENTTOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE ( ATPC) DON UNICEF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235600 |  | VOIRIES, OUVRAGES PIETONNIERS ET PARCS DE STATIONNEMENT |  | 5100 | 400 000 000 |  | 0 | 400 000 000 |  | 400 000 000 | 400 000 000 |  | 2 |  | 0% | 400 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 07990521 ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTE PAR LA COMMUNAUTE (ATPC) DON UNICEF : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 000 | 400 000 000 |  |  |  |  | 400 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 000 | 400 000 000 |  |  |  |  | 400 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11001 BRAZZAVILLE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 000 000 | 828 000 000 |  |  |  |  | 828 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1 SERVICE CENTRAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 000 000 | 828 000 000 |  |  |  |  | 828 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 301 CABINET : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 000 000 | 828 000 000 |  |  |  |  | 828 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 069 PLANIFICATION ET PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 000 000 | 828 000 000 |  |  |  |  | 828 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMME : 070 INTEGRATION REGIONALE DIRECTION :502 DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE TYPE DE SERVICE : SERVICE CENTRAL SERVICE : 4150210001 DIRECTION GENERALE LOCALISATION :10209 YAYA FONCTION : 0435 ACTIVITE PROJET 08091421 : CONSTRUCTION DES LIGNES POUR L’ELECTRIFICATION DE LA VILLE DE YAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’ EAU, D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 500 000 000 |  | 0 | 500 000 000 |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  | 1 |  | 0% | 500 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08091421 CONSTRUCTION DES LIGNES POUR’ ‘L'ELECTRIFICATION DE LA VILLE DE YAYA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10209 YAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 10301 SIBITI FONCTION 0435 ACTIVITE PROJET 08090921 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE ET D’UN POSTE MT/BT AU CSAP DE SIBITI 85 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 325 000 000 |  | 0 | 325 000 000 |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  | 1 |  | 0% | 325 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090921 TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE LIGNE ELECTRIQUE ET D’UN POSTE MT/BT AU CSAP DE SIBITI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 00 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10301 SIBITI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 325 000 000 |  | 0 | 325 000 000 |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  | 1 |  | 0% | 325 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08091121 CONSTRUCTION DE LA LIGNE 33 KV KINKALA- KIBOUENDE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 10501 KINKALA FONCTION 0641 ECLAIRAGE PUBLIQUE ACTIVITE PROJET :08090821 : CONSTRUCTION DE LA LIGNE 30KV KINKALA BOKO ET ELECTRIFICATION DES VILLAGES RIVERAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 325 000 000 |  | 0 | 325 000 000 |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  | 1 |  | 0% | 325 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090821 CONSTRUCTION DE LA LIGNE 30KV KINKALA BOKO ET ELECTRIFICATION DES VILLAGES RIVERAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0641 ECLAIRAGE PUBLIQUE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL10501 KINKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 000 | 650 000 000 |  |  |  |  | 650 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 10510 IGNIE FONCTION :0435 ELECTRICITE ACTIVITE PROJET :08091521 CONSTRUCTION DES LIGNES ET RACCORDEMENT DES USINES AU RESEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 23800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 1 300 000 000 |  | 0 | 1 300 000 000 |  | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 |  | 1 |  | 0% | 1 300 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08091521 : CONSTRUCTION DES LIGNES ET RACCORDEMENT DES USINES AU RESEAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 |  |  |  |  | 1 300 000 000 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 |  |  |  |  | 1 300 000 000 |  |  |  |  |  |
| TOTAL 10510 IGNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 |  |  |  |  | 1 300 000 000 |  |  |  |  |  |
| LOCALISATION : 10703 BOUNDJI FONCTION :0435 LECTRICITE ACTIVITE PROJET :08090521 CONSTRUCTION DE LIGNE ET RACCORDEMENT ET INGENERIE CONSEIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 650 000 000 |  | 0 | 650 000 000 |  | 650 000 000 | 650 000 000 |  | 1 |  | 0% | 650 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 86 86 0 |
| TOTAL 08090521 CONSTRUCTION DE LIGNE ET RACCORDEMENT ET INGENERIE CONSEIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 000 | 650 000 000 |  |  |  |  | 650 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 000 | 650 000 000 |  |  |  |  | 650 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10703 BOUNDJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 000 | 650 000 000 |  |  |  |  | 650 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 10901 IMPFONDO FONCTION : 0435 ELECTRICITE ACTIVITE PROJET : 08091621 CONSTRUCTION DU PAR CET DES LIGNES DE CONNEXION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 | 500 000 000 |  | 0 | 500 000 000 |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  | 1 |  | 0% | 500 000 000 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08091621 CONSTRUCTION DU PAR CET DES LIGNES DE CONNEXION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10901 IMPFONDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : BRAZZAVILLE FONCTION : 0435 ELECTRICITE ACTIVITE PROJET : 08090122 ELECTRIFICATION RURALE (PERCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 260 000 000 | 0 |  | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 1 |  | 0% |  | 260 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090122 ELECTIFICATION RURALE (PERCO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000 000 | 260 000 000 |  |  |  |  | 260 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08090421 REHABILITATION DU CFPP DE L’E2C (DON C2D/AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 350 000 000 | 0 |  | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | 1 |  | 0% |  | 350 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090421 REHABILITATION DU CFPP DE L’E2C (DON C2D/AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 000 | 350 000 000 |  |  |  |  | 350 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08091021 CONSTRUCTION DELA LIGNE THT DE MPILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 500 000 000 | 0 |  | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 1 |  | 0% |  | 500 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0891021 CONSTRUCTION DE LA LIGNE THT DE MPILA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08091021 ELECTRIFICATION RURALE (PERCO) EMPRUNT BAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 3040 |  |  | 3 000 000 000 | 0 |  | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 2 |  | 0% |  | 3 000 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090121 ELECTRIFICATION RURALE (PERCO) EMPRUNT BAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 |  |  |  |  | 3 000 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08091721 CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE L E2C S.A EMPRUNT C2D/AFD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 5050 |  |  | 1 883 000 000 | 0 |  | 1 883 000 000 | 1 883 000 000 | 1 883 000 000 | 2 |  | 0% |  | 1 883 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 87 87 0 |
| TOTAL 08091721 CO NTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE L’E2C S.A EMPRUNT C2D/AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 883 000 000 | 1 883 000 000 |  |  |  |  | 1 883 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08091821 RESTRUCTURATION DU DISPOSITIF DE FORMATION INTERNE DE L’E2C/ (DON AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 5110 |  |  | 1 100 000 000 | 0 |  | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 2 |  | 0% |  | 1 100 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08091821 RESTRUCTURATION DU DISPOSITIF DE FORMATION INTERNE DE L’E2C (DON AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 |  |  |  |  | 1 100 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 093 000 000 | 7 093 000 000 |  |  |  |  | 7 093 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET 08090221 CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVSESTISSEMENT DE L’E2C S.A (DON AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 5110 |  |  | 1 520 000 000 | 0 |  | 1 520 000 000 | 1 520 000 000 | 1 520 000 000 |  |  |  |  | 1 520 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090221 CONTRIBUTION AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE L’E2C S.A (DON AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 000 000 | 1 520 000 000 |  |  |  |  | 1 520 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520 000 000 | 1 520 000 000 |  |  |  |  | 1 520 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| FONCTION : 0641 ECLAIRAGE PUBLIC ACTIVITE PROJET : 08090321 PLAN D‘URGENCE DE L’E2C (DON C2D/AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 219900 |  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES N.C.A |  | 1990 |  |  | 300 000 000 | 0 |  | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 |  | 0% |  | 300 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090321 PLAN D’URGENCE DE L’E2C (DON C2D/AFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  | 300 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08090622 ELECTRIFICATION RURALE (CONTRIBUTION CONGOLAISE) CONTREPARTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 1 000 000 000 | 0 |  | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 |  | 0% |  | 1 000 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090622 ELECTRIFICATION RURALE (CONTRIBUTION CONGOLAISE) CONTREPARTIE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08090621 ELECTRIFICATION RURALE (PROJET INDIEN) EMPRUNT INDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 3320 |  |  | 2 000 000 000 | 0 |  | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 |  | 0% |  | 2 000 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090621 ELECTRIFICATION RURALE (PROJET INDIEN) EMPRUNT INDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 |  | 0% |  | 2 000 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET 08091321 : ENERGIE RENOUVELABLE (DON PNUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 5030 |  |  | 659 000 000 | 0 |  | 659 000 000 | 659 000 000 | 659 000 000 | 2 |  | 0% |  | 659 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 88 88 0 |
| TOTAL 08091321 ENERGIE RENOUVELABLE (DON PNUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 000 000 | 659 000 000 |  |  |  |  | 659 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0641 ECLAIRAGE PUBLIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 959 000 000 | 3 959 000 000 |  |  |  |  | 3 959 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11 001 BRAZZAVILLE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 572 000 000 | 12 572 000 000 |  |  |  |  | 12 572 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : EWO FONCTION : 0435 ELECTRICITE ACTIVITE PROJET :08090721 TRAVAUX DE POSE DES TRANSFORMATEURS ET DES POTEAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 225 000 000 | 0 |  | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 000 000 | 1 |  | 0% |  | 225 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08090722 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS ELECTRIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 100 000 000 | 0 |  | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 |  | 0% |  | 100 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08090722 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS ELECTRIQUES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 000 | 100 000 000 |  |  |  |  | 100 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0435 ELECTRICITE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11101EWO : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 4150210001 DIRECTION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 822 000 000 | 16 822 000 000 |  |  |  |  | 16 822 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1 SERVICE CENTRAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 822 000 000 | 16 822 000 000 |  |  |  |  | 16 822 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 502 DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 822 000 000 | 16 822 000 000 |  |  |  |  | 16 822 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 070 INTEGRATION REGIONALE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 822 000 000 | 16 822 000 000 |  |  |  |  | 16 822 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMME : 071 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE DIRECTION : 503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL SERVICE : 4150310001 DIRECTION GENERALE LOCALISATION :10302 KOMONO FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET : 07190901 ACQUISITION DU MATERIEL D’ADDUCTION DEAU POTABLE (TUYAUX PVC 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 41 000 000 | 0 |  | 41 000 000 | 41 000 000 | 41 000 000 | 1 |  | 0% |  | 41 000 000 |  | 0% | 0 | 88 88 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 07190902 ACQUISITION DU MATERIEL D’ADDUCTION D’EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 40 000 000 | 0 |  | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 1 |  | 0% |  | 40 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 89 89 0 |
| TOTAL 07190902 ACQUISITION DU MATEIREL D’ADDUCTION D’EAU : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  |  |  | 40 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET :07190903 ACQUISITION DU MATERIEL POUR LE SYSTEME D’ADDUCTION DEAU POTABLE (SAEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 40 000 000 | 0 |  | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 1 |  | 0% |  | 40 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL07190903 ACQUISITION DU MATERIEL POUR LE SYSTEMED ADDUCTION D’EAU POTABLE (SAEP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 000 | 40 000 000 |  |  |  |  | 40 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08190421 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DES FORAGES DEAU DANS DEUX DEPARTMENTS KOMONOCENTRE ET ALLEMEBE CENTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 325 000 000 | 0 |  | 325 000 000 | 325 000 000 | 325 000 000 | 1 |  | 0% |  | 325 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190402 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DES FORAGES D’EAU DANS DEUX DEPARTEMENTS (KOMONO CENTRE ET ALLEMBE CENTRE) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 000 000 | 325 000 000 |  |  |  |  | 325 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 000 000 | 446 000 000 |  |  |  |  | 446 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10302 KOMONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 000 000 | 446 000 000 |  |  |  |  | 446 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 10403 LOUDIMA FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ACTIVITE PROJET : 08190222 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 50 000 000 | 0 |  | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 1 |  | 0% |  | 50 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190222 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  |  | 50 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08190221 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA (EMPRUNT BADEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 3120 |  |  | 1 000 000 000 | 0 |  | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 2 |  | 0% |  | 1 000 000 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190221ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE LOUDIMA (EMPRUNT BADEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |  |  |  |  | 1 000 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 000 000 | 1 050 000 000 |  |  |  |  | 1 050 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10403 LOUDIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 000 000 | 1 050 000 000 |  |  |  |  | 1 050 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION :10501 KINKALA FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU SEAP DE KINKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 150 000 000 | 0 |  | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 1 |  | 0% |  | 150 000 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190621 ACHEVEMENT DES TRAVAUX DU SAEP DE KINKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |  |  | 1500 00 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |  |  | 150 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10501 KINKALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 000 | 150 000 000 |  |  |  |  | 150 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 90 90 LOCALISATION : 10510 IGNIE FONCTION :0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET : 08190521 ADDUCTION DEAU POTABLE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 200 000 000 | 0 |  | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 1 |  | 0% |  | 200 000 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190521 ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA ZONE INDUTRIELLE DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 000 | 200 000 000 |  |  |  |  | 200 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08190522 TRAVAUX D’ARPENTAGE DU SITE DE CAPTAGE D’EAU DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 238500 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 250 000 000 | 0 |  | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 1 |  | 0% |  | 250 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190522 TRAVAUX D’ARPENTAGE DU SITE DE CAPTAGE D’EAU DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 |  |  |  |  | 250 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08190523 ACQUISITION DU MATERIEL HYDRAULIQUE DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 300 000 000 | 0 |  | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 |  | 0% |  | 300 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190523 ACQUISITION DU MATERIEL HYDRAULIQUE DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | 300 000 000 |  |  |  |  | 300 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08190524 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ACCESSOIRES DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 329 000 000 | 0 |  | 329 000 000 | 329 000 000 | 329 000 000 | 1 |  | 0% |  | 329 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190524 ACQUISITION DES EQUIPEMENTS D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ACCESSOIRES DE MALOUKOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 000 000 | 329 000 000 |  |  |  |  | 329 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079 000 000 | 1 079 000 000 |  |  |  |  | 1 079 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 10510 IGNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079 000 000 | 1 079 000 000 |  |  |  |  | 1 079 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 11001 BRAZZAVILLE FONCTION : 0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET : 08190121PROJET D’APPUI A LCDE (PEPS ) EMPRUNT AFD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 3300 |  |  | 2 280 000 000 | 0 |  | 2 280 000 000 | 2 680 000 000 | 2 680 000 000 | 1 |  | 0% |  | 2 680 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190121 PROJET D’APPUI A LCDE (PEPS) EMPRUNT AFD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 680 000 000 | 2 680 000 000 |  |  |  |  | 2 680 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 680 000 000 | 2 680 000 000 |  |  |  |  | 2 680 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11001 BRAZZAVILLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 680 000 000 | 2 680 000 000 |  |  |  |  | 2 860 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| LOCALISATION : 11101 EWO FONCTION :0631 ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET : 08190322 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 98 000 000 | 0 |  | 98 000 000 | 98 000 000 | 98 000 000 | 1 |  | 0% |  | 98 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 91 91 0 |
| TOTAL 08190322 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 000 000 | 98 000 000 |  |  |  |  | 98 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVITE PROJET : 08190321 ALIMENTATION EN EAU POTABLEET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE (EMPRUNT BADEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 3120 |  |  | 500 000 000 | 0 |  | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 1 |  | 0% |  | 500 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 08190321 ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE POINTE NOIRE (EMPRUNT BADEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 | 500 000 000 |  |  |  |  | 500 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 000 000 | 598 000 000 |  |  |  |  | 598 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11101 EWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 000 000 | 598 000 000 |  |  |  |  | 598 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 4150310001 DIRECTION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 003 000 000 | 6 003 000 000 |  |  |  |  | 6 003 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1 SERVICE CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 003 000 000 | 6 003 000 000 |  |  |  |  | 6 003 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 003 000 000 | 6 003 000 000 |  |  |  |  | 6 003 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 071 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 003 000 000 | 6 003 000 000 |  |  |  |  | 6 003 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMME : ENVIRONNEMENT DIRECTION : 301 CABINET TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL SERVICE : 4130110001 CABINET LOCALISATION : 11001 BRAZZAVILLE FONCTION : 0133 AUTRES SERVICES GENERAUX ACTIVITE PROJET : 07990221 CONTROLE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D’ENERGIE ET D’HYDRAULIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 219900 |  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES N.C.A |  | 1990 |  |  | 380 000 000 | 0 |  | 380 000 000 | 380 000 000 | 380 000 000 | 1 |  | 0 |  | 380 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL07990221 ONTROLE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUXTION DES INFRASTRUCTURES D’ENERGIE ET D‘HYDRAULIQUE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 000 | 380 000 000 |  |  |  |  | 380 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0133 AUTRES SERVICES GENERAUX : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 000 | 380 000 000 |  |  |  |  | 380 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11001 BRAZZAVILLE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 000 | 380 000 000 |  |  |  |  | 380 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1 SERVICE CENTRAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 000 | 380 000 000 |  |  |  |  | 380 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 301 CABINET : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 000 | 380 000 000 |  |  |  |  | 380 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 079 ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 000 000 | 380 000 000 |  |  |  |  | 380 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMME : 081 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE DIRECTION :503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE TYPE DE SERVICE : 1 SERVICE CENTRAL SERVICE : 4150310001 DIRECTION GENERALE LOCALISATION : 110001 BRAZZAVILLE FONCTION : ALIMENTATION EN EAU ACTIVITE PROJET : 08190122 PROJET D’APPUI A LCDE (PEPS) (CONTREPARTIE CONGOLAISE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 235800 |  | INFRASTRUCTURES D’EAU D’ELECTRICITE ET DE COMMUNICATION |  | 1990 |  |  | 130 000 000 | 0 |  | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 1 |  | 0% |  | 130 000 000 |  | 0% | 0 | 0 | 92 92 0 |
| TOTAL 08190122 PROJET D’APPUI A LCDE ( PEPS) (CONTREPARTIE CONGOLAISE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 0631 ALIMENTATION EN EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 11001 BRAZZAVILLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 4150310001 DIRECTION GENERALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1 SERVICE CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 503 DIRECTION GENERALE DE L’HYDRAULIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 081 PILOTAGE DE LA POLITIQUE DU MINISTERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 000 000 | 130 000 000 |  |  |  |  | 130 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 41 ENERGIE ET DE HYDRAULIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 163 000 000 | 24 163 000 000 |  |  |  |  | 24 163 000 000 |  |  | 0 | 0 | 0 |

- Tableaux des projets suivis

  - Tableau des projets du MSP

93

93

| N° | intitulé du projet ou de l'activité projet prévue | Prévision | Situation du marché | Bénéficiaire | Département | Localité | Catégorisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool | 170 000 000 | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Kouilou | Loango | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Kouilou et Pool | 170 000 000 | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Pool | KInkala | non démarré |
|  | Acquisition des équipements pour les Districts sanitaires | 75 000 000 |  | DDSSSa | Niari | Dolisie | méconnu |
|  | Acquisition des équipements médicaux des laboratoires | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | HG | Niari | Dolisie | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition des équipements médicaux de l'imagerie médicale | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | HG | Niari | Dolisie | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition des équipements médicaux du service de stérilisation | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | HG | Niari | Dolisie | achevé et fonctionnel |
|  | Travaux de réhabilitation du CSI de Kinsaka | 50 000 000 | Marché en cours de passation | CSI | Bouenza | Kinsaka | non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation du CSI de Madingou Gare | 50 000 000 | Marché en cours d'immatriculation à l'ARMP | CSI | Bouenza | Madingou | non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation de la maternité du CSI de Madingou | 100 000 000 | marché non engagé et non exécuté | CSI | Bouenza | Madingou | non démarré |
|  | Travaux de finalisation de l’hôpital général de Ouesso | 1 950 000 000 | la Société ASPERBRAS | HG | Sangha | Ouesso | en cours |
|  | Travaux de finalisation de l’hôpital général de Sibiti | 1 950 000 000 | la Société ASPERBRAS | HG | Bouenza | Madingou | en cours |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Bouenza | 170 000 000 (Bouenza, Lékoumou et Niari) | Marché en cours d'approbation | DDSSSa | Bouenza | Madingou | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Lékoumou | 170 000 000 (Bouenza, Lékoumou et Niari) | Marché en cours d'approbation | DDSSSa | Lékoumou | Sibiti | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques du Niari | 170 000 000 (Bouenza, Lékoumou et Niari) | Marché en cours d'approbation | DDSSSa | Niari | Dolisie | non démarré |
|  | Equipement de l'hôpital de base de Mouyondzi | 150 000 000 | marché non engagé et non livré | HB | Bouenza | Mouyondzi | non démarré |
|  | Construction du CSI d'Aubeville | 110 000 000 | Marché en cours d'approbation | MSP | Bouenza | Loudima | non démarré |
|  | Construction du CSI d'Ekantsiana 2 | 100 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Plateaux | Ekantsiana 2 | non démarré |
|  | Construction du CSI de Ndongo | 120 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Plateaux | Ndongo | non démarré |
|  | Construction du CSI à Otsendé | 110 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Plateaux | Otsendé | non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation du CSI d'Otsini à Ollombo | 110 000 000 | marché engagé, exécuté et réceptionné | CSI | Plateaux | Otsini | 94 94 achevé et non fonctionnel |
|  | Travaux de réhabilitation du CSI de Mabirou | 110 000 000 | Marché en cours d'approbation | CSI | Plateaux | Mabirou | Information non disponible |
|  | Travaux de construction du CSI d'Embolli | 110 000 000 | marché engagé, exécuté et réceptionné | MSP | Plateaux | Emboli | achevé et non fonctionnel |
|  | Travaux de construction du CSI Nkoli | 110 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Plateaux | Nkoli | non démarré |
|  | Travaux de construction du CSI de Okoh-Bolo | 110 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Plateaux | Okoh-Bolo | non démarré |
|  | Travaux de construction du CSI de Mbandza | 100 000 000 | marché en cours d'engagement en 2024, exécuté et réceptionné en 2024 | MSP | Plateaux | Mbandza | achevé et non fonctionnel |
|  | Travaux de construction du CSI de Mossendé | 100 000 000 | marché non engagé, exécuté et reception en attente pour juillet 2024 | MSP | Plateaux | Mossendé | en cours |
|  | Construction des sièges des districts sanitaires au niveau des départements : Réhabilitation du siège du district sanitaire de Ngo (Lot 1) | 50 000 000 | Marché en cours d'Immatriculation à l'ARMP | DS | Plateaux | Ngo | non démarré |
|  | Construction d'un bloc maternité au CSI de Ngo (Lot 1) | 100 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Plateaux | Ngo | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques de la Cuvette | 170 000 000 (Cuvette et Plateaux) | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Cuvette | Owando | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équiments médico-techniques des Plateaux | 170 000 000 (Cuvette et Plateaux) | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Plateaux | Djambala | non démarré |
|  | Acquisition des équipements au profil de l'hôpital général d'Owando | 50 000 000 | marché non engagé et non livré | HG | Cuvette | Owando | non démarré |
|  | Construction de forage d'eau de 30 m3 à l'HG d'Oyo | 50 000 000 | Aucune activité n'a été menée | HG | Cuvette | Oyo | 95 95 non démarré |
|  | Achèvement des travaux de l'hôpital spécialisé d'Oyo | 250 000 000 | Aucune activité n'a été menée | HG | Cuvette | Oyo | non démarré |
|  | Réhabilitation des réseaux de climatisation (bloc opératoire, administration, urgence, médico-chirurgicale, consultation externe, pavillon d'hospitalisation, | 70 000 000 | Aucune activité n'a été menée | HG | Cuvette | Oyo | non démarré |
|  | Équipement de la morgue hospitalière en 20 cellules mortuaires | 60 000 000 | Aucune activité n'a été menée | HG | Cuvette | Oyo | non démarré |
|  | Acquisition des consommables d'hémodialyse pour 3500 séances | 70 000 000 | Aucune activité n'a été menée | HG | Cuvette | Oyo | non démarré |
|  | Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base de Mossaka | 700 000 000 | processus de passation de marché en cours. Adjudicataire du marché sélectionné. | HB | Cuvette | Mossaka | non démarré |
|  | Acquisition des équipements pour les districts sanitaires de la Sangha | 200 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | DS | Sangha | Ouesso | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition du matériel et équipements médico-technique de la Likouala | 170 000 000 (Likouala et Sangha | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Likouala | Impfondo | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et équipements médico-technique de la Sangha | 170 000 000 (Likouala et Sangha | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Sangha | Ouesso | non démarré |
|  | Réhabilitation et équipement de l'hôpital de base d'Impfondo | 225 000 000 | Marché en cours d'approbation. | HB | Likouala | Impfondo | non démarré |
|  | Acquisition d'un pôle de clinique mobile à Impfondo | 248 000 000 | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Likouala | Impfondo | non démarré |
|  | Acquisition du materiel et des équipements médico-techniques de la Cuvette-Ouest | 170 000 000 | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Cuvette ouest | Ewo | non démarré |
|  | Construction du CSI d'Omboye | 100 000 000 | processus de passation de marché en cours. Adjudicataire du marché sélectionné. | MSP | Cuvette ouest | Emboye | 96 96 non démarré |
|  | Equipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies de Pointe-Noire | 50 000 000 (Pointe Noire , Owando et Impfondo) | aucune action n'a été entreprise | MSP | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Equipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies d'Impfondo | 50 000 000 (Pointe Noire , Owando et Impfondo) | aucune action n'a été entreprise | MSP | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Equipement des Sièges des Unités Départementales de lutte contre le Sida et les épidémies d’Owando | 50 000 000 (Pointe Noire , Owando et Impfondo) | aucune action n'a été entreprise | MSP | Cuvette | Owando | non démarré |
|  | Construction et équipement du Centre d'hémodialyse de Brazzaville et Pointe noire | 1 000 000 000 (Brazzaville et Pointe Noire) | aucune action n'a été entreprise | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Réhabilitation de la Direction Interdépartementale et du Poste de Transfusion sanguine de Pointe-Noire | 65 000 000 | aucune action n'a été entreprise | DIDTS | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Travaux de construction et équipement de l'hôpital Général A.Sicé | 65 000 000 | aucune action n'a été entreprise | MSP | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Travaux de construction de l'hôpital Général A.Sicé (Emprunt Israël) | 700 000 000 | aucune action n'a été entreprise | MSP | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Elaboration des documents du programme national de prise en charge de la césarienne (plan stratégique, manuel de procédure, plan de communication, plan de suivi et évaluation, plan d'action) | 50 000 000 | activités en régie | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui au Système de Gestion des Urgences | 30 000 000 | activités en régie | MSP | Brazzaville | Brazzaville | 97 97 non démarré |
|  | Elaboration du Plan de formation du personnel de santé | 20 000 000 | activités en régie | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui à la formation continue du personnel de santé | 45 000 000 | activités en régie | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui au LNSP (Projet Quantum) et au CNTS | 365 000 000 | Aucune action n'a été entreprise | LNSP et CNTS | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Projet EBOTELI: Acquisition des kits d'accouchement | 100 000 000 | Marché en cours d'Immatriculation | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui au renforcement des capacités du Pays selon le Règlement Sanitaire International (RSI): acquisition des équipements spécifiques d'urgence | 50 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Emprunt BM) Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP(Don BM) | 2 000 000 000 300 000 000 1500 000 000 | aucun engagement n'a eu lieu | LNSP | Brazzaville | Brazzaville | achevé et non fonctionnel |
|  | Appui à la mise à niveau du Plateau technique du CNTS (Don OMS) | 725 000 000 |  | CNTS | Brazzaville | Brazzaville | méconnu |
|  | Construction de l'hôpital du Plateau centre-ville de Brazzaville | 550 000 000 |  | DGGT | Brazzaville | Brazzaville | achevé et non fonctionnel |
|  | Acquisition des équipements spécifiques et didactiques de la prise en charge intégrée de la maladie de l'enfant (PCIME) | 100 000 000 | Marché en cours d'approbation. | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du logiciel de suivi du RRS | 15 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des équipements d'intervention d'urgence | 100 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | 98 98 non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 1) | 4 465 000 000 | marché engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 2) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 3) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 4) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 5) |  |  | MSP | Brazzaville | 99 99 Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 1) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour laprise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 2) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'Etat à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 3) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Mise en œuvre du Plan National de la vaccination contre le Covid-19 (Emprunt BM) |  |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Système de Gestion électronique des données (SGED) du MSP: Acquisition des matériels informatiques pour la gestion des données du ministère | 75 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du logiciel de suivi du Renforcement du Système de Santé (RSS) | 15 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des matériels pour l'informatisation du système de santé | 65 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | 100 100 non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation du CSI de SEMBE (Lot 1) | 99 876 196 | marché non engagé et non exécuté | CSI | Sangha | Ouesso | non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation du CSI de PIKOUNDA (Lot 2) | 99 271 533 | marché non engagé et non exécuté | CSI | Sangha | Pikounda | non démarré |
|  | Renforcement du Système de Santé Kobikisa (Emprunt BM) | 6 201 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Emprunt BM) | 1 000 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Projet Althéa (Emprunt) | 1 000 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui au SNIS (Don GAVI) | 500 000 00 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Appui à la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 (Don FM) | 1 649 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Travaux de Réhabilitation du siège du MSP | 100 000 000 | marché non engagé et non exécuté | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation de la direction générale du CNTS | 65 000 000 (réhabilitation DG et équipement maison du sang | processus de passation de marché en cours pour l'année 2024 | CNTS | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Équipement de la maison du sang |  | Processus de passation de marché en cours pour l'année 2024 | CNTS | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Travaux de réhabilitation de l'hôpital général mère et enfant Blanche Gomes: | 1 225 000 000 | Aucune activité n'a été réalisée | HG | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Réhabilitation de l'auditorium du Centre national de la drépanocytose (CNRD) | 75 000 00 | marché non engagé et non exécuté | CNRDr | Brazzaville | Brazzaville | 101 101 non démarré |
|  | Poursuite des travaux de la station d'épuration des eaux usées du CHU-B: remise en état de fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées du CHU B | 98 000 000 170 000 000 | Marché réalisé | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA): Entreposage au port autonome de PN de la source au cobalt-60 dénutrie du CHU B | 100 000 000 | Marché exécuté et payé | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | exécuté hors exercice budgétaire |
|  | Projet de traitement de la radioactivité du CHU-B (Don AIEA):Manutention, enlèvement et transport de PN à BZ de la source coblt-60 dénutrie du CHU B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | exécuté hors exercice budgétaire |
|  | Appui au projet de renforcement du CHU-B avec l'unité de la santé international du Canada (Don Chine) | 1 000 000 000 |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Projet de renforcement du CHU-B (Emprunt BDEAC) : tudes pour la réhabilitation, la restructuration et l'extension du CHU B | 1 500 000 000 100 000 000 |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en arrêt |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CH.B : Réalisation des études architecturales et techniques de l'accueil, des services des admissions et facturation du CHU B | 5 206 000 000 |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU. B: Réalisation des études techniques de contrôle et suivi des travaux de réfection des toitures des bâtiments |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | 102 102 non démarré |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CH.B: Contrôle de l’exécution des travaux du projet CHU-BDEAC |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Équipement du CHU B: Réparation du matériel médical |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Fourniture, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Équipement du CHU B : Acquisition, installation et mise en service d'autres équipement d'imagerie médicale au CHU B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Équipement du CHU B: réparation du matériel médical du CHU |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 tesla et d’un scanner 80 barets au CHU B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier(matériel du laboratoire et d’hémodialyse) |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | 103 103 en cours |
|  | Équipement du CHU B: Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU-B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Équipement du CHU-B : Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation au CHU B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Équipement du CHU-B : Acquisition et installation d'un système d'information hospitalière d'équipement informatique et de réseaux locaux au CHU-B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU-B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques, des équipements de climatisation, de traitement d'air et installation des fluides médicaux |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des installations électriques : Réalisation de l'audit énergétique et des études techniques relatives à la remise à niveau des installation électriques du CHU-B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | achevé et non fonctionnel |
|  | Construction d’un hangar pour abriter une unité de production d’oxygène médical |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Réhabilitation des districts sanitaires (Don GAVI) | 2 000 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | Information non disponible |
|  | Acquisition des équipements des districts sanitaires du Pool | 75 000 000 | marché engagé et livré | DS | Pool | 104 104 Kinkala | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition des équipements des districts sanitaires de Brazzaville |  | marché engagé et livré | DS | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition des équipements d'intervention d'urgence | 100 000 000 |  | DDSSSa | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques | 240 000 000 | marché non engagé et non livré | DDSSSa | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Mise en œuvre du plan national de la vaccination contre le covid-19 | 325 000 000 |  | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du matériel médico-techniques (Lot 1) | 245 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du matériel médico-techniques (Lot 2) |  | marché engagé, livré et réceptionné | MSP | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition des équipements spécifiques d'urgence | 55 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques | 170 000 000 | Marché en cours d'approbation | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition du matériel et des équipements médico-techniques |  | Marché en cours d'approbation | MSP | Pointe Noire | Pointe Noire | Information non disponible |
|  | Acquisition des équipements de secours d'urgence | 75 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | MSP | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Acquisition des réactifs sanguins et des consommables biomédicaux | 75 000 000 | Non inscrit au Plan de Passation des Marchés du MSP | MSP | Brazzaville | Brazzaville | Information non disponible |
|  | Maintenance des équipements pour la mise à niveau des hôpitaux généraux et d'autres structures désignées pour la prise en charge du Covid-19 | 270 000 000 | marché en cours d'exécution | MSP | Brazzaville | Brazzaville | en cours |
|  | Acquisition des équipements pour la mise en œuvre du Plan national de riposte au Covid-19 | 200 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | 105 105 Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des équipements de secours d'urgence | 55 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des équipements du siège du MSP | 100 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition et maintenance des équipements (Gouvernement) | 100 000 000 | Non inscrit au Plan de Passation des Marchés du MSP | MSP | Brazzaville | Brazzaville | Information non disponible |
|  | Maintenance des équipements du projet de traitement de la radioactivité du CHU-B | 65 000 000 |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | exécuté hors exercice budgétaire |
|  | Acquisition des équipements des FOSA du secteur primaire | 330 000 000 | Marché en cours d'approbation | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Érection des fosses septiques et puisards dans l'enceinte de l'HB de Bacongo | 50 000 000 | Marché non passé | HB | Brazzaville | Brazzaville | exécuté hors exercice budgétaire |
|  | Réhabilitation de l'hôpital de base de Ouenzé CNSS Texaco | 27 000 000 | Aucune action n'a été entreprise | DGGT | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Talangaï (Lot 1) | 400 000 000 | Marché non engagé et non exécuté | HB | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Impfondo (Lot 2) |  | Marché non engagé et non exécuté | HB | Likouala | Impfondo | non démarré |
|  | Acquisition des équipements d'imagerie de l'hôpital de base de Ouesso (Lot 3) |  | Marché non engagé et non exécuté | HB | Sangha | Ouesso | non démarré |
|  | Réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de l'HG de Loandjili | 140 000 000 | Marché non passé | HG | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Amélioration de la gouvernance hospitalière (DON AFD/C2D) | 2 300 000 000 |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | exécuté hors exercice budgétaire |
|  | Projet de rénovation des infrastructures d'eau et assainissement du CHU-B |  |  | CHU-B | Brazzaville | Brazzaville | 106 106 en cours |
|  | Appui au Projet REDISSE IV Appui au Projet REDISSE IV (emprunt BM) | 75 000 000 1 000 000 000 | Aucune action n'a été entreprise | MSP | Brazzaville | Brazzaville | réserves émises |
|  | Appui à la surveillance épidémiologique Appui à la surveillance épidémiologique (don GAVI) | 402 000 000 | aucune information | MSP | Brazzaville | Brazzaville | Information non disponible |
|  | Acquisition des équipements mobiles | 200 000 000 | marché engagé, livré et réceptionné | MSP | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines | 98 000 000 | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé : acquisition des insulines |  | marché non engagé et non livré | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé (Don GAVI) | 978 000 000 | Non inscrit au Plan de Passation des Marchés du MSP | MSP | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant Projet avec Phillips Médical Système mère et enfant (Don Philipps) | 65 000 000 4 363 000 000 | activités en régie | MSP | Brazzaville | Brazzaville | Information non disponible |

3.2. Tableau des projets du MEH

107

107

| N° | intitulé du projet ou de l'activité projet prévue | Prévision | Bénéficiaire | Département | Localité | Catégorisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réhabilitation du bâtiment abritant le siège du Ministère (MEH) | 300 000 000 | MEH | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Elaboration de la cartographie des sources hydrauliques en république du Congo | 30 000 000 | DGH | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Aménagement des aires de stationnement au MEH | 98 000 000 | MEH | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF | 400 000 000 | DGH | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Construction des lignes électriques pour l’électrification de la ville de Yaya | 500 000 000 | DGE | Niari | Yaya | non démarré |
|  | Travaux de construction d’une ligne électrique et d’un poste Mt/BT au CSAP de Sibiti | 325 000 000 | DGE | Lékoumou | Sibiti | non démarré |
|  | Construction de la ligne Kinkala-Kibouendé | 325 000 000 | DGE | Pool | Kinkala | non démarré |
|  | Construction de la ligne 30KV Kinkala-Boko et électrification des villages environnants | 325 000 000 | DGE | Pool | Kinkala | non démarré |
|  | Construction des lignes et raccordement des usines au réseau (Kinkala) | 1 300 000 | DGE | Pool | Kinkala | Information non disponible |
|  | Construction des lignes et raccordement et ingénierie conseil (Boundji) | 650 000 000 | DGE | Cuvette | Boundji | Information non disponible |
|  | Construction du parc et des lignes de connexion | 500 000 000 | DGE | Likouala | Impfondo | Information non disponible |
|  | Electrification rurale (PERCO) Electrification rurale (PERCO) emprunt BAD Electrification rurale (contrepartie congolaise) Electrification rurale (Projet Indien) emprunt Inde | 260 000 000 3 000 000 000 1 000 000 000 2 000 000 000 | ANER | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Réhabilitation du CFPP de l’E2C (Don C2D/AFD) | 350 000 000 | E2C | Brazzaville | Brazzaville | 108 108 non démarré |
|  | Construction de la ligne THT de Mpila | 500 000 000 | DGGT | Brazzaville | Brazzaville | Information non disponible |
|  | Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (emprunt C2D/ AFD) Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A.(Don AFD) | 1 883 000 000 1 520 000 000 | E2C | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD) | 1 100 000 000 | E2C | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Plan d’urgence de l’E2C (don C2D/AFD) | 300 000 000 | E2C | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Energie renouvelable (Don PNUD) | 659 000 000 | ANER | Brazzaville | Brazzaville | non démarré |
|  | Travaux de pose de transformateurs et de poteaux | 225 000 000 | E2C | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Acquisition des équipements et matériels électriques | 100 000 000 | E2C | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |
|  | Acquisition du matériel d’adduction d’eau potable (Tuyaux PVC 45) | 41 000 000 | ANHYR | Lékoumou | Komono | non démarré |
|  | Acquisition du matériel d’adduction d’eau | 40 000 000 | ANHYR | Lékoumou | Komono | non démarré |
|  | Acquisition du matériel pour le système d’adduction d’eau potable (SAEP) | 40 000 000 | ANHYR | Lékoumou | Komono | non démarré |
|  | Achèvement des travaux des forages d’eau dans deux départements (Komono centre et Allembé centre) | 325 000 000 | ANHYR | Lékoumou | Komono | non démarré |
|  | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (emprunt BADEA | 50 000 000 1 000 000 000 | ANHYR | Bouenza | Loudima | non démarré |
|  | Achèvement des travaux du SAEP de Kinkala | 150 000 000 | ANHYR | Pool | Kinkala | 109 109 Information non disponible |
|  | Adduction d’eau potable de la zone industrielle de Maloukou | 200000000 | ANHYR | Pool | Maloukou | non démarré |
|  | Travaux d’arpentage du site de captage d’eau de Maloukou | 250 000 000 | ANHYR | Pool | Maloukou | non démarré |
|  | Acquisition du matériel hydraulique de Maloukou | 300 000 000 | ANHYR | Pool | Maloukou | non démarré |
|  | Acquisition des équipements d’alimentation en eau potable et accessoires de Maloukou | 329 000 000 | ANHYR | Pool | Maloukou | non démarré |
|  | Projet d’appui à LCDE (PEPS) emprunt AFD Projet d’appui à LCDE (PEPS) contrepartie congolaise | 2 680 000 000 130 000 000 | DGH | Brazzaville | Brazzaville | achevé et fonctionnel |
|  | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA) | 98 000 000 500 000 000 | DIDH | Pointe Noire | Pointe Noire | achevé et non fonctionnel |
|  | Contrôle technique et suivi des travaux de construction des infrastructures d’énergie et d’hydraulique | 380 000 000 | MEH | Pointe Noire | Pointe Noire | non démarré |

110

110

4.Projets financés par des partenaires

4.1. Financement GAVI : Données DEP MSP

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Observation | Département |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appui à la surveillance épidémiologique (Don Gavi) | 402 000 000 | ? | ? | Information non disponible | non inscrit au plan de passation des marchés | Brazzaville |
| 2 | Disponibilité médicaments, vaccins et autres produits de santé (Don Gavi) | 3 000 000 000 | ? | ? | Marché non engagé | non inscrit au plan de passation des marchés | Brazzaville |
| 3 | Réhabilitation des districts sanitaires (Don GAVI) | 2 000 000 000 | ? | ? | Information non disponible | non inscrit au plan de passation des marchés | Brazzaville |
| 4 | Appui au SNIS (Don Gavi) | 500 000 000 | ? | ? |  | non inscrit au plan de passation des marchés | Brazzaville |

4.2. Financement Banque Mondiale (investigations de terrain)

111

111

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Département Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (emprunt BM) Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Don BM) | 2 000 000 000 1 500 000 000 | ? | ? | Réhabilitation et équipement exécutés | Brazzaville |
| 2 | Renforcement du système de santé KOBIKISSA (Emprunt BM) | 6 201 000 000 | ? | ? | non exécuté | Brazzaville |
| 3 | Appui à la mise en œuvre du plan national de riposte au covid-19 (Emprunt BM) | 1 000 000 000 | ? | ? | non exécuté | Brazzaville |
| 4 | Appui au projet REDISSE IV (Emprunt BM) | 1 000 000 000 | ? | ? | Information non disponible | Brazzaville |
| 5 | Mise en œuvre du plan national de la vaccination contre le covid-19(Emprunt BM) | 2 000 000 000 | ? | ? | non exécuté | Brazzaville |

4.3. Financement AFD (Données de la DEP MEH)

| N° | Intitulé du projet (ou de l’activité projet) | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Observation | Département/localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projet de rénovation des infrastructures d’eau et assainissement du CHU B et amélioration de la gouvernance hospitalière (Don AFD/C2D) | 2 300 000 000 | ? | ? | en cours | Plusieurs activités ont été mises en œuvre entre 2022 et 2023 | Brazzaville |
| Energie et Hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réhabilitation du CFPP de l’E2C (Don C2D/AFD) | 350 000 000 | ? | ? | non exécuté | annulé par le ministre pour non appréciation des prestations affilées au projet | Brazzaville |
| 3 | Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (Emprunt C2D/AFD) Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A. (Don AFD) | 1 883 000 000 1 520 000 000 | ? | ? |  |  | Brazzaville |
| 4 | Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD) | 1 100 000 000 | ? | ? |  |  | Brazzaville |
| 5 | Projet d’appui à LCDE (PEPS) Emprunt AFD | 2 680 000 000 | ? | ? |  |  | Brazzaville |
| 6 | Plan d’urgence de l’E2C (Don C2D/AFD) | 300 000 000 | ? | ? |  |  | Brazzaville |

112

112

4.4. Financement Fond Mondial (Données DEP MSP)

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Observation | Département/ localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appui à la mise en œuvre du plan national de riposte au covid-19 (Don Fonds Mondial) | 1 649 000 000 | ? | ? | Information non disponible | Non inscrit au plan de passation des marchés | Brazzaville |
| 2 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l'État à la subvention du Fonds Mondial : Acquisition des antirétroviraux (Lot 1) Acquisition des antirétroviraux (Lot 2) Acquisition des antirétroviraux (Lot 3) Acquisition des antirétroviraux (Lot 4) Acquisition des antirétroviraux (Lot 5) Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 1) Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 2) Acquisition des antituberculeux et antipaludiques (Lot 3) | 4 465 000 000 | ? | ? | non exécuté non exécuté non exécuté non exécuté non exécuté non exécuté non exécuté non exécuté | Marché engagé mais non livré Sté Pierre Anne Construction : 606 275 000 Pierre Anne Construction :493 322 500 Sté CJK services : 535 390 000 Pierre Anne Construction : 562 500 000 Pierre Anne Construction 562 500 000 JLM Services : 498 350 390 Ets Davina Services: 497 254 750 Ets Davina Services : 690 178 350 | Brazzaville |

113

113

4.5. Financement PNUD : Données DEP MEH

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Observation | Département Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energie renouvelable (Don PNUD) | 659 000 000 | ? | ? | non exécuté | Validation des données techniques et des études environnementales de la construction de 19 micro barrages qui seront conjointement gérés par l’ANER et le PNUD | Brazzaville |

4.6. Financement UNICEF

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Observation | Département Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) Don UNICEF | 400 000 000 |  |  | Non exécuté | Mise en œuvre des activités de sensibilisation et de prise de conscience de 17.772 personnes sur l’utilisation des latrines pour éviter la défécation à l’air libre (DAL) pour les communautés de Brazzaville. | Brazzaville |

4.7. Financement BDEAC : Données CHU B

114

114

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux (ou niveau de livraison de l’équipement) | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projet de renforcement du CHU B (Emprunt BDEAC) |  |  |  |  |  |
|  | Études pour la réhabilitation, la restructuration et l’extension du CHU-B | ? | ? | ? | En arrêt |  |
|  | Appui au projet de renforcement du CHU-B avec l’unité de la santé internationale du Canada | ? | ? | ? | Non exécuté | Non inscrit au plan de passation des marchés |
|  | Projet de traitement de la radioactivité du CHU B |  |  |  |  |  |
|  | Entreposage au port de Pointe Noire de la source au Cobalt-60 dénutrie au CHU-B | ? | ? | ? | Exécuté hors exercice budgétaire (en 2022) |  |
|  | Manutention, enlèvement et transport de Pointe Noire à Brazzaville de la source au cobalt 60, dénutrie du CHU-B |  |  |  | Exécuté hors exercice budgétaire (en 2022) |  |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU B |  |  |  |  |  |
|  | Réalisation des études architecturales et techniques de l’accueil, des services des admissions et facturation du CHU-B | ? | ? |  | En cours |  |
|  | Réalisation des études techniques, contrôle et suivi des travaux de réfection des toitures des bâtiments du CHU-B | ? | ? |  | non exécuté |  |
|  | Contrôle de l’exécution des travaux du projet CHU- B BDEAC | ? | ? |  | non exécuté |  |
|  | Rédaction des TDR de l’étude d’impact environnemental et social relative à la station d’épuration des eaux usées issues du CHU-B | ? | ? | ? |  |  |
|  | Poursuite des travaux de la station d’épuration des eaux usées du CHU-B : Remise en état de fonctionnement de la station d’épuration de la station d’épuration des eaux usées du CHU-B | ? | ? | ? | Achevé et fonctionnel |  |
|  | Réalisation de l’audit énergétique et des études techniques relatives à la remise à niveau des installations électriques du CHU-B | ? | ? | ? | Achevé et non fonctionnel | En attente de publication en 2023 |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des bâtiments du CHU-B | ? | ? | ? | non exécuté |  |
|  | Réhabilitation et mise à niveau des installation électriques, des équipements de climatisation, de traitement d’air et installation des fluides médicaux | ? | ? | ? | non exécuté |  |
|  | Équipement du CHU B |  |  |  |  |  |
|  | Acquisition, installation et mise en service d’une IRM de 1.5 Tesla et d’un Scanner 80 barets au CHU-B | ? | ? | ? |  |  |
|  | Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier (matériel du laboratoire et d’hémodialyse) | ? | ? | ? |  |  |
|  | Acquisition, installation et mise en service du matériel de stérilisation au CHU-B | ? | ? | ? | en cours |  |
|  | Équipement du CHU-B : Réparation du matériel médical | ? | ? | ? | Achevé et fonctionnel |  |
|  | Acquisition, installation et mise en service d’autres équipements d’imagerie médicale au CHU-B | ? | ? | ? | en cours | 115 115 |
|  | Fourniture, installation et mise en service d’une unité de production et de remplissage d’oxygène médical | ? | ? | ? | en cours |  |
|  | Acquisition, installation et mise en service du matériel hospitalier | ? | ? | ? | en cours |  |
|  | Acquisition et installation d’un système d’information hospitalière d’équipement informatique et de réseaux locaux au CHU B | ? | ? | ? | non exécuté |  |

4.8. Financement BAD : Données DEP MEH

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux (ou niveau de livraison de l’équipement) | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Électrification rurale (PERCO) emprunt BAD | 3 000 000 000 | ? | ? | non exécuté | Lenteur dans la mobilisation de la contrepartie congolais |

4.9. Financement de la Banque Arabe des Etats Africains (BADEA): Données DEP MEH

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux (ou niveau de livraison de l’équipement) | Observation | Localité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (emprunt BADEA) | 500 000 000 | ? | ? | Achevé et non fonctionnel | Un seul forage réussi, mais la distribution d’eau à Vindoulou pose problème | Pointe Noire |
|  | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (emprunt BADEA) | 1 000 000 000 | ? | ? | non exécuté | En attente de la collaboration interministérielle (MEF-MEH-MAF) en vue de l’attribution des terres demandées pour l’extension du projet à l’ex école de la Swapo | Loudima |

116

116

1.Budget codifié du MSP

3.8.

1.Budget codifié du MSP

3.8.

5.Projets Coordonnés par la Délégation générale des grands travaux

117

117

| N° | Intitulé du projet ou de l’activité projet | Crédit voté1 | Montant engagé | Montant décaissé | État d’avancement des travaux ou niveau de livraison de l’équipement | Observation | Département |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Travaux de finalisation des hôpitaux généraux de Ouesso et Madingou (Sibiti) | 1 950 000 000 | ? | ? | non démarré | Mais d’après la DEP santé, les travaux ont plutôt été rélancés à Ouesso et Sibiti | Sangha (Ouesso) Bouenza (Madingou) plutôt Lékoumou (Sibiti) |
| 2 | Construction de forage d’eau de 30m3 à l’HG d’Oyo | 50 000 000 | ? | ? | non exécuté | Marché non engagé | Cuvette (Oyo) |
| 3 | Achèvement des travaux de l’HG Spécialisé d’Oyo | 250 000 000 | ? | ? | non exécuté | Marché non engagé | Cuvette (Oyo) |
| 4 | Réhabilitation des réseaux de climatisation (Bloc opératoire, Administration, Urgence médicochirurgicales, Consultations externe, Pavillon d’hospitalisation) | 70 000 000 | ? | ? | non exécuté | Marché non engagé | Cuvette (Oyo) |
| 5 | Équipement de la morgue hospitalière en 20 cellules mortuaires | 60 000 000 | ? | ? | non exécuté | Marché non engagé | Cuvette (Oyo) |
| 6 | Acquisition des consommables d’hémodialyse pour 3500 séances | 70 000 000 | ? | ? | non exécuté | Marché non engagé | Cuvette (Oyo) |
| 7 | Réhabilitation et équipement de l’hôpital de base de Mossaka | 700 000 000 | ? | ? | non exécuté | Marché en cours de passation en 2024 | Cuvette (Mossaka) |
| 8 | Construction et équipement des centres d’hémodialyse de Brazzaville et Pointe Noire | 1 000 000 000 | ? | ? | non exécuté |  | Pointe Noire Brazzaville |
| 9 | Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP Appui au renforcement des capacités de diagnostic du LNSP (Don BM) | 2 000 000 000 1 500 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 10 | Travaux de construction et équipement de l’hôpital général A Sicé (Emprunt Israël ) | 700 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Pointe Noire |
| 11 | Appui à la mise à niveau du plateau technique du CNTS (Don OMS) | 725 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 12 | Appui au SNIS (Don Gavi) | 500 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 13 | Travaux de réhabilitation de l’hôpital général Mère et Enfant Blanche Gomes | 1 225 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 14 | Réhabilitation de districts sanitaires | 2 000 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 15 | Appui au projet de renforcement du CHU B avec l’Unité de la santé internationale du Canada (Don Chine) | 1 000 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 16 | Acquisition des intrants pour la prise en charge du paludisme, VIH/SIDA et tuberculose dans le cadre de la contrepartie de l’Etat à la subvention du Fonds Mondial | 4 465 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 17 | Réhabilitation de l’hôpital de base de Ouenzé CNSS-Texaco | 27 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| Energie et Hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Construction de la ligne THT de Mpila | 500 000 000 | ? | ? | Information non disponible |  | Brazzaville |
| 19 | Restructuration du dispositif de formation interne de l’E2C (Don AFD) | 1 100 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 20 21 | Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A (Emprunt C2D/AFD) Contribution au programme d’investissement de l’E2C S.A. (Don AFD) | 1 883 000 000 1 520 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Brazzaville |
| 22 | Achèvement des travaux du SAEP de Kinkala | 150 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Pool (Kinkala) |
| 23 | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Loudima (Emprunt BADEA) | 50 000 000 1 000 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Bouenza (Loudima) |
| 24 | Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire Alimentation en eau potable et assainissement de la ville de Pointe Noire (Emprunt BADEA) | 98 000 000 500 000 000 | ? | ? | méconnu |  | Pointe Noire |

118

118

6. Lettre adressées aux partenaires techniques et financiers

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

Action Evangélique pour la Paix (l’AEP)

Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture (ACAT)

Association des Droits de l’Homme et de l’Univers Carcéral (ADHUC)

Commission Justice et Paix (CJP)

Fondation NIOSI

Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH)

Contacts

Commission Justice et Paix, Pointe Noire

Centre Polio, quartier Foucks, Pointe Noire,

République du Congo

pwypcongo@yahoo.fr

Christian MOUNZEO : 05 019 85 01

Brice MACKOSSO : 05 557 90 81

Résultats du recensement général de la population publiés en décembre 2023.

Loi N° 51-2021 du 31 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022.

Loi N° 77-2022 du 27 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023.

Loi N° 39-2023 du 29 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024

Voir document

Exécuté hors exercice budgétaire ; achevé et fonctionnel ; achevé et non fonctionnel ; en cours ; en arrêt ; non démarré

projets méconnus, ceux dont l’information n’a pas été rendue disponible et ceux pour lesquels des réserves ont été émises

Projet achevé et fonctionnel ; projet achevé et non fonctionnel, projet exécuté hors exercice budgétaire, projet en arrêt, projet en cours et projet non démarré.

Projet méconnu, projet dont l’information est indisponible et projet ayant fait l’objet de refus de collaboration

Laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments

Laboratoire de contrôle de la qualité des eaux et des aliments

Laboratoire génomique destiné au diagnostic de toutes les maladies génétiques

Confère Article 3 de l’Arrêté n° 37/MBCPPP/DGB portant notification des plafonds trimestriels de crédits et autorisation d'exécution du budget de l'État exercice 2023 au profit du ministère de la santé et de la population

Les dépenses du CHU-B concernant l’enveloppe globale de 5 206 000 000 F CFA ne sont pas prises en compte, puisqu’il n’existe pas d’information sur la part du budget revenant à chaque activité.

Article 63 de la loi N°10-2017 du9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques

Article 67 de la loi N°10-2017 du9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques

Budget codifié du MSP